Číslo smlouvy objednatele: 25021

Číslo smlouvy zhotovitele: 6163/2025

## DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ## č. 6163/2025 na zhotovení stavby na akci: „KNTB, a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

| Objednatel: |  | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín |
| Zástupce: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice xxxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investic xxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
| Číslo účtu: |  | 2108637168/2700, UniCredit |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: Zápis v OR: |  | upjeuej u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 |

| Zhotovitel | : | Navláčil stavební firma, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| a) ve věcech smluvních | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| b) ve věcech technických | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího |
| IČO | : | 25301144 |
| DIČ Plátce DPH | : : | CZ25301144 Ano |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu | : | 245781298/0300 |
| Tel. | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail | : | info@navlacil.cz |
| ID datové schránky |  | 5f2pqxs |

- PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 17.06.2025 uzavřena Smlouva o dílo č. 6163/2025 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je:

- změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy

- změna termínů uvedených v čl. 4.3.3. a čl. 4.4. Smlouvy.

Důvodem změny ceny díla a posunutí termínu dokončení prací jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací, a které objednatel nemohl z části předvídat či ovlivnit.

Objednatel částečně mohl ovlivnit své požadavky na rozšíření rozvodů pro centrální zdroj chladu a instalovaný vestavěný interiér. Nicméně objednatel nemohl ani při náležité péči předvídat ani ovlivnit požadavky týkající se například vadných radiátorů a nutnosti demontáže nosných konzol s parapety pro jejich demontáž, dále požadavky vzniklé až v průběhu provádění díla mající zajistit připravenost na budoucí rozvoj budovy jako centrální ovládání přes MaR.

Dodatek č.1 mění ustanovení Smlouvy v čl. 5.2 takto:

Cena díla:

Původní cena celkem dle SoD				   9.512.143,54 bez DPH

Změnový list č. 01					   642.386,88

Změnový list č. 02					     75.324,00

Změnový list č. 03					     47.940,00

Změnový list č. 04					     42.390,65

Změnový list č. 05				  	     58.574,00

Změnový list č. 06				  	     86.835,36

Změnový list č. 07				  	   260.818,50

Změnový list č. 08				    	     83.736,95

Změnový list č. 09				  	   111.418,93

Změnový list č. 10				     	     59.916,00

Změnový list č. 11				    	     78.315,00

Změnový list č. 12				  	  -132.479,22

Změnový list č. 13				     	   182.693,00

Cena celkem dle Změnových listů: 		            1.597.870,05 Kč bez DPH

Nově stanovená cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH   11.110.013,59 Kč bez DPH

Termíny a lhůty plnění:

Článek 4.3.3.

Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „KNTB, a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ do 114 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Článek 4.4.

Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je stanoven dle výše uvedeného čl. 4.3.3.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana tuto bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

| Ve Zlíně dne 29.09.2025 |  | Ve Zlíně dne 29.09.2025 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |

____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Pavel Navláčil, jednatel

____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.