#  Č.j. NPÚ-450/67312/2017

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo**

 číslo objednatele: **NPÚ- 450/76179/2016**

 číslo zhotovitele: **1605001058**

 **ve znění Dodatku č.1 NPÚ – 450/83318/2016 a**

 **ve znění Dodatku č. 2 NPÚ – 450/37293/2017**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

#

# Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Janem Slezákem

zástupce pro věcná jednání: Bc. Radkem Ryšavým - kastelán Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

zástupce pro věci technické (TDS): Ing. Ivana Vlčková

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 20511

zastoupená Ing. Ondřejem Hurtou – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2. 1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu I. etapa “** (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na SO 01 Sálu předků není žádoucí, z důvodů popsaných ve změnovém listu, použít krytinu z keramických prejzů navrženou v projektové dokumentaci zpracované firmou Hol – Agro spol. s.r.o., která bude nahrazena **krytinou bobrovkou kladenou na šupinu.**

2. 3. Předmětná změna materiálu krytiny není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 7 podstatnou změnou smlouvy. Jedná se o změnu jedné položky za jinou, kvalitativně materiálově srovnatelnou s nižší jednotkovou cenou, jak vyplývá ze změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku. Použití stávající projektem navržené krytiny by v případě nepravidelnosti střešní plochy znamenalo vyšší finanční náklady a dále vyšší pracnost na řezání a maltování prejzů. Prejzy do malty by zároveň navýšily zatížení střechy o 22,7% ( prejzy do malty 100-110 kg/m2, bobrovka 85kg/m2). Nárůst celkové hmotnosti na střechu by se zvýšil o 40 tun. Toto přetížení není za současného stavu krovu akceptovatelné.

2. 4. Touto změnou dojde ke snížení ceny o částku **1 183 105,- Kč bez DPH**, tj. **1 431 557,- Kč s DPH.**

2. 5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po vzájemném započtení méněprací a víceprací uvedených ve změnovém listu č. 3 činí **celkem 14 648 909,- Kč bez DPH, tj. 17 725 180,- Kč s DPH.**

2. 6. Smluvní strany konstatují, že změna krytiny uvedená ve změnovém listu č. 3 vyžaduje nová závazná stanoviska orgánu památkové péče a orgánu ochrany přírody a krajiny. Bez těchto vyjádření není možné pokračovat v provádění díle – pokládce krytiny na Sále předků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení dokončení díla o dobu, po kterou trvalo vyjádření správních orgánů. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče bylo podáno dne 24.5.2017 a závazné stanovisko orgán památkové péče vydal dne 13.6.2017, tj. 24 dní, právní moc nabylo 29.6.2017, tedy 36 dní. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče bylo podáno dne 24.5.2017 a závazné stanovisko orgán památkové péče vydal dne 8.6.2017, tj. 15 dní. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla nebude prodloužena o celou dobu trvání zajištění závazného stanoviska, ale max. do 30.11.2017.

2.7. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1 písm. c) takto:

c) **termín dokončení díla:** **do 30.11. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3. 1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

3. 2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jedna (1) příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

Ve Vsetíně dne ………………………….. v Kroměříži dne ……………………………….

Za zhotovitele …………………………….. Za objednatele……………………………….

 Ing. Ondřej Hurta, jednatel Ing. Jan Slezák, ředitel