DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.8
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem:
Název právnické osoby: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ699005965
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupená: starostou Ing. arch. Martinem Pourem
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitelem:
Společnost: „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"
Název právnické osoby: VALC, s.r.o.
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
Sídlo: Pražská třída 13/84
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Zastoupen: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
Bankovní účet číslo: 336268/0300
Název právnické osoby: ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o.
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupen: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Dále uzavřely dne 4.10.2023 smluvní strany Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.2 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.3 a dále uzavřely dne 25.4.2024 smluvní strany Dodatek č.4 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 19.12.2024 smluvní strany Dodatek č.5 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 26.6.2025 smluvní strany Dodatek č.6 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 17.9.2025 smluvní strany Dodatek č.7 k předmětné smlouvě.

II. Čas plnění
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu opožděného osazení elektroměru monopolního dodavatele ČEZ distribuce a.s. oproti původně přislíbenému termínu dodání a osazení, měníme
 článek 2.3. smlouvy o dílo a nahrazuje novým zněním takto:
„2.3. Termín dokončení prací je 31.10.2025; Současně platí podmínka ze Smlouvy o dílo článek II, odst. 2.2, že zhotovitel předá objednateli všechny nutné doklady pro kolaudační řízení, a to v nově sjednané lhůtě do 20.10.2025.“
III. Závěrečná ustanovení

3.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.
3.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.
3.4. Tento dodatek č. 8 byl schválen Radou města Hořice RM10/22/2025 ze dne 24.9.2025.

V Hořicích dne: 25.09.2025	 Hradci Králové dne: 25.09.2025

………………………………                                       ………………………………
Objednatel:                                                                 Zhotovitel: