dodatek č. 1

k příkazní smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále také „ČZU“ nebo také „příkazce“)

a

## BAIDE, z.s.

Sídlo:		Perunova 787/9, 130 00 Praha – Vinohrady

Zastoupený:	Ing. Helenou Kotkovou, předsedkyní

IČO:		22541705

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 80082

(dále také „BAIDE“ nebo také „příkazník“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 příkazní smlouvu (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je koordinace realizace projektového a finančního řízení aktivit implementovaných příkazcem v Kambodži v letech 2025 v rámci v projektu SmartAgriCambodia: Podpora udržitelného zemědělství v Battambangu (dále jen „projekt“), u něhož došlo ke změně skutečně vynaložených nákladů a k potřebě změny sjednaného rozpočtu a platebních podmínek Smlouvy.

# Předmět Dodatku

- Smluvní strany se z důvodu výše uvedeného dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 1 a 2 Smlouvy, která nově zní takto:

- Odměna, rozpočet

BAIDE coby příkazník je povinen implementovat aktivity projektu v souladu s rozpočtem. Podle předběžně schváleného rozpočtu projektu na rok 2025 činí předpokládaná výše odměny příkazníka na toto období částku 810 000,- Kč bez DPH.

Kromě toho příkazce prostřednictvím refundace nákladů nutných na realizaci projektu uhradí následující náklady dle položkového rozpočtu (a to maximálně ve výši uvedené):

| Náklad | Původní částka | Navýšení oproti odhadovaným nákladům | Odůvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočetní technika | 25 000 Kč | - 56 990 Kč | navýšení způsobeno pořízením dvou kusů odolnějšího typu počítače pro zajištění efektivní implementace |
| Kancelářské prostory (Phnom Penh) | 72 000 Kč | - 12 000 Kč | navýšení dáno vyšší částkou na nájem oproti předpokladu |
| Kancelářské prostory Battambang | 90 000 Kč | - 100 000 Kč | navýšení kvůli změně předmětu pronájmu z malé kanceláře na dům s pokoji určenými pro ubytování BAIDE týmu a přijíždějících expertů (ušetření nákladů za ubytování, položka rozpočtu 2.2.) |
| Kancelářské potřeby | 10 000 Kč |  |  |
| Pohonné hmoty – realizace aktivit projektu | 120 000 Kč | - 45 000 Kč | předpoklad ušetřených nákladů na pohonné hmoty do konce roku 2025, další revize proběhne v průběhu následujících měsíců |
| Půjčovné vozidla – realizace aktivit projektu | 282 000 Kč | - 13 200 Kč | pro rok 2025 vyčerpáno - náklady pokryty do konce roku |
| CELKEM | 599 000 Kč | - 137 190 Kč |  |

Měnou rozpočtu jsou Kč, jakýkoli přepočet na jinou měnu je pouze orientační. Tyto prostředky získal příkazce od poskytovatele dotace, kterým je Česká rozvojová agentura.

Příkazník je oprávněn hradit z odměny dle této Smlouvy pouze uznatelné výdaje (dle přílohy D) přímo spojené s implementací aktivit v Kambodži. Příkazník není oprávněn navyšovat celkový rozpočet.

V případě vzniku daňového břímě, bude toto břímě hrazeno příkazníkem.

Pokud nebude BAIDE realizovat aktivity projektu v souladu s touto Smlouvou, a v důsledku toho vznikne příkazci povinnost vrátit část dotace poskytovateli, snižuje se výše odměny BAIDE o částku odpovídající řádně nevykonaným aktivitám. Pokud již odměna byla BAIDE vyplacena, zavazuje se BAIDE příslušnou část odměny na výzvu ČZU (doloženou dokladem o snížení dotace) vrátit.

Pokud poskytovatel dotace sníží výši financování anebo jej zcela zastaví, smluvní strany jsou povinny dohodnout se na snížení odměny příkazníka, jakož i případné změně projektu.

V dohodnuté odměně je již zahrnuta náhrada všech nákladů, které příkazníkovi při provádění příkazu vzniknou.

V případě vzniku oprávněných a ze strany ČRA uznatelných vícenákladů, které budou příkazcem odsouhlaseny, je možné ty hradit, pokud to rozpočet projektu dovolí.

- Vyplácení odměny

Žádnou část odměny stanovenou dle rozpočtu za rok 2025 nelze převádět do dalšího roku. Nebude-li BAIDE schopna vyúčtovat použití odměny dle rozpočtu v roce 2025, je povinna takovou část odměny vrátit ČZU do 15. 1. 2026.

Odměna za službu koordinace aktivit v prvním kalendářním roce bude příkazcem vyplácena příkazníkovi bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka dle následujícího harmonogramu:

- splátka: Do 15 dnů po podpisu Smlouvy příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 700 000,- Kč.

- splátka: Do 15 dnů po schválení průběžné zprávy (za období leden až červen 2025) ze strany ČZU a odeslání donorovi tj. ČRA, příkazník vystaví zálohovou fakturu ve výši 450 000,- Kč.

- splátka: Do 15.10.2025 příkazník vystaví vyúčtovací fakturu za období 1.1 – 30.9.2025 odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům a nepřesahujícím 85% částky celkového rozpočtu na daný rok.

- splátka: Do 15 dnů od zpracování závěrečné zprávy za rok 2025 (tedy nejpozději do 25.1.2026) příkazník vystaví vyúčtovací fakturu s datem 31. 12.2025 ve výši částky reportované a schválené v daném roce a odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným nákladům, maximálně do výše 100 % částky celkového rozpočtu na daný rok (po přičtení částky 3.plátky).

Všechny faktury budou vystaveny bez DPH, protože místem plnění je Kambodža. Splatnost faktur bude nejméně 30 dní.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poradce obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě.

## Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze, dne …………					V Praze, dne …………

……………………………………....................			……………………………………

Česká zemědělská univerzita v Praze			BAIDE, z.s.