DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O OPRAVĚ VÝMĚNOU

ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MaR

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi

Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupeným: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 			00064459

DIČ: 			CZ00064459

Bankovní spojení:		PPF banka a. s.

Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Dodavatelem:		SAUTER Automation, spol. s r.o.

Se sídlem: 		Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8

Zastoupeným:		Bc. Michalem Fidlerem, jednatelem a Peterem Pavlem, prokuristou

IČO: 			15887863

DIČ:			CZ15887863

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 		149163/0300

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel/Zoo Praha a Dodavatel společně „Smluvní strany“)

1.	Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2024 smlouvu o opravě výměnou řídicího systému MaR, evidovanou Objednatelem pod č.  417/24/PEN  (dále jen „Smlouva“).

  - Objednatel bere na vědomí, že při provádění výměn řídicího systému MaR Sauter na základě Smlouvy bylo Dodavatelem zjištěno, že ve většině případů neodpovídá dokumentace skutečného provedení aktuálnímu stavu zařízení, a tím dochází k prodloužení doby potřebné na projektovou činnost a následnou realizaci. U některých původních automatizačních stanic již není možné pracovat s původními algoritmy, které v nich jsou uloženy. Rovněž u některých rozvaděčů jsou nečitelné a/nebo chybějí popisky jednotlivých připojených kabelů a Dodavatel je nucen nejprve provádět identifikaci, což opět značně prodlužuje nutnou dobu na realizaci. Dále je nutné zohlednit aktuální roční období, jelikož není možné vyměnit řídící systém MaR kotelen v topné sezóně a naopak VZT a chlazení v letních měsících.

  - Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany odhody na úpravě některých podmínek Smlouvy.

- Předmět dodatku č. 1

2.1	Smluvní strany sjednávají, že text článku 3.. odst. 3.2, pododst. 3.2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Dodavatel je povinen instalaci Systému MaR dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v souladu s Harmonogramem nejpozději do 30. 11. 2026.“

2.2	Smluvní strany sjednávají, že harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se ruší a nahrazuje se novým harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku č. 1

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění celého textu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3		Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek č. 1 přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis

3.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: Harmonogram.

V Praze dne 07.10.2025					V Praze dne 20.10.2025

Za Objednatele:                                                                	Za Dodavatele:

………………………………………………….			..……………………………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek					Bc. Michal Fidler, jednatel a Peter Pavel, prokurista

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			SAUTER Automation, spol. s r.o.