##### Dodatek č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

##### Číslo 005/2016

# Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 00520055

DIČ: CZ00520055

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 19437341/0100

zastoupený:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KORETA, spol. s r. o.

sídlo: Jáchymovská 104/40, 360 04 Karlovy Vary

IČO:  18226639

DIČ:  CZ18226639

zastoupený: Václavem Panochou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 1294

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

##### d o d a t e k  č.1

##### s m l o u v y   o   d í l o   Číslo 005/2016

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2016 Smlouvu o dílo Číslo 005/2016. K uvedené smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, z důvodu úpravy a snížení objemu předmětu díla ve specifikaci Krycího listu rozpočtu ze dne 26. 5. 2016 a změny termínu stavebních prací v průběhu provádění.

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve Smlouvě o dílo v článku IV. Cena díla v odstavci 1. Toto upřesnění zahrnuje specifikace dle odsouhlaseného Krycího listu rozpočtu ze dne 1. 8. 2016 a 22. 8. 2016.

Původní text

IV.

CENA DÍLA

- Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky zhotovitele, je cenou maximální a konečnou a činí:

Cena celkem: 138.654,- Kč vč. 21% DPH

Nový text

IV.

CENA DÍLA

- Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky zhotovitele, je cenou maximální a konečnou a činí:

Cena celkem: 94.537,- Kč vč. 21% DPH

- Smluvní strany se dohodly na změně lhůty provedení díla ve Smlouvě o dílo v článku III. Čas plnění, odstavci 1. K této dohodě dochází dle článku III. Bodu 3. a 4. smlouvy. K těmto skutečnostem došlo tím, že v prostorách staveniště bylo nutné po odstranění stávajícího dřevěného obložení objednat práce na silnoproudých a slaboproudých rozvodech.

Původní text

III.

ČAS PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu:

Zahájení:        1. srpna 2016

Ukončení:     21. srpna 2016

Nový text

III.

ČAS PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu:

Zahájení:        1. srpna 2016

Ukončení:    30. srpna 2016

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Karlovy Vary dne 22. 8. 2016

____________________________			____________________________________

objednatel                                                                           zhotovitel

RNDr. Jiří Neumann                                                                 Václav Panocha

ředitel školy                                                                        jednatel