**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. objednatele: 0971/2016**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek

biologický dozor: Ing. Petr Hesoun

**Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**

zastoupen: Ing. Jiří Slepička

sídlo: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

IČ: 145 045 88

DIČ: CZ 145 045 88

bankovní spojení: xxxx

e-mail: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 179

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Slepička

ve věcech technických: Jiří Hrdlička

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Slepička

hlavní stavbyvedoucí: Pavel Šafařík, ČKAIT: 0001230

stavbyvedoucí: Jiří Hrdlička

arborista: Libor Švec

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0971/2016 ze dne 13.9.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 6 573 793,81 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 151 080,39 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 11:

Změnový list č. 1: Představuje změnu v odpočtu skládkovného za vybourané hmoty, které byly zpětně použity na stavbě a odpočtu skládkovného za větve a křoviny.

Změnový list č. 2: Představuje změnu sadových úprav spočívajících v pokácení 2 stávajících jírovců a náhradní výsadby 2 nových jírovců pleťových a výsadbu 1 nové lípy a neprovedené přesazení stávající lípy.

Změnový list č. 3: Představuje změnu v neosazení 4 ks stromových mříží u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41.

Změnový list č. 4: Představuje změnu v předláždění chodníků z kamenné mozaiky u objektu WC a chodníku k objektu č.p. 47.

Změnový list č. 5: Představuje změnu materiálu slepecké dlažby a odpočet neprovedené umělé vodící linie.

Změnový list č. 6: Představuje změnu v doplnění zásuvkového rozvaděče a pilíře, změnu ochrany zemních kabelů a druhů kabelů.

Změnový list č. 7: Představuje změnu v odpočtu neprovedených nových uličních vpustí a změnu dimenze a trasy kanalizační přípojky.

Změnový list č. 8: Představuje změnu v odpočtu neprovedených nerezových L profilů pro uchycení rozvodů a trysek ve fontáně, úpravu poklopů strojovny.

Změnový list č. 9: Představuje změnu v odpočtu neprovedených zahrazovacích sloupků, změnu typu parkových laviček, přemístění informačních tabulí.

Změnový list č. 10: Představuje změnu v předláždění centrální cesty, zrušení odvodňovacího žlábku centrální cesty, zvýšení výměry kamenných obrubníků.

Změnový list č. 11: Představuje změnu v rozšíření 3-leté následné péče po výsadbě o 2 nové stromy.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………………… 6 422 713,42 Kč

DPH 21% ………………………………………….. 1 348 769,82 Kč

**Cena díla celkem vč. DPH ……………………….. 7 771 483,24 Kč**

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:
4. Změnový list č. 1
5. Změnový list č. 2
6. Změnový list č. 3
7. Změnový list č. 4
8. Změnový list č. 5
9. Změnový list č. 6
10. Změnový list č. 7
11. Změnový list č. 8
12. Změnový list č. 9
13. Změnový list č. 10
14. Změnový list č. 11
15. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 697/26R/2017 ze dne 23.8.2017.

V Táboře dne 29. 8. 2017 V Jindřichově Hradci dne 25. 8. 2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Jiří Slepička, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 1** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0001** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO1 Venkovní stavební objekty | | | | | | | | | |
|  | IO1 Příprava území | | | | | | | | | |
|  | IO2 Kácení a pěstební opatření | | | | | | | | | |
|  | IO3 Komunikace a terénní úpravy | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet skládkovného. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet skládkovného za vybourané hmoty, které byly zpětně použity na stavbě. Odpočet skládkovného za větve a křoviny. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Venkovní stavební objekty |  | 171201211 | 7 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -323,30 | 150,00 |  |  | -48 494,40 |
| Venkovní stavební objekty |  | 997013801 | 50 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | -128,99 | 180,00 |  |  | -23 218,02 |
| Příprava území |  | 997013801 | 18 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | -31,25 | 180,00 |  |  | -5 624,28 |
| Kácení a pěstební opatření |  |  | 21 | Skládkovné: větve + křoviny | t | -16,00 | 180,00 |  |  | -2 880,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 171201211 | 26 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -30,00 | 150,00 |  |  | -4 500,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 171201211 | 27 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -51,00 | 150,00 |  |  | -7 650,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 997221855 | 61 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | -337,97 | 160,00 |  |  | -54 075,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-146 441,90 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | | |  |  |  |  |  |  | **-146 441,90 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 2** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0002** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO2 Kácení a pěstební opatření | | | | | | | | | |
|  | IO4 Sadové úpravy | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna sadových úprav spočívajících v pokácení 2 stávajících jírovců a náhradní výsadby 2 nových jírovců pleťových. Výsadba 1 nové lípy a neprovedené přesazení stávající lípy. | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD mají být na pozicích 12 a 31 zachovány stávající jírovce. Z důvodu jejich špatného stavu došlo k jejich pokácení a nahrazení 2 novými jírovci pleťovými vel. 14-16. | | | | | | | | | | |
| Dle PD má být na pozici 84 přesazena lípa z jiné části Husových sadů. Z důvodu její současné velikosti k přesazení nedošlo a byla vysazena nová lípa vel. 14-16. | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Sadové úpravy |  | 18440-1113 |  | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5, s balem, při prům. balu přes 1 do 1,2 m, zálivka před přípravou, základní vyhnojení, prolití při záhozu rýhy, jedno vegetační období před přesazením | ks | -1,00 | 600,00 |  |  | -600,00 |
| Sadové úpravy |  | 18421-5313 |  | Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením, za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek, do volné zeminy, tř. 1-4, obvod kmene přes 400-750 mm, vč. ochrany v místě nasazení | ks | -1,00 | 810,00 |  |  | -810,00 |
| Sadové úpravy |  |  |  | Specifikace - kotevní systém k nadzemnímu kotvení před přesazením, kotvy z černého železa s napínací ráčnou, kotevní límec s 3 oky, 3 karabiny, 3 kotevní lana, systém ke kotvení dřevin obvodu 20-50 cm | ks | -1,00 | 1 500,00 |  |  | -1 500,00 |
| Sadové úpravy |  | 18450-2116 |  | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem, v rovině nebo na svahu do 1:5, přes 1000 do 1200 mm | ks | -1,00 | 1 500,00 |  |  | -1 500,00 |
| Sadové úpravy |  | 18410-2118 |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při prům. balu přes 1000 do 1200 mm | ks | -1,00 | 1 880,00 |  |  | -1 880,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-6 290,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Kácení a pěstební opatření |  | 11215-1317 |  | Pokácení stromu postupné o pruměru přes 700 do 800 mm na řezné ploše pařezu bez spouštění částí kmene a koruny | ks | 2,000 | 3 500,00 |  |  | 7 000,00 |
| Kácení a pěstební opatření |  | 11225-1221 |  | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1,000 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
| Kácení a pěstební opatření |  | 12291-1121 |  | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení dřevní hmoty na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km | m2 | 0,170 | 800,00 |  |  | 136,00 |
| Kácení a pěstební opatření |  | 16220-1434 |  | Vodorovné přemístění větví s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých prum. kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 2000 m | ks | 2,000 | 509,00 |  |  | 1 018,00 |
| Sadové úpravy |  |  |  | Listnaté stromy - alejové s balem - Aesculus x carnea, vel. 14-16 | ks | 2,000 | 3 645,00 |  |  | 7 290,00 |
| Sadové úpravy |  |  |  | Listnaté stromy - alejové s balem - Tilia Cordata, vel. 14-16 | ks | 1,000 | 2 280,00 |  |  | 2 280,00 |
| Sadové úpravy |  | 18310-1221 |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1-4, s výměnou půdy v rovině nebo na sv. do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 | ks | 3,000 | 300,00 |  |  | 900,00 |
| Sadové úpravy |  | 18410-2115 |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na sv. do 1:5, při prům. balu přes 500 do 600 mm | ks | 3,000 | 250,00 |  |  | 750,00 |
| Sadové úpravy |  | 18421-5133 |  | Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při prům. kůlů do 100 mm, při délce přes 2 do 3 m, včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření | ks | 2,000 | 190,00 |  |  | 380,00 |
| Sadové úpravy |  |  |  | Specifikace dřevěných kůlů (vč. kotvicích prostředků) - kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m | ks | 6,000 | 75,00 |  |  | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 204,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **15 914,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : | | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 3** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0003** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO3 Komunikace a terénní úpravy | | | | | | | | | |
|  | IO4 Sadové úpravy | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neosazení 4 ks stromových mříží u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD mají být u stávajících lip na pozicích 38, 39, 40 a 41 osazeny stromové mříže. U takto vzrostlých lip však stromové mříže osadit nelze, proto jsou nahrazeny trávníkovou plochou oddělenou od okolní dlažby kamennými krajníky. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace a terénní úpravy |  | R3 | 47 | Osazení stromové mříže včetně dodávky rámu k osazení | ks | -4,00 | 1 500,00 |  |  | -6 000,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | R4 | 48 | Stromová mříž kruhová, průměr 1600mm, nosnost 3,5t, bez ochranny kmene stromu | ks | -4,00 | 21 000,00 |  |  | -84 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-90 000,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Sadové úpravy |  | 16260-1102 | 1 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a rozhrnutí, se složením, z horniny tř. 1-4, na vzdálenost do 5000m | m3 | 3,500 | 156,00 |  |  | 546,00 |
| Sadové úpravy |  | 16710-1101 | 2 | Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3, z hornin tř. 1-4, naložení ornice nebo substrátu | m3 | 3,500 | 80,00 |  |  | 280,00 |
| Sadové úpravy |  | 18100-6113 | 4 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění, v rovině a ve sklonu do 1:5, tl. přes 0,15 do 0,20 m, rozprostření navezené ornice | m2 | 35,000 | 8,00 |  |  | 280,00 |
| Sadové úpravy |  |  | 5 | Specifikace ornice nebo substrátu pro ohumusování terénních úprav | m3 | 3,500 | 500,00 |  |  | 1 750,00 |
| Sadové úpravy |  | 18340-3153 | 7 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - terénní úpravy | m2 | 35,000 | 1,00 |  |  | 35,00 |
| Sadové úpravy |  | 18141-1131 | 10 | Založení trávníku na půdě předem připravené, plochy do 1000 m2 výsevem vč. utužení, parkového, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 35,000 | 15,00 |  |  | 525,00 |
| Sadové úpravy |  |  | 11 | Specifikace travního osiva - směs pro parkové úpravy s menší zátěží | kg | 1,260 | 100,00 |  |  | 126,00 |
| Sadové úpravy |  | 18580-3111 | 12 | Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek, s odvezením vozidlem do vzdálenosti 20 km a složením shrabků | m2 | 35,000 | 2,00 |  |  | 70,00 |
| Sadové úpravy |  | 18580-2114 | 35 | Hnojení půdy nebo trávníků v rovině nebo na svahu do 1:5 umělýmhnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0,001 | 18 100,00 |  |  | 15,84 |
| Sadové úpravy |  |  | 36 | Specifikace umělého hnojiva - hnojivo tabletové a startovací pro trávník | kg | 1,000 | 300,00 |  |  | 300,00 |
| Sadové úpravy |  | 18580-2113 | 38 | Hnojení půdy nebo trávníků v rovině nebo na sv. do 1:5 umělým hnojivem na široko - hnojení trávníku startovacím hnojivem | t | 0,001 | 4 110,00 |  |  | 4,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 931,95 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **-86 068,05 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : | | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 4** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0004** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO3 Komunikace a terénní úpravy | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předláždění chodníků z kamenné mozaiky u objektu WC a chodníku k objektu č.p. 47 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD měli být přístupové chodníky k objektu WC a k objektu č.p. 47 s povrchem z kamenné mozaiky zachovány ve stávajícím stavu. Povrch těchto chodníků však byl značně nerovný a zvlněný. Proto došlo k jejich předláždění. Chybějící mozaika byla doplněna. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 113106111,1 | 2 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky na deponii | m2 | 56,000 | 35,00 |  |  | 1 960,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 564861111 | 31 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm mozaika z použité dlažby | m2 | 56,000 | 129,00 |  |  | 7 224,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 591411111 | 37 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva použita vybouraná | m2 | 38,200 | 420,00 |  |  | 16 044,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 591411111,1 | 38 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva s dodávkou kostek | m2 | 17,800 | 402,00 |  |  | 7 155,60 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 583800100 | 39 | mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá | t | 2,130 | 2 065,00 |  |  | 4 398,45 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 998223011 | 62 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 24,750 | 100,00 |  |  | 2 475,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39 257,05 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **39 257,05 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 5** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0005** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO3 Komunikace a terénní úpravy | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna materiálu slepecké dlažby a odpočet neprovedené umělé vodící linie | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD měla být slepecká dlažba z betonové zámkové dlažby olemované hladkými betonovými deskami. Protože je veškerý ostatní materiál použitý na chodníky z kamenné dlažby je betonová dlažba nahrazena dlažbou pro nevidomé z umělého kamene olemovaného kamennými hladkými deskami. Z důvodu změny umístění vodící linie pro slepce, která je řešena zvýšeným krajním obrubníkem (krajníkem) podél centrální cesty, není nutné provádět umělou vodící linii z drážkované kamenné desky. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 596211110 | 43 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 slepecká dlažba | m2 | -8,00 | 120,00 |  |  | -960,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 592453090 | 44 | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm | m2 | -22,00 | 700,00 |  |  | -15 400,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 596811120 | 45 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 reliéfní dlažba | m2 | -6,00 | 190,00 |  |  | -1 140,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 592453150 | 46 | dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm šedá | m2 | -15,00 | 600,00 |  |  | -9 000,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 916241113 | 53 | Osazení umělé vodící linie u vodních prvků s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -43,00 | 227,00 |  |  | -9 761,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  | 583803030 | 54 | kamenná deska š.400mm, výška 100mm s drážkami pro slepce - bude zajištěna v rámci dodávky jejich certifikace a prohlášení o shodě | m | -43,00 | 1 190,00 |  |  | -51 170,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-87 431,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Dlaždice se speciální hmat. úpravou 200x200x60 ze syntetického kamenne - slepecká dlažba Coming | m2 | 8,800 | 1 150,00 |  |  | 10 120,00 |
| Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | deska dlažební, žula tryskaná, 30x30 tl 5 cm - olemování slepecké dlažby | m2 | 8,400 | 600,00 |  |  | 5 040,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 160,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **-72 271,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 6** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0006** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení + IO8 Elektro přípojka a NN | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění zásuvkového rozvaděče a pilíře, změna ochrany zemních kabelů a druhů kabelů | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění zásuvkového rozvaděče na objekt WC a zásuvkového pilíře v prostoru sadů v blízkosti objektu č.p. 168/II, včetně kabelové přípojky. Změna ochranny zemních kabelů, kdy dle PD měla být ochranna kabelů řešena zákrytovými deskami, ty jsou nahrazeny v celém rozsahu plastovými chráničkami Kopoflex. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY3Jx2.5 | m | -72,00 | 32,00 |  |  | -2 304,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY5Jx16 | m | -279,00 | 196,00 |  |  | -54 684,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Jednonásobná průmyslová zásuvka s ochranným kolíkem, 2P+PE, Un=230 V AV, In=16 A, krytí IP67 | ks | -1,00 | 361,00 |  |  | -361,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Zásuvka nástěnná průmyslová 5-pólová 3p+N+PE, In=63 A, Un=400 V AC, 50 Hz, krytí IP67 | ks | -3,00 | 1 085,00 |  |  | -3 255,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Ochranné platy na kabely 150 x 1000 mm | m | -44,00 | 33,25 |  |  | -1 463,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Ochranné platy na kabely 250 x 1000 mm | m | -99,00 | 44,75 |  |  | -4 430,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-66 497,25 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Nový rozvaděč osazen zásuvkami a zabudován do fasádní stěny WC, včetně sekání zdiva a odvozu suti na skládku | ks | 1,000 | 17 535,00 |  |  | 17 535,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka energetického sloupku ESO 4 x 230V vč. zemního kusu, mtž na nový základ, připojení kabelů a zemnícího pásku, vč. zemních prací a základu | ks | 1,000 | 38 530,00 |  |  | 38 530,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY5Jx6 | m | 66,000 | 84,00 |  |  | 5 544,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY4Jx10 | m | 4,000 | 99,00 |  |  | 396,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYTY4x1 | m | 9,000 | 23,00 |  |  | 207,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF09110, Kopos | m | 404,000 | 51,00 |  |  | 20 604,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | FeZn drát průměru 10 mm | m | 57,000 | 41,00 |  |  | 2 337,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Svorka spojovací pro zemnící drát průměru 10 mm | ks | 10,000 | 33,00 |  |  | 330,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Drobní instalační materiál | ks | 1,000 | 345,00 |  |  | 345,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Spojka kabelová CYKY 5x6 | ks | 2,000 | 800,00 |  |  | 1 600,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Spojka kabelová CYKY 5x10 | ks | 6,000 | 900,00 |  |  | 5 400,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Spojka kabelová CYKY 5x16 | ks | 2,000 | 1 105,00 |  |  | 2 210,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Výchozí revize - zásuvkový rozvaděč + sloupek | ks | 1,000 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Kabelová rýha ve volném terénu pro 1 až 2 kabely rozměru 350x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D3 | m | 10,000 | 323,00 |  |  | 3 230,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Kabelová rýha ve volném terénu pro 3 až 5 kabelů rozměru 400x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D2 | m | 13,000 | 345,00 |  |  | 4 485,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Kabelová rýha ve volném terénu pro 6 až 8 kabelu rozměru 500x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D3 | m | 9,000 | 420,00 |  |  | 3 780,00 |
| IO7 Veřejné a slavnostní osvětlení+IO8 Elektro přípojka a NN |  |  |  | Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm | m3 | 10,000 | 110,00 |  |  | 1 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **108 633,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **42 135,75 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 7** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0007** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO6 Přípojka kanalizace | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedených nových uličních vpustí a změna dimenze a trasy kanalizační přípojky | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD mají být na centrální cestě nahrazeny stávající vpusti 2 novými uličními vpustmi. Po prohlídce stávajících vpustí, které jsou v bazvadném stavu, bylo rozhodnuto o jejich zachování a nové uliční vpusti se provádět nebudou. Průměr kanalizační přípojky plastové jímky strojovny a dalšího kanalizačního potrubí je změněn na DN 100, oproti V PD navržené DN 200 a DN 150. Doplnění použitých kanalizačních tvarovek (odbočky, kolena, atd.) - v PD nejsou obsaženy. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Výsek do šachty | ks | -1,00 | 200,00 |  |  | -200,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Výsek do potrubí | ks | -1,00 | 200,00 |  |  | -200,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Potrubí z trub KG (PVC) DN 200 | m | -15,00 | 229,00 |  |  | -3 435,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Uliční vpust vč. mříže | kpl | -2,00 | 3 920,00 |  |  | -7 840,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Potrubí z trub KG (PVC) DN 150 | m | -21,00 | 145,00 |  |  | -3 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-14 720,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Lože pod potrubí z písku | m3 | 1,330 | 714,00 |  |  | 949,62 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Obsyp potrubí pískem se zhutněním | m3 | 8,460 | 285,00 |  |  | 2 411,10 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Potrubí z trub KG (PVC) DN 100 | m | 27,000 | 80,00 |  |  | 2 160,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Koleno 90st DN 110 | ks | 4,000 | 57,50 |  |  | 230,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Koleno 15st DN 110 | ks | 1,000 | 46,00 |  |  | 46,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Odbočka T DN 110/110 | ks | 3,000 | 110,00 |  |  | 330,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Koleno 90st DN 150 | ks | 2,000 | 82,00 |  |  | 164,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Koleno 30st DN 150 | ks | 3,000 | 75,00 |  |  | 225,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Odbočka 90/45st DN 150/150 | ks | 2,000 | 155,00 |  |  | 310,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Přesuvný kus DN 150 | ks | 1,000 | 110,00 |  |  | 110,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Výšková úprava kanalizačního poklopu | ks | 3,000 | 1 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Výšková úprava uliční vpusti | ks | 4,000 | 1 500,00 |  |  | 6 000,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Montáž tvarovek přímých | ks | 11,000 | 150,00 |  |  | 1 650,00 |
| IO6 Přípojka kanalizace |  |  |  | Montáž tvarovek odbočných | ks | 5,000 | 200,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20 085,72 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **5 365,72 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **Změnový list č. 8** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Adresa zhotovitele |  |  | |  | |  | |  | | Změnový list číslo | | | |  | |  | | **0008** | |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Beranova Lhota 10 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 391 37 Chotoviny |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Adresa objednatele |  |  | |  | |  | |  | | Datum vydání ZL | | | |  | |  | | 30.6.2017 | |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Klášterská 135 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| SO 0xx Název | SO1 Venkovní stavební objekty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Nové řešení (změna) : |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Odpočet neprovedených nerezových L profilů pro uchycení rozvodů a trysek ve fontáně, úprava poklopů strojovny. | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zdůvodnění změny : |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Odpočet neprovedených nerezových L profilů 60/60/3 pro uchycení trubních rozvodů a trysek v prostoru fontány, včetně montáže. Úprava poklopů strojovny, kdy poklopy nejsou zadlážděné, ale pochůzí část je z žebírkového pozinkovaného plechu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Výkaz výměr : |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Původní položka (odpočet) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Název objektu |  | Kód položky | | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | | Název položky | | Jedn. | | Množství | | Sazba v Kč | |  | |  | | Částka Kč bez DPH | |
| SO1 Venkovní stavební objekty |  |  | |  | | v12 nerezový profil L60/60/3 pro uchycení rozvodů a trysek,odplnost proti chloru | | m | | -168,00 | | 180,00 | |  | |  | | -30 240,00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-30 240,00 Kč** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Nová položka (přípočet) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | | Pořadové č.položky výkazu výměr | | Název položky | | Jedn. | | Množství | | Jednotková cena | | Index | | Indexovaná cena | | Částka Kč bez DPH | |
| SO1 Venkovní stavební objekty |  |  | |  | | Úprava poklopu strojovny - pochůzí část z žebírkového pozinkovaného plechu | | ks | | 2,000 | | 2 250,00 | |  | |  | | 4 500,00 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 500,00 Kč** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-25 740,00 Kč** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Změnu navrhuje: |  | Investor | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Datum : |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Datum : |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Přílohy změnového listu :** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 9** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **009** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO10 Mobiliář | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedených zahrazovacích sloupků, změna typu parkových laviček, přemístění informačních tabulí | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet neprovedených 3 ks zahrazovacích sloupků na centrální cestě. Změna typu a materiálového provedení parkových laviček. Přemístění 2 ks informačních tabulí s mapou a přemístění 1 ks interaktivní tabule. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| IO Mobiliář |  |  |  | S-dod.+montáž typový zahrazovací sloupek celoocelový odnímatelný v.1m,d=114mm,s kruhovým zakončením,zámkové zajištění proti demontáži,konstrukce ocelová zinkovaná+práškový vypalovací metal.lak,vč.kotvení pod dlažbu,standard dle PD | ks | -2,00 | 2 125,00 |  |  | -4 250,00 |
| IO Mobiliář |  |  |  | K-dod.+montáž typový odpadkový koš o objemu 80l, s víkem se zámkovým zajištěním a tenkostěnnou vyjímatelnou vložkou,konstrukce ocelová zinkovaná+práškový vypalovací metal.lak, vč.kotvení | ks | -1,00 | 6 419,00 |  |  | -6 419,00 |
| IO Mobiliář |  |  |  | L-dod.+montáž typová parková lavice dl.1,5m-opěrák a sedák z dřevěných latí (severská borovice)-PÚ bílá barva do exteriru,šroub.spoje nerez,nosná konstrukce ocelová zinkovaná+práškový vypalovací metal.lak,vč.kotvení pod dlažbu,standard dle PD | ks | -18,00 | 14 100,00 |  |  | -253 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-264 469,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| IO Mobiliář |  |  |  | L-dod.+montáž parková lavice dl.1,6m typ Schönbrunn-opěrák a sedák dřevěný (dub), nosná konstrukce litinová, vč. nátěru | ks | 18,000 | 9 000,00 |  |  | 162 000,00 |
| IO Mobiliář |  |  |  | T Demontáž,přemístění (cca 17m)+montáž stávající interaktivní tabule - opětovné přemístění | ks | 1,000 | 5 500,00 |  |  | 5 500,00 |
| IO Mobiliář |  |  |  | T Demontáž,přemístění+montáž stávající informační tabule s mapou | ks | 2,000 | 2 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **171 500,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **-92 969,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 10** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0010** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO3 Komunikace a terénní úpravy | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předláždění centrální cesty, zrušení odvodňovacího žlábku centrální cesty, zvýšení výměry kamenných obrubníků | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletní předláždění centrální cesty z důvodu výškové a sklonové návaznosti na plochu fontány. Neprovedení odvodňovacího žlábku z kamenných kostek podél obrubníků centrální cesty z důvodu kolize s vodící linií pro slepce a jeho nadbytečnosti. Zvýšení výměry kamenných obrubníků z důvodu provedení ohrazení zelených ploch kolem stávajících lip. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého-žlábek dvouřádek | m | -110,00 | 139,00 |  |  | -15 290,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I žlábek VD | t | -1,80 | 2 065,00 |  |  | -3 717,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | -1,80 | 100,00 |  |  | -180,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-19 187,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva-cesta | m2 | 224,000 | 33,60 |  |  | 7 526,40 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 224,000 | 26,80 |  |  | 6 003,20 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Vytrhání obrub z dlažebních kostek jednořádek podél žlábku na deponii | m | 53,600 | 48,10 |  |  | 2 578,16 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 44,800 | 100,00 |  |  | 4 480,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky výkopek z terénních úprav | m3 | 44,800 | 14,10 |  |  | 631,68 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-oprava cesty u přechodu | m2 | 231,000 | 129,00 |  |  | 29 799,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 231,000 | 330,00 |  |  | 76 230,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | 12,000 | 2 150,00 |  |  | 25 800,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene - řádek mezi kamennou mozaikou a drobnou kostkou | m2 | 6,880 | 450,00 |  |  | 3 096,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 57,350 | 100,00 |  |  | 5 735,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 37,000 | 184,00 |  |  | 6 808,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | obrubník silniční kamenný, žula, 8-10x25x50 | m | 37,000 | 445,00 |  |  | 16 465,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2,530 | 100,00 |  |  | 253,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Osazení obrubníku kamenného velkého s boční opěrou do lože z betonu prostého - doplnění 2 ks obrubníku v ul. Sady | ks | 2,000 | 500,00 |  |  | 1 000,00 |
| IO3 Komunikace a terénní úpravy |  |  |  | Zřízení kamenného stupně u interaktivní tabule | ks | 1,000 | 500,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **186 905,44 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **167 718,44 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Změnový list č. 11** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Akce: Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | |  |  | **0011** |
| **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beranova Lhota 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 37 Chotoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | |  |  | 30.6.2017 |
| **Město Jindřichův Hradec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Revitalizace Husových sadů - 1. etapa, J. Hradec | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | IO4 Sadové úpravy | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozšíření 3-leté následné péče po výsadbě o 2 nové stromy | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V návaznosti o rozšíření výsadby nových stromů o 2 nové jírovce je rozšířena i následná péče o ty 2 stromy. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová položka (přípočet) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 1. rok | ks | 2,000 | 150,00 |  |  | 300,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 2. rok | ks | 2,000 | 150,00 |  |  | 300,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Řez stromů výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m - 30% - 3. rok | ks | 2,000 | 150,00 |  |  | 300,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 1. rok | m3 | 1,200 | 60,00 |  |  | 72,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 2. rok | m3 | 1,200 | 60,00 |  |  | 72,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 - 3. rok | m3 | 0,800 | 60,00 |  |  | 48,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 1. rok | m3 | 1,200 | 180,00 |  |  | 216,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 2. rok | m3 | 1,200 | 180,00 |  |  | 216,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m - 3. rok | m3 | 0,800 | 180,00 |  |  | 144,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Specifikace vody pro zálivku - 1. rok | m3 | 1,200 | 60,00 |  |  | 72,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Specifikace vody pro zálivku - 2. rok | m3 | 1,200 | 60,00 |  |  | 72,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Specifikace vody pro zálivku - 3. rok | m3 | 0,800 | 60,00 |  |  | 48,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu - 20% - 3. rok | ks | 1,000 | 20,10 |  |  | 20,10 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | Ukotvení dřeviny jedním kůlem délky přes 2 do 3 m - poškozené kůly 10% - 3. rok | ks | 1,000 | 63,50 |  |  | 63,50 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  | specifikace kůlů - celkem 2 ks - 3. rok | ks | 1,000 | 75,00 |  |  | 75,00 |
| IO4 Sadové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 018,60 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | |  |  |  |  |  |  |  | **2 018,60 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : | | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Ing. Čestmír Cepák, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): | | S provedením změny souhlasím. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |