Protokol o změně díla	změnový list číslo 22

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Nálezový stav |  |  |  |
|  | Popis změny: Práce nad rámec zadávacího výkazu výměr, po sejmutí nášlapných vrstev podlah byl odhalen velký výškový rozdíl podlah v místnostech. Pro zajištění výškového srovnání podlah je nutné vybourat i zbývající části podlah místností č. 14200, 14199, 14171 a 14036. Důvod pro dodávku: Důvodem změny zajištění výškového srovnání podlah v rámci 2. etapy stavby a jejich návaznosti mezi místnostmi a chodbou. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 188 608,51 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 188 608,51 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 188 608,51 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 188 608,51 Kč Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 5 kalendářních dní. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL22 |  | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 |  |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  |  | 65269705 DIČ: CZ65269705 IČO: |  |  |
| Zhotovitel: | Murnyk Stav s.r.o. 49 68201 | 05829275 DIČ: CZ05829275 IČO: Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 171 346,30 |
| PSV |  |  |  |  | 17 262,21 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 188 608,51 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 188 608,51 CZK |  |
| Základní DPH |  | 21 % |  | 39 607,79 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 228 216,30 | CZK |
| v | Za zhotovitele |  | dne | Za objednatele |  |

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL22 - Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 28 786,80 | 15,3 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 4 854,15 | 2,6 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 47 459,58 | 25,2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 12 705,36 | 6,7 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 17 262,21 | 9,2 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 77 540,41 | 41,1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 188 608,51 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 3

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL22 | Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 28 786,80 |  |
| 1 | 632443231R00 | pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm | m2 48,30000 488,00 23 570,40 |  |  |  |

48,3	48,30000

| 2 | 632443232R00 | pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 144,90000 36,00 5 216,40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

48,3*3	144,90000

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |  | 4 854,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 48,30000 | 100,50 | 4 854,15 |

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

48,3	48,30000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 47 459,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 965042141RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 5,79600 2 685,00 15 562,26 |  |  |  |

0,12*48,3	5,79600

| 5 | 965049111RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 5,79600 2 220,00 12 867,12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,79600	5,79600

6 965048515R00	do tloušťky 5 mm	m2	48,30000	394,00	19 030,20

48,3	48,30000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 12 705,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 998012027R00 | výšky přes 52 do 64 m | t | 13,36000 | 951,00 | 12 705,36 |
| Díl: 713 Izolace tepelné 17 262,21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 28314030R | páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm | m 57,20000 18,00 1 029,60 |  |  |  |

52*1,1	57,20000

| 9 | 631514492R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm ; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 53,13000 168,00 8 925,84 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

48,3*1,1	53,13000

10 713121111RT1	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	48,30000	84,00	4 057,20

48,3	48,30000

| 11 | 713121118RT1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m 52,00000 8,00 416,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

52	52,00000

12 713191100RT9	položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	48,30000	18,00	869,40

48,3	48,30000

| 13 | 998713106R00 | v objektech výšky do 60 m | t | 1,04700 | 1 876,00 | 1 964,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 77 540,41 |  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t 12,75000 471,00 6 005,25 |  |  |  |

12,75	12,75000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 2 z 3

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL22 | Bourání podlah m.č. 14200, 14199, 14171 a 14036 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 153,00000 | 74,00 | 11 322,00 |

12,75*12	153,00000

| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t 12,75000 432,50 5 514,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12,75	12,75000

| 17 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t 484,50000 28,20 13 662,90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12,75*38	484,50000

18 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	12,75000	407,50	5 195,63

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

12,75	12,75000

| 19 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t 63,75000 31,60 2 014,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

12,75*5	63,75000

| 20 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t 12,75000 2 653,00 33 825,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

12,75	12,75000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 3 z 3

Protokol o změně díla	změnový list číslo 33

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Revize slaboproud 2.6.2025 – Fáze 2 |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Revize části projektové dokumentace slaboproudých instalací předaných ADP 2.6.2025 pro Fázi 2. Změna druhu strukturované kabeláže. Bez této revize není možné zprovoznit stavební dílo. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 72 000,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 72 000,00 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 72 000,00 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 72 000,00 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 10 kalendářních dní. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL33 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2 |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 72 000,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 72 000,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 72 000,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 15 120,00 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 87 120,00 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL33 - Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Strukturovaná kabeláž | HSV |  |  | 72 000,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 72 000,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL33 | Revize slaboproud 2.6.2025 - Fáze 2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 50 Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 72 000,00 |  |
| 1 | 10_39 | Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová, záruka min. 15let u výrobce. | m -10 000,00000 21,00 -210 000,00 |  |  |  |
| 2 | 10_39.1 | Kabel CAT6A v provedení B2cas1d1a1, drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | m | 10 000,00000 | 28,20 | 282 000,00 |

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -10000,00000*-1	10 000,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 34

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Revize části projektové dokumentace silnoproudých instalací předaných ADP 2.6.2025 pro Fázi 2. Řešení nezbytného rozšíření nových rozvaděčů, řešení změny nouzového osvětlení. Nutnost rozšíření systému pacient sestra. Doplnění integrace osvětlení do systému MaR, přeprogramovaní a následné zkoušky. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 212 596,40 Kč |  | -84 575,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 128 021,40 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 212 596,40 Kč |  |  |  |
|  | snížení: -84 575,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 128 021,40 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v rozsahu 18 kalendářních dní. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL34 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 128 021,40 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 128 021,40 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 128 021,40 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 26 884,49 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 154 905,89 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL34 - Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | ROZVADĚČ R-14. NP-1 | HSV |  |  | 49 117,00 | 38,4 |
| 320 | SVÍTDLA | HSV |  |  | 78 904,40 | 61,6 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 128 021,40 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL34 | Revize silnoproud 2.6.2025 vč. integrace MaR - Fáze 2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 130 ROZVADĚČ R-14. NP-1 |  |  |  |  | 49 117,00 |  |
| 1 | 22 | 650 14-1113.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 | KS 180,00000 17,00 3 060,00 |  |  |  |
| 2 | 23 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU | KS | 80,00000 | 50,00 | 4 000,00 |
| 3 | 130.1 | 358 891402.R CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-10B-1N- 030A DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A | KS | 1,00000 | 2 942,00 | 2 942,00 |
| 4 | 130.2 | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OPV 2X 14 S POJISTKAMI 50A | KS | 1,00000 | 970,00 | 970,00 |
| 5 | 130.3 | A-ISOMETER isoMED427-2VČETNĚ TRAFA DODÁVKA+MONTÁŽ | KS | 1,00000 | 29 809,00 | 29 809,00 |
| 6 | 130.4 | VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ 2/63A | KS | 1,00000 | 1 315,00 | 1 315,00 |
| 7 | 130.5 | JISTIČ DO 80 A 1 PÓL. CHARAKTERISTIKA B, LTN-6C- 1 VČETNĚ MONTÁŽE JISTIČE | KS 1,00000 299,00 299,00 |  |  |  |
| 8 | 130.6 | JISTIČ DVOUPOLOVÝ 2/10/C 10 KA DODÁVKA+MONTÁŽ | KS | 9,00000 | 561,00 | 5 049,00 |
| 9 130.7 358 891402.R CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-16B-1N- 030A DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A |  |  | KS | 1,00000 | 1 673,00 | 1 673,00 |
| Díl: 320 SVÍTDLA |  |  |  |  | 78 904,40 |  |
| 10 | 163 | NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO - TĚLO SVÍTÍDLA S ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ PIKTOGRAMU | KS -17,00000 4 975,00 -84 575,00 |  |  |  |
| 11 | 163.1 | NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, DALI - TĚLO SVÍTÍDLA S ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ PIKTOGRAMU | ks | 17,00000 | 5 600,00 | 95 200,00 |
| 12 | 180 | Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) | kus | 1,00000 | 17 665,00 | 17 665,00 |
| 13 | 181 | Integrace systému řízení osvětlení prostřednictvím protokolu BACnet - komplet dle rozsahu v části silnoproud | kus | 0,40000 | 78 317,00 | 31 326,80 |
| 14 | 182 | Doplnění vizualizace - systém řízení osvětlení | kus | 0,40000 | 39 234,00 | 15 693,60 |
| 15 | 183 | Zkoušky | kus | 2,00000 | 1 797,00 | 3 594,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 35

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Změna malby, hydroizolace |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: Dle požadavku KHS je nutné prostory JIP vymalovat omyvatelnou malbou, kterou neobsahovala projektová dokumentace ani zadávací výkaz výměr. Změnový list řeší změnu otěruvzdorné malby za omyvatelnou pro prostory JIP a dále navýšení výměry hydroizolačních stěrek pod obklady. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 111 258,61 Kč |  | -42 602,28 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 68 656,33 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 111 258,61 Kč |  |  |  |
|  | snížení: -42 620,28 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 68 656,33 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL35 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Změna malby, hydroizolace |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 68 656,33 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 68 656,33 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 68 656,33 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 14 417,83 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 83 074,16 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL35 - Změna malby, hydroizolace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 30 618,58 | 44,6 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 38 037,75 | 55,4 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 68 656,33 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL35 | Změna malby, hydroizolace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 711 Izolace proti vodě |  |  |  |  | 30 618,58 |  |
| 1 | 711212000RU1 | pod hydroizolační stěrky | m2 | 73,98400 | 40,00 | 2 959,36 |

pod obklady : 4,14	4,14000

6,21	6,21000

4,14	4,14000

4,14	4,14000

4,14	4,14000

16,51	16,51000

22,284	22,28400

6,21	6,21000

6,21	6,21000

2 711212001R00	proti vlhkosti	m2	73,98400	345,00	25 524,48

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,98400	73,98400

| 3 | 998711103R00 | svisle do 60 m | t | 0,10876 | 19 628,00 | 2 134,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 784 Malby |  |  |  |  | 38 037,75 |  |
| 4 | 784165512R00 | otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | -507,17000 | 84,00 | -42 602,28 |

odečet : -507,17	-507,17000

| 5 | 784164999 | Malby interiérová Primalex Bacteria omyvatelná s přísadou aktivních iontů stříbra Ag+, bílá | m2 507,17000 159,00 80 640,03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -507,17000*-1	507,17000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 36

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: Změnový list řeší změnu vytápění hygienických prostor. Původní projekční řešení topných žebříků je v některých případech zaměněno za podlahové topné elektrické rohože. Dochází také k doplnění sprchového koutu, kde v zadávacím výkazu výměr chyběl 1 kus sprchového koutu. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 117 119,20 Kč |  | -18 000,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 99 119,20 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 117 119,20 Kč |  |  |  |
|  | snížení: -18 000,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 99 119,20 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL36 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 70 472,00 |
| PSV |  |  | 18 000,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 10 647,20 |
| Celkem |  |  | 99 119,20 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 99 119,20 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 20 815,03 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 119 934,23 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL36 - Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 870 | ÚT D+M TOT elektrické D+M | HSV |  |  | 70 472,00 | 71,1 |
| 739 | Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M | PSV |  |  | 18 000,00 | 18,2 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 10 647,20 | 10,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 99 119,20 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL36 | Změna vytápění koupelen, doplnění sprchového koutu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 870 ÚT D+M TOT elektrické D+M |  |  |  |  | 70 472,00 |  |
| 1 | 94 | Elektrické přímotopné těleso s rovnými profily, ROZMĚR 690x450 mm, výkon 300 W | ks -5,00000 3 600,00 -18 000,00 |  |  |  |
| 2 | 94.1 | Termostat zásuvkový pro elektrické přímotopné těleso | ks | 4,00000 | 2 890,00 | 11 560,00 |
| 3 | 94.2 | Jednožilová topná rohož LD 160/0,9 0,9 m2/150 W FENIX 5530007 včetně čidla analog. termostatu Tango a nového přívodu z rozvaděče | ks | 4,00000 | 15 528,00 | 62 112,00 |
| 4 94.3 Vybourání betonové podlahy pro osazení topné rohože a následná betonáž |  |  | ks | 4,00000 | 3 700,00 | 14 800,00 |
| Díl: 739 Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M |  |  |  |  | 18 000,00 |  |
| 5 | 73910 | Sp1 Sprchová vanička hranatá 900x900 mm - litý mramor, zástěna, sifon sprchový, sprchová, termostatická nástěnná baterie s usměrňovačem toku (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou | ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 |  |  |  |

proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy D+M

| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  |  | 10 647,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ON-01 | GD režie 10% | kpl | 1,00000 | 10 647,20 | 10 647,20 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 37

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 – Záruka 36/36měsíců |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: Změnový list řeší změnu doplnění rozvaděčů RPBZ-1 a RPBZ-2. Jedná se o rozpor mezi výkresovou částí projektové dokumentace a zadávacím výkazem výměr. Zadávací výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž těchto rozvaděčů, ale pouze jejich připojení. Bez těchto rozvaděčů není možné zprovoznit stavební dílo. Stavební dílo bude zprovozněno provizorně za použití navrženého by-pasu silnoproudých rozvodů, který zajistí napojení požárně bezpečnostních prvků stavby na velmi důležité silnoproudé rozvody budovy zálohované náhradním zdrojem nemocnice pro případ výpadku proudu, který dočasně nahradí protipožární zálohovaný zdroj. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 2 201 191,30 Kč |  | 0,- Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 2 201 191,30 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 2 201 191,30 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 2 201 191,30 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: má zásadní vliv na termín dokončení a kolaudaci I. etapy stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má zásadní vliv na termín dokončení a kolaudaci I. etapy stavby, doba dodání rozvaděčů 14 týdnů od závazného objednání, avšak přesný termín dodání bude upřesněn po závazné objednávce od objednavatele. Aby mohla být uskutečněna kolaudace I. Etapy stavby, je v rámci změnového listu uvažován by-pas silnoproudých rozvodů, který zajistí napojení požárně bezpečnostních prvků stavby na velmi důležité silnoproudé rozvody budovy zálohované náhradním zdrojem nemocnice pro případ výpadku proudu, který dočasně nahradí protipožární zálohovaný zdroj. Zhotovitel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za nemožnost kolaudace I. etapy stavby z důvodu chybějících rozvaděčů RPBZ-1 a RPBZ-2 v řádném termínu, jelikož jejich nedodání zapříčinila chybná zadávací dokumentace, která neobsahovala dodávku RPBZ-1 a RPBZ-2. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL37 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 2 001 083,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 200 108,30 |
| Celkem |  |  | 2 201 191,30 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 201 191,30 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 462 250,17 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 2 663 441,47 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL37 - Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 2 001 083,00 | 90,9 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 200 108,30 | 9,1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 2 201 191,30 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL37 | Rozvaděč RPBZ-1, Rozvaděč RPBZ-2 - Záruka 36/36měsíců |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: M21 Elektromontáže |  |  |  |  | 2 001 083,00 |  |
| 1 | 116 | REFERENČNÍ VÝROBEK - ROZVADĚČ RPBZ-1 | ks | 1,00000 | 1 030 761,00 | 1 030 761,00 |

Výkonová jednotka UPFD 413-030-045 EI60 VČETNĚ INSTALACE, 3 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 2 skříní  spožární odolností EI60 (1× vy´konová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFDRPO),doba zálohy 45  minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití,řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka  vč. vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivy´ch zařízení, denního testovacího režimu, sériovou detekcí chyb a výpisem historie

závad), frekvenční řízení motorů, síťová a motorová tlumivka

Záruka 36 měsíců na baterie a 36 měsíců na zařízení od doby dodání zařízení.

2 117	REFERENČNÍ VÝROBEK - ROZVADĚČ RPBZ-2	ks	1,00000	934 722,00	934 722,00

Výkonová jednotka UPFD 211-030-045 EI60 VČETNĚ INSTALACE , 3 kW/230V, složená ze 2 skříní s požární  odolností EI60 (1× vy´konová jednotka + interní bat. modul + 1× nástěnná skříň UPFD-RPO),doba zálohy 45 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč.  vizualizačního SW (s volitelnou možností monitoringu jednotlivy´ch zařízení, denního testovacího režimu, sériovou  detekcí chyb a výpisem historie závad)

Záruka 36 měsíců na baterie a 36 měsíců na zařízení od doby dodání zařízení.

| 3 | 9014 | Montáž bypassu k přepojení rozpaděče RPBZ včetně následné demontáže po osazení samotné RPBZ | ks | 2,00000 | 17 800,00 | 35 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  |  | 200 108,30 |  |
| 4 | ON-01 | GD režie | kpl | 1,00000 | 200 108,30 | 200 108,30 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 38

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Doplnění požadavků kliniky k truhlářským výrobkům. Jedná se o změny kuchyňských linek dle poslední revize projektu, změnu kování na vybraných dveřních křídlech a změnu šatních skříní na standardních pokojích. Jedná se o požadavek kliniky. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 558 488,20 Kč |  | -230 400,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 328 088,40 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 558 488,20 Kč |  |  |  |
|  | snížení: -230 400,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 328 088,40 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL38 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 92 892,00 |
| PSV |  |  | 169 252,00 |
| MON |  |  | 15 200,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 50 744,40 |
| Celkem |  |  | 328 088,40 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 328 088,40 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 68 898,56 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 396 986,96 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL38 - Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Kuchyňské a pracovní linky | HSV |  |  | 84 000,00 | 25,6 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | 8 892,00 | 2,7 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 169 252,00 | 51,6 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 15 200,00 | 4,6 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 50 744,40 | 15,5 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 328 088,40 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL38 | Změna řešení truhlářských výrobků, kování, osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 10 Kuchyňské a pracovní linky |  |  |  |  | 84 000,00 |  |
| 1 | IN-0991 | příplatek za změnu členění kuchyňských linek | kpl | 1,00000 | 84 000,00 | 84 000,00 |

1,00000

změny členění kuchyní dle poslední úpravy zadání s  
vrchní sestrou a předložení revize PD. : 1

PL01 změna skříněk :  PL02 změna skříněk :  PL05 změna skříněk :  PL07 změna skříněk :  PL10 změna skříněk :  PL11 změna barevnosti :

| Díl: 64 Výplně otvorů |  |  |  |  | 8 892,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 64_iD_Z | Příplatek za změnu kování dveří na klika-koule | kus | 18,00000 | 494,00 | 8 892,00 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  |  | 169 252,00 |  |
| 3 | 766_T44 | skříň šatní, 500/500/2400 mm | kus | -8,00000 | 28 800,00 | -230 400,00 |

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany

olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního materiálu

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

| 4 | 766_T44.1 | skříň šatní, 375/500/2400 mm | kus | 8,00000 | 36 332,00 | 290 656,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 766_T44.2 | skříň šatní, 333/500/2400 mm | kus | 3,00000 | 36 332,00 | 108 996,00 |
| Díl: M21 Elektromontáže |  |  |  |  | 15 200,00 |  |
| kpl 1,00000 15 200,00 15 200,00 Díl: ON Ostatní náklady 50 744,40 7 ON-01 GD režie 10% kpl 1,00000 50 744,40 50 744,40 6 | M21-PL6 | Osvětlení pod horní skříňky PL6 - LED pásek, zafrézování do horních skříněk, připojení na vypínač |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 39

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka rozvaděče |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Nálezový stav |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Nálezový stav na stavbě, po odhalení konstrukcí podhledů na chodbách nalezena stávající ocelová konstrukce a stávající potrubí, které muselo být demontováno a po následném zhotovení všech ostatních profesí realizováno zpět v jiné podobě, která se přizpůsobila prostorové náročnosti instalací v podhledu. Součástí změnového listu je i přeložka potrubí instalací v místě osazení rozvaděče elektro. Bez provedení těchto prací není možné zprovoznit stavební dílo. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 91 829,40 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 91 829,40 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 91 829,40 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 91 829,40 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL39 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka rozvaděče |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 91 829,40 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 91 829,40 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 91 829,40 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 19 284,17 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  | 111 113,57 | CZK |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL39 - Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka roz

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730 | Vodovod pro studenou vodu | PSV |  |  | 35 940,00 | 39,1 |
| 732 | Proplach a dezinfekce | PSV |  |  | 1 700,00 | 1,9 |
| 737 | Demolice - vodovod | PSV |  |  | 2 856,00 | 3,1 |
| 738 | Ostatní - vodovod | PSV |  |  | 3 618,00 | 3,9 |
| 750 | Všeobecné konstrukce a práce D+M | PSV |  |  | 14 040,00 | 15,3 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 33 675,40 | 36,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 91 829,40 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL39 | Demontáž + zpětná montáž větví vody na chodbách vč. izolace a ocel. konstrukce + přeložka r |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 730 Vodovod pro studenou vodu |  |  |  |  | 35 940,00 |  |
| 1 | 73001 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 20x1,5 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 32,00000 492,00 15 744,00 |  |  |  |

mtž+dmtž podhled : 9	9,00000

8	8,00000

kolize rozvaděč : 3*5	15,00000

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 33 675,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 452,62639 | 74,40 | 33 675,40 |

83*5,45333	452,62639

| Díl: 750 Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  |  |  | 14 040,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 75001 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. | HZS | 26,00000 | 540,00 | 14 040,00 |

mtž+dmtž podhled : 2*9	18,00000

kolize rozvaděč : 2*4	8,00000

| Díl: 730 Vodovod pro studenou vodu |  |  |  |  | 35 940,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 73002 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 25x1,9 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 34,00000 594,00 20 196,00 |  |  |  |

9*2	18,00000

8*2	16,00000

Díl: 732	Proplach a dezinfekce	1 700,00

5 73201	D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN

50

|  |  |  | m | 68,00000 | 25,00 | 1 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 737 Demolice - vodovod |  |  |  |  | 2 856,00 |  |
| 6 | 73701 | Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15- DN25Včetně likvidace vybouraného a, demontovaného materiálu. | m 68,00000 42,00 2 856,00 |  |  |  |

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| Díl: 738 Ostatní - vodovod |  |  |  |  | 3 618,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 73801 | Napojení na stávající potrubí pitné vody | ks | 9,00000 | 300,00 | 2 700,00 |

mtž+dmtž podhled : 6	6,00000

kolize rozvaděč : 3	3,00000

8 73804	zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody	ks	9,00000	102,00	918,00

mtž+dmtž podhled : 6	6,00000

kolize rozvaděč : 3	3,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 40

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Silnoproud - doplnění |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: Změnový list řeší změnu doplnění položek chybějících v zadávacím výkazu výměr. Zadávací výkaz výměr neobsahuje tyto položky nutné ke zprovoznění díla. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 139 969,50 Kč |  | 0,- Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 139 969,50 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 139 969,50 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 139 969,50 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL40 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Silnoproud - doplnění |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 127 245,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 12 724,50 |
| Celkem |  |  | 139 969,50 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 139 969,50 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 29 393,60 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 169 363,10 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL40 - Silnoproud - doplnění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 127 245,00 | 90,9 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 12 724,50 | 9,1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 139 969,50 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL40 | Silnoproud - doplnění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: M21 Elektromontáže |  |  |  |  | 127 245,00 |  |
| 1 | 115 | TOPS PK1-12PŘÍCHYTKA KABELU KOVOVÁ, ZN, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | ks 1 500,00000 20,87 31 305,00 |  |  |  |
| 2 | 114 | HL S 7,5X52 ŠROUB E30-E90 DO BETONU PRO PŘÍCHYTKY DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | ks | 1 500,00000 | 12,70 | 19 050,00 |
| 3 179 POŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  | soubor | 1,00000 | 76 890,00 | 76 890,00 |
| Díl: ON Ostatní náklady 12 724,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ON-01 | GD režie | kpl | 1,00000 | 12 724,50 | 12 724,50 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4