**DoDATEK č.1**

**kE SMLOUVě O DÍLO Č.: ...................**

Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

**Objednatel:** **Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.**

Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6

zastoupený: **Ing. Jiřím Kotkem,** **Dr*.***, ředitelem

IČO: 61389013

DIČ: CZ61389013

bankovní spojení: ČSOB, Na Příkopě 18, 110 00, Praha 1

č. ú.: 900009633/0300

**(dále též jako „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel:** **VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.**

Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary

zastoupený: **Antonínem Jarošem,** jednatelem společnosti

IČO: 25218883

DIČ: CZ25218883

bankovní spojení:

č.ú.:

Identifikace: zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9649

**(dále též jako „zhotovitel“)**

Uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo:

I.  
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

Čl. 3 bod č. 1. a 2. smlouvy takto: Termín zahájení díla je stanoven na 17. 7. 2017. Termín dokončení díla: nejpozději 8. 12. 2017. Přílohou tohoto dodatku je harmonogram stavby.

Čl. 3 bod č. 3. smlouvy takto: Termín předání pracoviště je stanoven na 17. 7. 2017.

**Ostatní body čl. 3. zůstávají ve znění původní smlouvy.**

Čl. 13 bod č. 1 smlouvy takto: Technický dozor bude vykonávat p. David Podhorský.

Čl. 13 bod č. 2 smlouvy takto: Koordinátora bezpečnosti práce bude vykonávat p. Jiří Kamenický.

**Ostatní body čl. 13. zůstávají ve znění původní smlouvy.**

Závěrečná ujednání, účinnost smlouvy

Dodavatel bere na vědomí, že ÚMCH AV ČR, v.v.i. je povinen zveřejnit každou smlouvu, kdy hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50 tis. Kč v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnost pak nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle výše uvedeného zákona.

**Ostatní články a body tímto dodatkem nedotčené, zůstávají ve znění původní smlouvy.**

Přílohy: č. 1: Harmonogram stavby

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 17. 7. 2017 | V Praze dne 17. 7. 2017 |
| Za **Objednatele**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Za **Zhotovitele**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ing. Jiří Kotek, Dr.**  **ředitel** | **Jaroslav Paur**  **jednatel** |