# DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

evidovaná u Objednatele pod č. j.: DIA-7230-4/OPL-2025

evidovaná u Zhotovitele pod č. j.: 2025/231 NAKIT

Strany dohody Česká republika – Digitální a informační

agentura

Sídlo:	Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČO:	176 51 921

DIČ:	CZ17651921

Zastoupená:	Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem

Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Tesař

E-mail:	pavel.tesar@dia.gov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77322

Sídlo:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

Zastoupený:	Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem státního podniku

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	117404973/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také jednotlivě jako „Strana dohody“ nebo společně jako „Strany dohody“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Dohodu.

# Preambule

- Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČO: 00007064 (dále jen „MV“), Rámcovou dohodu „Generační obměna Informačního systému Czech POINT“ ze dne 18. 12. 2020, č. u MV MV-112238-2/EG-2020, č. u Zhotovitele 2020/201 NAKIT (dále jen „Rámcová dohoda“) a na ni navazující Dílčí dohodu č 3 ze dne 30. 12. 2022, č. u MV MV-112238-59/EG-2020, č. u Zhotovitele 2022/261 NAKIT (dále jen „Dílčí dohoda č. 3“). Na základě Dílčí dohody č. 3 měl Zhotovitel plnit kompletní dodávku Centrálního autorizačního a autentizačního systému včetně souvisejících plnění (dále jen „CAAIS“).

- Akceptačním protokolem ze dne 10. 3. 2023 (dále jen „Akceptační protokol I“) byla akceptována s výhradou dodávka CAAIS podle Dílčí dohody č. 3. V Akceptačním protokolu byly uvedeny výhrady 1 až 12. Zároveň byla Zhotoviteli poskytnuta lhůta

šedesát (60) dní na odstranění výhrad, tzn. do 9. 5. 2023.

- Na základě zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl k 1. 1. 2023 zřízen Objednatel. Podle bodu 6 článku II uvedeného zákona přešla k 1. 4. 2023 příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému mělo MV (tj. původní objednatel) příslušnost hospodařit ke dni

31. 3. 2023, na Objednatele. V souladu s výše uvedeným přešly na Objednatele

také práva a povinnosti z Rámcové dohody a Dílčí dohody č. 3.

- Některé výhrady z Akceptačního protokolu I byly Zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 9. 5. 2023. Výhrady č. 11.0, 11.1 a 11.2 byly zčásti odstraněny až po této lhůtě, tedy opožděně („Opožděné odstranění I“). Výhrady č. 7.0 a 7.1 odstraněny k tomuto datu nebyly.

- Dne 30.6.2023 byla mezi Stranami dohody uzavřena Dohoda o narovnání, č. Objednatele MV-112238-59/EG-2020, č. Zhotovitele NAKIT-740-7/SL-2023 („Narovnání“), jejímž předmětem bylo ujednání též tzv. Opožděném odstranění I a opožděném odstranění výhrad č. 7.0 a 7.1 z Akceptačního protokolu I (dále jen

„Opožděné odstranění II“) a bylo dohodnuto, že Opožděné odstranění II bude provedeno bez zbytečného prodlení, nejpozději do 31. 7. 2023. Obsahem Narovnání bylo také ujednání o zániku některých pohledávek za podmínek uvedených v Článku III. odst. III.2 Narovnání.

- V Protokolu o odstranění výhrad z Akceptačního protokolu I ze dne 17. 7. 2023, podepsaného dne 4. 8. 2023, bylo smluvními stranami potvrzeno, že všechny výhrady/vady (tedy včetně vad označených jako 7.0 a 7.1 a dále 11.0 až 11.2) byly odstraněny; tento protokol obsahuje též kategorizaci výhrad.

- Na základě Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 1. 9. 2023 bylo dílo předáno do Akceptačního řízení. Akceptačním protokolem ze dne 30. 9. 2023 bylo konstatováno (v bodě 19), že všechny vady byly odstraněny, a v části Výhrady z akceptace je uvedeno, že tyto vady jsou vadami kategorie vad C (dále jen

# „Akceptační protokol II“).

- Akceptačním protokolem ze dne 28. 3. 2024 týkajícího se Narovnání dle Dílčí dohody č. 3 a vývoje změnových požadavků tzv. improvementů Strany dohody potvrzují kompletní akceptaci dodávky CAAIS dle Dílčí dohody č. 3 bez výhrad.

- Výzvou Objednatele č.j. MV -112238-69/OEZ-2020 ze dne 24. 7. 2024 (dále jen

„Výzva I“) byl Zhotovitel vyzván k uhrazení smluvních pokut v celkové výši 3.511.438,- Kč do třiceti (30) dní od obdržení výzvy. Výzva I obsahuje podrobný výpočet a důvody uplatnění smluvních pokut s odkazem na příslušná ustanovení Dílčí dohody č. 3 a Narovnání.

- Dopisem č.j. NAKIT- 2206-2/SL- 2024 ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „Reakce I“) Zhotovitel reagoval na Výzvu I. Výše sankcí (jednotlivě i v součtu) co do nároku a výše odmítl s uvedeným odůvodněním a s odkazem na okolnosti a Zápis z jednání

Řídícího výboru ze dne 31. 8. 2023 a navrhl společné jednání o výši smluvních pokut

mezi Stranami dohody.

- Na Reakci I Objednatel reagoval další Výzvou k uhrazení smluvních pokut dle Dílčí dohody č. 3 a Dohody o narovnání (CAAIS), č. j. DIA-7230-2/OPL-2025 ze dne 13. 4. 2025 (dále jen „Výzva II“). Ve Výzvě II Objednatel reagoval na argumenty Zhotovitele uvedené v Reakci I a vyčíslil výše sankcí jednotlivě a v celkové výši a deklaroval připravenost o výši smluvních pokut jednat.

- Na Výzvu II reagoval Zhotovitel dopisem č.j NAKIT- 2206-4/SL- 2024 ze dne 14. 5. 2025 (dále jen „Reakce II“) a uvedl v něm důvody, proč výše sankcí rozporuje s odkazem na příslušné dokumenty, Narovnání, všechny akceptační protokoly (včetně Akceptačního protokolu II) a Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 31. 8. 2023, znění Rámcové dohody a zopakoval okolnosti uvedené v Reakci I. Zhotovitel v Reakci II vyjádřil připravenost o výši smluvních pokut a jejich důvodech jednat.

- V průběhu dalších jednání Zhotovitel navrhl výši smluvních pokut v členění dle Výzvy II a Reakce II. O výši smluvních pokut na základě návrhu Zhotovitele bylo mezi Stranami dohody dále jednáno.

- Mezi Stranami dohody je tak sporný důvod, výše a způsob výpočtu výše smluvních

pokut.

- S ohledem na oboustranný zájem Stran dohody namísto vedení sporu ve věci důvodů jejich uplatnění a oprávněnosti výše a přiměřenosti smluvních pokut, Strany dohody dospěly k dohodě, z jakých důvodů, v jaké výši a dle jakého způsobu výpočtu výše smluvních pokut vzájemně uznávají. Strany dohody tak mají zájem narovnat svá sporná práva.

- Strany dohody při uzavírání této Dohody zvážily povahu Rámcové dohody a Dílčí dohody č. 3 jakožto závazků uzavřených mimo zadávací řízení podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) i hodnotu Dodávek, která nedosahuje limitu podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Touto Dohodou tedy nemůže dojít ke zvýhodnění Zhotovitele oproti jiným potenciálním dodavatelům.

# Článek I.

Předmět dohody

  - Předmětem této Dohody je vyjasnění důvodů uplatnění smluvních pokut a dohoda o výši smluvních pokut dle Rámcové dohody, Dílčí smlouvy č. 3 a této Dohody.

  - Strany dohody pro vyloučení pochybností uvádějí, že navzdory neshodám Stran dohody uvedeným ve Výzvě I, Reakci I, Výzvě II a Reakci II Strany dohody potvrzují, že nedošlo na naplnění rozvazovací podmínky uvedené v Článku 3 Narovnání a že tedy Narovnání zůstává v platnosti a účinnosti. Úmyslem Stran dohody není způsobit zánik dosavadních závazků a jejich nahrazení zcela novými. Tato dohoda narovnává sporná práva co do důvodu, výše a způsobu výpočtu výše smluvních

pokut.

# Článek	II.

Dohoda o výši smluvních pokut

  - Strany dohody si ujednaly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. a) a vyčíslená na částku 551.866,77 Kč podle čl. 9 odst. 2 písm. b) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s odstraněním výhrad (kategorie C) vytknutých v Akceptačním protokolu I (výhrady č. 7.0, 7.1, část výhrad 11.1 a 11.2), a to za každý započatý den od 10. 5.

2023 do 30. 8. 2023, se jako nedůvodná vůbec neuplatní.

  - Strany dohody si ujednaly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. b)

a vyčíslená na částku 48.837,77 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst.

2. písm. a) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s předáním Dodávek (odpovídajících části původních výhrad č. 11.1 a 11.2) do akceptace a která byla vypočtena s použitím sazby 0,1 % denně z ceny díla podle čl. 2 odst. 1 Dílčí dohody č. 3, a to za jeden započatý den 1. 9. 2023, se co do důvodu a výše neuplatní. Smluvní pokuta činí 4 883,78 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát tři korun českých a sedmdesát osm haléřů) a byla vypočtena s použitím sazby 0,01 % denně z ceny díla podle čl. 9 odst. 2 písm. b) bod

iii. Dílčí dohody č. 3, jako sankce za prodlení s odstraněním výhrad, když z Akceptačního protokolu II vyplývá, že plnění bylo akceptováno s výhradou s uvedením kategorie vady C. S touto výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.

  - Strany se dohodly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. c) a vyčíslená

na částku 2.539.563,91 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst. 2. písm.

a) Dílčí dohody č. 3 za prodlení s předáním Dodávky (odpovídajících části původní výhrady č. 11.1 a 11.2) do akceptace a která byla vypočtena s použitím sazby 0,1 % denně z ceny díla podle čl. 2 odst. 1 Dílčí dohody č. 3, a to za každý započatý den 1.

11. 2023 do 22. 12. 2023, se co do důvodu a výše neuplatní. Vzhledem k tomu, že důvodem uplatnění sankce nebylo prodlení s předáním díla, ale prodlení s odstraněním výhrad (jak vyplývá z Akceptačního protokolu I a Akceptačního protokolu II), činí výše sankce celkem 253 956,39 Kč (slovy: dvě stě padesát tři tisíc devět set padesát šest korun českých a třicet devět haléřů) a je vypočtena s použitím sazby 0,01 % denně z ceny díla podle čl. 9 odst. 2 písm. b) bod iii. Dílčí dohody č. 3. S touto výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.

  - Strany se dohodly, že smluvní pokuta uvedená ve Výzvě II pod písm. d) a vyčíslená na částku 371.167,03 Kč podle čl. II.3.4. Narovnání ve spojení s čl. 9 odst. 2. písm. b) bod iii. Dílčí dohody č. 3 za prodlení s odstraněním výhrad kategorie C) vytknutých v akceptačním protokolu ze dne 30. 9. 2023 (bugy 16919, 17024/17251), a to za každý započatý den od 1. 11. 2023 do 15. 1. 2024, se v této výši neuplatní. Strany dohody

ujednaly, že sankce bude vypočtena za období od 15. 11. 2023 do 15. 1. 2024, a to ze sníženého základu (1/2) z důvodu nepřiměřenosti uplatnění takové výše smluvní pokuty, když část výhrad byla již odstraněna. Výše smluvní pokuty činí výši 151.397,00

Kč (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc tři sta devadesát sedm korun českých) a s touto

výší smluvní pokuty Strany dohody souhlasí.

  - Celková výše smluvních pokut činí v součtu 410.237,17 Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a 17 haléřů.

  - Smluvní pokuty dle odst. II. 2. až II.4. Článku II. Dohody jsou splatné ve lhůtě třiceti

(30) kalendářních dní ode dne doručení jejich vyúčtování Zhotoviteli.

# Článek III.

Závěrečná ustanovení

  - Zaplacením smluvní pokuty dle odst. II.5. Článku II. Dohody budou veškeré smluvní pokuty ke dni uzavření této Dohody vyplývající z Dílčí dohody č. 3 a Rámcové dohody (v kontextu Dílčí dohody č. 3) zcela vypořádány. Strany dohody též prohlašují, že mezi sebou neuplatňují žádné další nároky z titulu náhrady škody a/nebo ušlého zisku.

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

  - Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána elektronicky.

V Praze dne (dle el. podpisu)	V Praze dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

Elektronický podpis: 20.10.2025

Certifikát autora podpisu:

za Zhotovitele:

Jan Ďoubal

Digitálně podepsal Jan Ďoubal

…….……………

Jméno: Ing. Martin Mesršmíd

………………

Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Platnost do: 10.4.2026 11:07 +02:00

Datum: 2025.10.17 14:28:04

……………………+…02'0…0' ……..

# Ing. Martin Mesršmíd	Mgr. Jan Ďoubal

ředitel	ředitel státního podniku

Česká republika – Digitální	Národní agentura pro komunikační

a informační agentura	a informační technologie, s. p.