Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář“

Smluvní strany:

- Objednatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Zastoupena:	Emilií Třískovou, ředitelkou

Se sídlem: 	nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

IČO:	27395286

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel: Stavmika s.r.o.

Zastoupena: 	Milošem Kaftanem, jednatelem

Se sídlem:	Sadová 636, 281 01 Velim

IČO:	27641759

DIČ:	CZ27641759

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120953

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2024

- Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Dne 16. 10. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména stavba „Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář“.

V průběhu realizace díla došlo ke změnám projektové dokumentace s dopadem do položkového rozpočtu, které byly vyvolány skutečnými okolnostmi, které nebyly zjištěny v době přípravy projektové dokumentace. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Změna rozsahu a ceny díla

- Dle čl. II. odst. II.10. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách č. 1 – č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

- Změnový list č. 1 – Změna střechy

- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 81 986,33 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 2 – Bourání podlah, stropu a stěn

- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 586 950,30 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 3 – Doplnění ÚT, změna inst. předstěn

- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 135 595,31 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 5,6

Změnový list č. 4 – Požární dveře a PHP

- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 28 084,87 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 5 – Vnitřní omítky

- vícepráce celkem: 35 359,17 Kč bez DPH

- méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 6

Změnový list č. 6 – Změna SDK příček a podhledů

- vícepráce celkem po odečtení méněprací: 336 366,95 Kč bez DPH

Jedná se o změny kategorizované v souladu s ZZVZ § 222 odst. 5

Celkem (bez DPH) za provedené změny: 1 204 342,93 Kč

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla upravené v čl. III. odst. III. 1. Smlouvy o dílo, kdy se po započtení zvýšení ceny díla stanovuje nově následující cena díla:

Smluvní cena díla bez DPH činí 23 059 002,69 Kč.

- Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na provedení víceprací se mění termín dokončení díla v čl. IV. Odst. IV.1. Smlouvy, který se prodlužuje do 30.11.2025, včetně všech souvisejících činností, jako je kolaudace a uvedení stavby do provozu.

V průběhu realizace díla došlo k vícepracím, které vedly k prodloužení termínu realizace díla.

Vícepráce vznikly zejména s ohledem na vznik nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění díla.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ostatní články a dílčí ustanovení Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – č. 6: Změnové listy č. 1 – č. 6.

- Aktualizovaný časový harmonogram prací

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Poděbradech dne 17.10.2025			V Poděbradech dne 17.10.2025

| …………………………….. za objednatele Bc. Emilie Třísková, ředitelka | ………………………………. za zhotovitele Miloš Kaftan, jednatel |
| --- | --- |