| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL037-OZ-022 |  | Datum předložení: | 25. 9. 2025 |
| Ev. č. | OZ-22, PV/29, PPV-29 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4000 Strojní zahušť. přebyt. kalu – ASŘ, SO 4701 Sušení kalu - linka A – ASŘ, SO 4702 Sušení kalu - linka B - ASŘ |  |
| Specifikace změny: Revize výkazu výměr pro vyúčtování nosníků jeřábových drah hal SO 4000, SO 4701 a SO 4702. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Zhotovitel vydal Oznámení ev. č. OZ-22 ze dne 1. 9. 2025, které se týká nesouladu mezi požadavky zadávací dokumentace, hodnotami stanovenými v dokumentaci RDS a položkami výkazu výměr. Nesoulad se týká nosníků jeřábových drah u skeletových hal, kde jsou rozdílné parametry uvedené v jednotlivých stupních dokumentace – v DPS (předběžný návrh), RDS (přesná specifikace dodavatele jeřábové dráhy vycházející z podrobných výpočtů) a ve výkazu výměr (rozpočtu). Zpřesnění technického řešení v rámci zpracování RDS vedlo ke změně typu nosníku při zachování požadovaných parametrů za současného snížení investičních nákladů. Pro řádné vyúčtování skutečně prováděných prací dle RDS Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci – podrobný rozpočet zohledňující použité materiály a skutečné výměry, vyjadřující odchylky od rozpočtu zadávací dokumentace (DPS). Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele OZ-21 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 9. 9. 2025 pod ev. č. PV/29 vydal pokyn k Variaci. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 16. 9. 2025. |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky. |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: -1 725 285,17 (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 2 527 805,03 Kč hodnota méněprací: -4 253 090,20 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – změnový rozpočet - RDS |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 15.10.2025 | Datum: 14.10.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 20.10.2025 | Datum: 20.10.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 21.10.2025 |

xx) nehodící se škrtněte