DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Se sídlem: třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín
Zastoupená: Ing. Vladimírou Křížkovou, ředitelkou
IČO: 46937081
Plátce DPH: není plátce DPH

a

Zhotovitel:
Korelis, s.r.o.
Se sídlem: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín
Zastoupená: Ing. Ondřejem Kopeckým, jednatelem
IČO: 01443631
DIČ: CZ01443631
Plátce DPH: ANO

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

II. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 14.8.2025 a to za účelem:

- umožnění částečné fakturace za již provedené části Díla, a

- prodloužení lhůty pro dokončení Díla o 20 (dvacet) pracovních dnů z důvodu montážních lhůt třetích osob – Eg.d

III. Změna ustanovení o době plnění

Ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

„Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 85 (osmdesáti pěti) pracovních dnů od převzetí Staveniště.“

Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Částečná fakturace

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí (částečné) faktury za části Díla, které byly prokazatelně dokončeny, odsouhlaseny a převzaty Objednatelem formou dílčího předávacího protokolu.

- Každá dílčí faktura musí obsahovat příslušný dílčí předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami a přehled ocenění provedených prací dle položkového rozpočtu.

- Celková výše všech dílčích faktur v součtu nepřekročí Sjednanou cenu Díla dle článku VIII. Smlouvy.

- Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli, v souladu s čl. IX. odst. 2 Smlouvy.

- Závěrečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí celého Díla, přičemž bude zohledněno již částečně fakturované a uhrazené plnění.

V. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna, zůstávají v plném rozsahu v platnosti a účinnosti.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně dne   24.10. 2025

Za Objednatele:
Domov pro seniory Bažantnice, p. o.

.................................................
Ing. Vladimíra Křížková
ředitelka

Za Zhotovitele:
Korelis, s.r.o.

.................................................
Ing. Ondřej Kopecký
jednatel