Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

# EIA SERVIS s.r.o.

zastoupena/jednající: RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc., jednatelem

sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5145

IČ: 62526791

DIČ:  CZ62526791

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel “),

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo č. ZAK 14-0282/4

s názvem

„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) pro celoměstsky významnou změnu platného územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2600/00“

I. Předmět smlouvy

1. 	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí dílo spočívající ve
zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) pro celoměstsky významnou změnu (dále jen „CVZ“) platného územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2600/00. a všech souvisejících úkonů, jak je blíže vymezeno touto smlouvou, za jehož zhotovení 
se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit níže ujednanou cenu.

2. 	Dílo musí být provedeno podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přílohy tohoto zákona a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. Část vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jejímž obsahem je vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, musí být zpracována při respektování zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, zejména jeho ustanovení v § 10i.

Dílo bude rozděleno na tři základní fáze:

I.) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů CVZ č. 2600/00 na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to:

I.A.) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli a pořizovateli ke kontrole a k připomínkám

I.B.) Zhotovení výsledného znění VVURÚ

II.) Vypořádání stanovisek a připomínek vzešlých z projednávání CVZ č. Z 2600/00 ve fázi „společné jednání“ (§§ 50, 51 stavebního zákona), úprava VVURÚ, eventuálně aktualizace VVURÚ.

III.) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ CVZ č. Z 2600/00 (§§ 52, 53 stavebního zákona), úprava VVURÚ, eventuálně aktualizace VVURÚ.

Součástí zakázky bude spolupráce zhotovitele a objednatelem v průběhu procesu zpracování CVZ č. Z 2600/00, zahrnující mj. prezentaci dokumentace VVURÚ při společném a veřejném projednání. Součástí zakázky jsou i případné úpravy vyhodnocení vyplývající z jeho projednání a spolupráce při vypořádání došlých stanovisek, námitek a připomínek.

Součástí zakázky je účast zhotovitele na pracovních setkáních v průběhu plnění zakázky, tak, aby zpracování VVURÚ probíhalo paralelně s dokončováním návrhu CVZ č. Z 2600/00 a případná zjištění zhotovitele, která by byla významná pro návrh řešení, byla před dokončením diskutována a v případě nalezení východiska zapracována do textové či grafické části změny. Frekvence těchto pracovních setkání bude dle potřeby stanovené objednatelem.

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude probíhat za průběžné úzké a aktivní spolupráce zhotovitele s objednatelem.

Dílo musí být provedeno také v souladu s přílohami 1 až 2 této smlouvy a jejich smyslem.

(dále jen „dílo“)

II. Cena díla a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za každou celou člověkohodinu provádění díla cenu 
ve výši 210,- Kč bez DPH, DPH ve výši 44,10 Kč, tedy cenu s DPH ve výši 254,10 Kč, přičemž celková cena díla bude dána součtem ceny všech člověkohodin za plnění díla.

- Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na zpracování díla a jeho předání objednateli.

- Zhotovitel je povinen vést evidenci člověkohodin provádění díla a tuto kdykoliv na požádání předložit objednateli ke kontrole. V evidenci musí být uvedena konkrétní činnost a k ní počet člověkohodin, který byl na provádění této činnosti potřeba. Zhotovitel je povinen předat spolu s daňovým dokladem – fakturou objednateli evidenci člověkohodin, kdy součet počtu člověkohodin vynásobený cenou člověkohodiny musí odpovídat částce na faktuře. V případě, že zhotovitel evidenci člověkohodin nepředloží, není objednatel povinen cenu díla uhradit. Zhotovitel předpokládá na provedení I.A fáze díla 2050 člověkohodin. V případě, že bude následně v evidenci práce vykázána hodnota za provedení I. fáze díla o 50 a více člověkohodin vyšší, není objednatel člověkohodiny přesahující počet člověkohodin uvedený v předchozí větě o více než 50 člověkohodin povinen zhotoviteli proplatit, i když tyto budou uvedeny v evidenci člověkohodin.

- Platba ceny díla proběhne na základě daňových dokladů – faktur, které se zhotovitel zavazuje doručit objednateli ve lhůtě patnácti dnů od předání každé fáze díla a jeho odsouhlasení objednatelem. Platba ceny díla proběhne ve třech částech za každou fázi díla, a to vždy po schválení dané fáze díla nebo její části objednatelem.

- Splatnost ceny plnění bude 21 dnů ode dne doručení řádně (v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) 
a oprávněně vystavené faktury objednateli.

- Objednatel je oprávněn uplatnit proti předložené evidenci člověkohodin výhrady, které je zhotovitel povinen vysvětlit a doložit svá tvrzení. V případě sporu o oprávněnost uvedení člověkohodin bude mít zhotovitel právo na úhradu pouze nesporovaných člověkohodin. Na úhradu dalších člověkohodin bude mít nárok a až po vzájemném odsouhlasení evidence člověkohodin.

III. Doba provádění díla a způsob předání

- Zhotovitel se zavazuje I.A fázi díla zhotovit a předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání veškerých podkladů pro zhotovení díla objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje I.B fázi díla zhotovit a odevzdat objednateli nejpozději do 15 dnů od sdělení výhrad a připomínek objednatelem k fázi I.A díla.

Zhotovitel se zavazuje II. fázi díla zhotovit a odevzdat objednateli nejpozději do 30 dnů od předání potřebných podkladů na základě společného jednání s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje III. fázi díla zhotovit a odevzdat objednateli do 30 dnů po předání potřebných podkladů na základě veřejného projednání.

- O plánovaném termínu předání jakékoliv fáze díla je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele alespoň pět pracovních dnů předem.

- O předání každé fáze díla bude sepsán předávací protokol, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. Bez podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami se daná fáze díla nepovažuje za předanou. Objednatel není povinen předávací protokol podepsat, pokud předávané dílo bude zjevně v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo právními předpisy.

- Po předání I.A fáze díla je objednatel povinen 15 dnů před odevzdáním fáze I.B díla sdělit, zda s předaným předmětem plnění souhlasí (zda jej odsouhlasil), nebo zda má k předanému dílu fáze I.A výhrady a požaduje jeho změny či doplnění. Zhotovitel je povinen tyto změny či výhrady zapracovat do 15 dnů.

IV. Forma předání díla

- Předmět smlouvy v každé fázi musí být předán v sídle objednatele na schůzce objednatele se zhotovitelem.

- Dílo musí být předáno v následujících formátech:

Ve fázi I.A v digitální formě na paměťových nosičích v počtu 4 provedení.

Ve fázi I.B v digitální formě na paměťových nosičích v počtu 4 provedení a v tištěné formě 
   v  počtu 4 výtisků kompletního elaborátu v tuhých deskách.

Tištěná forma dokumentace musí obsahovat:

a)	Textovou část vyhotovenou ve formě svázaného sešitu, případně sešitů, formátu A4 nebo A3,

b)	Grafickou část ve formě souboru výkresů ve formátu nejvýše A0. Všechny výkresy nebo jejich části budou opatřeny v pravém dolním rohu popisem a budou poskládány tak, aby popis výkresu nebo jeho části tvořil spodní část titulní strany.

Digitální forma dokumentace musí obsahovat:

a) Grafickou část

1)	v rastrovém formátu JPG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi s lokalizací v S-JTSK,

2)	ve formátu PDF v rozlišení 96 dpi,

3)	ve vektorové podobě – technologie GIS nebo CAD, souřadnicový systém S-JTSK. K tomu:

•	Technologie GIS:

-	formát předávaných dat – ESRI Shapefile (*.shp) resp. ESRI Geodatabase (*.gdb),

-	topologicky čisté polygonové, liniové nebo bodové vrstvy bez překryvů a mezer, vyplňující souvisle řešené území,

-	polygony s naplněním atributů při dodržení atributové struktury podle předané podkladové vektorové vrstvy z IPR,

-	symbolika  v podobě mapového  projektu *.mxd s relativně nastavenými cestami k předávaným datům.

•	Technologie CAD:

-	formát předávaných dat *.dgn, *.dwg, *.dxf,

-	data výkresu důsledně dodržující rozdělení jevů do příslušných hladin (vrstev),

-	liniové vrstvy obsahující uzavřené polygony plošných jevů,

-	bodové vrstvy obsahující definiční body polygonů s určujícím textovým kódem,

-	liniové prvky tříděné do jednotlivých hladin,

-	jednoznačné oddělení tematických vrstev s daným jevem od hladin s formálními doplňujícími údaji výkresu (rám, razítko, doplňková grafika).

•	soumístnost kresby s podkladovými daty

-	v případech věcné návaznosti na předané podklady je požadovaná soumístnost liniových úseků.

b) Metadata a dokumentaci

-	seznam a stručný popis předávaných tematických vrstev, resp. souborů,

-	kontaktní informace na autory resp. garanty předávaných dat,

-	informace o aktuálnosti použitých podkladů, referenční měřítko a zdroj podkladů,

-	metadatový záznam CAD souborů -  v textové souboru (*.doc, *.txt),

-	metadatový záznam GIS dat ve formátu XML dle standardu ISO 19115 (variantně možno využít XML popisu v rámci ESRI ArcCatalog metadata editoru, formát ArcGIS metadata).

c) Textovou část ve formátu MS Office a ve formátu Adobe PDF.

3. U fáze  II. a III. díla bude vypořádání námitek, stanovisek a připomínek provedeno elektronickou formou, v případě úpravy nebo doplnění VVURÚ bude hotové dílo předáno stejným způsobem jako ve fázi I. B, o čemž bude smluvními stranami podepsán předávací protokol dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.

V. Povinnosti zhotovitele při plnění dílčí smlouvy o dílo

1. 	Zhotovitel odpovídá za vady (tj. včetně zejména toho, že dílo nebude splňovat požadavky právních předpisů nebo této smlouvy) díla a je povinen tyto vady bez zbytečného prodlení odstranit, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 24 měsíců.

2. 	Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maximální možnou součinnost při provádění díla, zejména se musí dostavit na dohodnutou schůzku či jednání. Schůzky k provádění díla se budou konat minimálně jednou týdně, nestanoví-li objednatel jinak.

3. 	Zhotovitel také musí spolupracovat s objednatelem v průběhu zpracování díla, jejího vyhodnocení a její prezentace při společném a veřejném projednání.

4.    	 Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Pokud by pokyn objednatele byl v rozporu s právními předpisy nebo byl dle zhotovitele nevhodný, je na to zhotovitel objednatele povinen upozornit. Bude-li objednatel na svém pokynu přesto trvat, dá pokyn zhotoviteli písemně 
a zhotovitel se zavazuje dílo v souladu s pokynem objednatele provést. Konkrétní část díla provedená na základě takového pokynu objednatele nebude pro účely této smlouvy považována za vadnou.

VI. Ustanovení o smluvních pokutách

1. 	V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dodáním jakékoli fáze či dílčí fáze díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

2. 	V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne jejich oznámení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním předmětných vad. Toto ustanovení se vztahuje na každou objednatelem oznámenou vadu samostatně.

3. 	V případě, že zhotovitel odmítne poskytovat objednateli maximální součinnost, zejména pokud se nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení této povinnosti.

4. 	V případě, že zhotovitel odmítne spolupracovat s objednatelem v průběhu projednávání díla a jeho vyhodnocení, jeho prezentace při společném a veřejném projednání, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení této povinnosti.

5.	Ustanovením tohoto článku o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody v plném rozsahu, smluvní strany tedy nebudou na tuto smlouvu aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.	Smluvní pokuta sjednaná v tomto článku této smlouvy je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku této smlouvy, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti faktuře zhotovitele.

VII. Ochrana důvěrných informací

1.	 Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným 
v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2.	 Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. 	Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. 	Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. 	Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

VIII. Doba trvání a způsoby ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, platnosti nabývá dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a končí dnem zhotovení a odevzdání III. fáze díla.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy,

- Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li dodavatel vady předmětu smlouvy ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání předmětu smlouvy stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek dodavatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže dodavatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže dodavatel vstoupí do likvidace.

IX. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo dodavatel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně dodavatele je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X. Ustanovení o nabytí vlastnického práva

1. 	Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.

2. 	Do doby stanovené v odst. 1 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

XI. Ustanovení o subdodavatelích

1.	Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osobu, a to: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Roztylská 1860/1, Praha 4 – Chodov, IČO: 27181278, a to v rozsahu 50% podílu 
na zakázce.

2.	Zhotovitel však stále nese veškerou odpovědnost vůči zadavateli za závazky vyplývající 
z této smlouvy sám.

XII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona, a rámcovou smlouvou ze dne 12. 6. 2015, jejímiž účastníky jsou mimo jiné zhotovitel i objednatel. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Dodavatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zadání Celoměstsky významných změn I

Příloha č. 2 - Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/26

Příloha č. 3 – Vzor akceptačního protokolu

V Praze dne …………					V Českých Budějovicích dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč		         			RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.

ředitel							jednatel

Uchazeč vybere jednu ze dvou variant a druhou vymaže či přeškrtne. Uchazeč je oprávněn využít pouze služeb subdodavatelů uvedených v jeho nabídce.