Smlouva o dílo

Číslo objednatele: SP01381

Číslo zhotovitele:  07/JP/2016/I

Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č. ú.  XXX

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová

zastoupený ve věcech správy zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

dále jako objednatel

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO:  26374919			DIČ:  CZ26374919

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. XXX

jednající: GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., se sídlem č.p. 33, 342 01 Dobršín, IČ 48365157, zastoupená

jednateli  Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem

jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel

zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Valdman, manažer závodu Dobřany 02

dále jako zhotovitel

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

čl. 1.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele realizovat stavební činnost dle zadání objednatele a to v souladu se všemi smluvními podmínkami a právními předpisy vztahujícími se k povinnostem zhotovitele.

čl. 2.

Předmět plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rokycany – V.Nového, prodloužení místní komunikace“ dle projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Zítek-IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00  Plzeň a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „Soupis prací“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy.

- Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

- Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

- Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem a zhotovitel je povinen je dodržovat.

- Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení díla, zejména vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými normami a předání dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. 3.

Cena díla a způsob jejího placení

- Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši 13 560 000,- Kč (slovy třináctmiliónůpětsetšedesáttisíc korun českých) bez DPH.

- Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce a dodávky, veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů České republiky.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH.

- Zbytek ceny díla zaplatí objednatel díla na základě konečné faktury zhotovitele vystavené do tří dnů ode dne dokončení a předání díla. Za dokončené dílo se považuje takové dílo, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, kdy se smluvní strany dále dohodly, že dokončené dílo dle této smlouvy musí být prosto všech vad bránících řádnému užívání díla.

- Smluvní strany výslovně dohodují, že veškeré faktury budou zaplaceny objednatelem do 30 dnů ode dne jejich doručení, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro daňový doklad u konečné faktury nebo pro zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jím vázán. Vrácením se rozumí její předání zhotoviteli nebo doporučeně poštovní přepravě.

- Na základě písemné výzvy objednatele je zhotovitel povinen uvádět na fakturách číslo projektu. Porušení této povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli.

- Součástí všech faktur je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Porušení této povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli.

- Každá faktura (účetní doklad) musí obsahovat:

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele,

  - v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky

  - jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele,

  - pořadové číslo faktury a den jejího vystavení,

  - rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení objednatelem,

  - výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní,

  - sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši,

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,

  - podpis oprávněné osoby zhotovitele,

- Pro případ, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do rozsahu díla a ceny uvedené v odstavci 1., o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl, bude cena díla o hodnotu těchto prací s dodávek zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či nezbytných prací a dodávek výslovně odsouhlasí písemným zápisem ve stavebním deníku, kdy tento zápis musí být potvrzen osobami za smluvní strany oprávněnými. Cena uvedených prací a dodávek bude stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k ní do 20 pracovních dnů od jejich provedení, bude určena jako cena obvyklá v místě a čase dle platných ceníků vydaných Ústavem pro racionalizaci stavebnictví (ÚRS).

- V případně změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou práce oceněny s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů. Pokud jde o změny u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude použita jednotková cena dle platných ceníků vydaných ÚRS.

- Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli originál listiny prokazující vznik bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 5% z ceny díla bez DPH,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

čl. 4.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 28.11.2016. Předání a vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební práce budou dokončeny nejpozději dne  25.11.2016

- Místem plnění je Rokycany, ul. V. Nového.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně pět pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a to v případě, že budou splněny podmínky pro předání díla (jeho dokončení apod.).

- Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné                                                                 práce uvedené v čl. 3 této smlouvy,  nebo vícepráce objednatele dodatečně písemně v         stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden zápis ve stavebním deníku a uzavřen dodatek.

- Splnění termínů realizace díla zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci. Prodlením zhotovitele dále není prodlení způsobené klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele v důsledku skutečnosti, že by došlo k porušení všech případných technologických postupů. O takovém případném prodlení musí být na začátku každého předmětného dne proveden zápis do stavebního deníku, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 4 bod 1 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

čl. 5.

Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání předmětu díla vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu objednatel zorganizuje předání předmětu díla. Objednatel zajistí účast osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

- K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě, doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů. Veškerá dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních.

- O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.

- Objednatel je povinen provést při předání předmětu díla jeho prohlídku s vynaložením odborné péče, kdy je zejména povinen oznámit zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V případě, že vady měly být zjištěny při takové prohlídce a objednatel je zhotoviteli neoznámí, nebude objednateli přiznáno právo z vadného plnění.

- Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v písemném zápise o předání a převzetí předmětu díla a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen k zápisu připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v určeném termínu.

- Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené dílo dle této smlouvy.

- Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno.

čl. 6.

Vlastnické právo k předmětu díla

- Vlastnické právo k části díla, součásti díla nebo celému dílu nabývá objednatel okamžikem zhotovení. Smluvní strany se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do doby úplného předání díla zhotovitel.

- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí díla objednatelem., tj. dnem následujícím po podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

čl. 7.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který vede pověřený pracovník zhotovitele, u kterého je také uložen. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do pěti pracovních dnů své námitky platí, že se zápisem souhlasí.

- Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.

- Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. V případě pozdního předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 1) této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně.

- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště.

- V případě, že budou zakrývány v průběhu provádění díla jednotlivé konstrukce nebo inženýrské sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli samostatně předat zápisem ve stavebním deníku.

- Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo znemožňovala řádné provedení díla.

- Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů dotčených prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla.

- Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou určeném k ukládání této suti.

- Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie a vody.

- Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní sociální zařízení.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele, případně pracovníků subdodavatele, u pojišťovny HDI Versicherung, AG, pojistná smlouva č. 2003284 na částku pojistného plnění 25.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

- Stavbu povede autorizovaná osoba – Jaroslav Majer osvědčení o autorizaci č. 32482. Osvědčení o autoru je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

- Zhotovitel nebo jím pověřená osoba prohlašují, že jsou držitelem platných certifikátů (TPG 923 01) platných pro budovaná plynárenská zařízení.

- Přílohou této smlouvy je kopie „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení“. Z této smlouvy objednatel přenáší na zhotovitele povinnosti uvedené v čl. II., Podmínky připojení, závazky k přípravě a realizaci PZ, v odst. 1), 2), 4), 5), 6), 7) a 8), dále povinnosti uvedené v čl. III., Převzetí PZ mezi investorem a zhotovitelem PZ, v odst. 1) a 3). Zhotovitel prohlašuje, že je se zněním jednotlivých odstavců seznámen, a že tato práva a povinnosti na sebe přejímá.

- Zhotovitel se zavazuje dodržet při výsadbě velikost a kvalitu sazenic stromů a keřů dle projektové dokumentace a zavazuje se dodržet technologické postupy stanovené projektovou dokumentací při realizaci sadových úprav (zakládání trávníků, výsadba dřevin)

- Zhotovitel díla při uzavírání smlouvy o dílo, vědom si skutečností, že jsou splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy o dílo a nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli díla. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžaduje-li to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace novým subdodavatelem musí zhotovitel předložit objednateli před změnou subdodavatele.

- Objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor projektanta, dále právo schvalovat případně určit stavebně technický nebo autorský dozor. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor dle předchozího odstavce i prostřednictví třetí osoby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebník, autorského dozoru projektanta a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

čl. 8

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a jakost díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.

- Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele.

- Objednatel se zavazuje zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah. Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu, za kterým následuje písemné vyrozumění.

- Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení oznámení podle předchozího odstavce.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek této smlouvy i v případě, že vadu neuzná s tím, že bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy objednateli.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany považují poruchy na inženýrských sítí.

čl. 9.

Odstoupení od smlouvy

- Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v Občanském zákoníku, strany prohlašují:

  - zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými předpisy, touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve stavebním deníku,

  - prodlení zhotovitele s plněním termínů dle čl. 4 odst. 2

  - prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla nebo jeho části delší 20 pracovních dnů,

  - prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad díla, za které odpovídá, delší 10 pracovních dnů,

  - jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění porušil své povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 1., 5., 6., 7., 8., 13., 14., 17., 18., 19, 20., 21. a 22.

  - bude soudem prohlášen konkurs na majetek druhé smluvní strany, nebo pro nedostatek majetku bude prohlášení konkursu zamítnuto nebo bude podán návrh na zahájení takového řízení nebo druhá smluvní strana zahájí svou likvidaci a to i před jejím zapsáním v obchodním rejstříku.

- Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud smluvní strany nedosáhnou do 30 pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla dohody o jejím odstranění.

- Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení.

- Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do patnácti pracovních dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

čl. 10.

Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle článku 4 odst. 1. sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení s dokončením stavebních prací dle článku 4 odst. 2 smluvní sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení s vyklizením staveniště dle článku 4 odst. 1 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

- Za každé porušení povinností uvedených v čl. 7 odst. 1., 3., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20. a 21. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé dílčí porušení a to i opakovaně do doby splnění povinnosti.

- Pro případ porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7 odst. 22., sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci.

- Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

čl. 11.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje Blanku Korfovou a Šárku Kozlerovou osobami oprávněnými jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen spolu s dílem objednateli předat veškerou příslušnou dokumentaci v termínu předání díla.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakoukoli změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu tohoto subdodavatele je oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud bude měněn subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen takového subdodavatele nahradit subdodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu.

- Zhotovitel prohlašuje Ing. Petra Valdmana, manažera závodu 02 Dobřany osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.

- Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah díla a jeho cenu. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů:

- Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 11837 ze dne 28.6.2016 ), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne  					V Praze  dne

Objednatel:					Zhotovitel:

__________________________________		__________________________________

Václav Kočí						Josef Krýsl

starosta Města Rokycany				jednatel komplementáře

____________________________________

Nicolai Alexander Fall

Jednatel  komplementáře

Samostatně svázaná příloha:

- oceněný soupis prací, dodávek a služeb

- harmonogram

- kopie pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu

- kopie „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
		  plynárenského zařízení“