Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | ZL 6 – v01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 22.9.2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | PO 985/2024 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 15.5.2025 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Sanace venkovního zdiva |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V průběhu provádění výkopových prací pro provedení HI (SO2), bylo zjištěno že není možno provést výkopové práce v rozsahu, dle předpokladu a návrhu PD, včetně navrhované vnější HI souvrství. Projektant tuto skutečnost nemohl předpokládat při přípravě projektu, skutečná situace byla odhalena až s provedením výkopů do cca 2 m hloubky. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna vyčísluje náklady spojené se změnou způsobu sanace / HI spodní stavby v prostoru, kde není možno provést Vnější HI dle návrhu PD. V části prostoru 1.PP bude provedena vnitřní sanace včetně provedení HI stěrky. Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb § 222 – odst. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez vlivu na PD |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyčíslení nákladů – Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 5 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | -51 506,53 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 139 377,20 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 87 870,67 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | Č.1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Bc. Michal Suchý |  |  |  |  |  |  |