Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | ZL 1 – v01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 22.9.2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | PO 985/2024 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 15.5.2025 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Upřesnění ocelové konstrukce |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování/výrobě, ocelové konstrukce byl zjištěn rozpor mezi soupisem prací (Výkazem výměr) a Projektovou dokumentací, která jasně definuje z důvodu bezpečnosti povinnost opláštění k stavebnímu povolení. Soupis prací obsahuje ocelovou konstrukci definovanou dle výpisu materiálu (výpočtu tonáže) v části PD - D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST – Technická zpráva. Soupis prací neobsahuje opláštění vstupního schodiště včetně povrchové úpravy definované dle PD - 15_Venkovní schodiště opláštění |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna vyčísluje náklady spojené s doplněním opláštění vstupního schodiště včetně povrchové úpravy, které nebyly zapracovány v soupisu prací. Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb § 222 – odst. 5 – b) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez Vlivu na projektovou dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyčíslení nákladů – Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 4 dny |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0, 00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 98 204,82 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 98 204,82 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | Č.1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Bc. Michal Suchý |  |  |  |  |  |  |