# **Smlouva o dílo**

# číslo objednatele: **NPÚ- 450/56137/2017**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

# (dále jen „smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

kterou zastupuje:

 **Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlemSněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající ředitelem **Ing. Janem Slezákem,**

zástupce pro věcná jednání (koordinátor výstavy): **Mgr. Lucie Šafaříková, Ph.D.**

garant výstavy: PhDr. Eva Lukášová

Autorský dozor SGL Projekt s.r.o, Liliová 6, Praha 1

Bankovní spojení: ČNB 500005-60039011/0710

 (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: firma ACER DESIGN s.r.o.**

IČ: 28496469 DIČ: CZ 28496469

 se sídlem Liliová 6, 110 00 Praha 1

 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spi zn. oddíl C, vl. 145839,

 Zastoupena Vítem Javůrkem, jednatelem

 telefon: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět smlouvy**

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.8.2017, podaná k veřejné zakázce, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v NEN, zakázka č. N006/17/V00002664.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo - dodávku specifikované v čl. III. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla, sjednanou v ustanovení čl. V. této smlouvy.

**III.**

**Předmět díla**

* 1. Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: výrobu a dodání výstavního fundusu pro výstavu „**Podoby a příběhy - portréty renesanční šlechty“** pořádané v termínu **od 12. října 2017 do 4. března 2018 pořádané ve** výstavním sále Konírny Šternberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze (dále jen „výstavní prostory“)a tov rozsahu:

- podle projektové dokumentace „Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty.“, zpracované SGL Projekt s.r.o, Liliová 6, 110 00 Praha 1 z května 2017,

- podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 1. 8. 2017, který je přílohou č. 1 této smlouvy a podle rozhodnutí správních orgánů

* 1. Součástí předmětu smlouvy je montáž výstavního fundusu do výstavních prostor a poskytnutí dalších služeb, např. doprava díla do místa plnění, zpracování a předání instrukcí a návodů k údržbě v českém jazyce, předání prohlášení o shodě díla se schválenými standardy, vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny, odvoz a likvidace obalů a dalších materiálů použitých při plnění předmětu díla a to ve shodě se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Další součástí předmětu díla je spolupráce s dalšími subjekty podílející se na přípravě výstavy, spolupráce s koordinátorem výstavy pro tuto expozici.
	2. Místem provedení díla výstavní prostory.
	3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.
	6. Zhotovitel je povinen před započetím prací svolat na místo plnění pracovní schůzku za účasti zástupce objednatele a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen konzultovat a nechat si písemně odsouhlasit technické řešení a výrobu jednotlivých částí expozice autorským dozorem v rámci kontrolních dnů. Osobou pověřenou autorským dozorem ze strany objednatele je xxxxxxxxxxxxxxx (telefonní kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	7. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách.

**IV.**

**Doba plnění**

* 1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

a) termín zahájení plnění díla: do 7 dnů po účinnosti této smlouvy

b) termín možné montáže ve výstavních prostorách: 18.9.2017

c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 2.10.2017

d) termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění výstavního prostoru: nejpozději do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

* 1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí předání díla budou i dokumenty, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití apod.
	2. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
	3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

**V.**

**Cena díla a platební podmínky**

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku

III. této smlouvy činí: **748.695,- Kč** (slovy: **sedm set čtyřicet osm tisíc šest set devadesát pět korun českých).** K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

* 1. **Cena díla celkem (včetně DPH) ke dni uzavření této smlouvy činí 905.920,95- Kč (slovy: devět set pět tisíc devět set dvacet korun českých a 95 haléřů).**
	2. Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
	3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této smlouvě.
	4. Výši celkové ceny lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH.
	5. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li tato změna Smlouvy sjednána v souladu s touto Smlouvou na základě dodatku k této Smlouvě.
	6. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu za práce a dodávky po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele koordinátorem výstavy. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
	7. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení těchto prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí koordinátor výstavy.
	8. Vyskytne-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací, budou tyto zhotovitelem oceněny do tří pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli k odsouhlasení za podmínek uvedených v této Smlouvě.
	9. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **21 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli na adresu koordinátora výstavy, který potvrdí její správnost.
	10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
	11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5.11 této smlouvy.

**VI.**

**Záruka za jakost díla**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
	2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **trvání výstavy,** a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
	3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
	4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
		+ - neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
			- hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
			- nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
			- užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
	5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

**VII.**

**Kontrolní dny**

* 1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
	2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
	3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x 14 dní.
	4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo sídlo zhotovitele nebo výstavní prostor.
	5. Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele pro věcná jednání.
	6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzují svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele a autorský dozor.

**VIII.**

**Místo provádění díla – výstavní prostor**

8.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí výstavního prostoru podepsaný oprávněnými zástupci obou stran a Národní galerie, v jejíchž prostorách se výstavní prostor nachází.

8.2 Zhotovitel je povinen zabránit jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku objednatele a Národní galerie a nese za to veškerou odpovědnost. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.

8.3 Zhotovitel vyklidí a odstraní zařízení z výstavních prostor nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla.

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat výstavní prostory i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.

**IX.**

**Smluvní pokuty**

* 1. V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,05 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5.1 této smlouvy za každý den prodlení.
	2. V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla uvedené v odst. 5.1. za každý den prodlení.
	3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11. 2 této smlouvy.
	4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5. 1. této smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
	5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

9.6. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinností uvedených v článku XII. odst. 12.4. smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.7. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do **21 dnů** po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

9.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v článku IX odst. 9.1 - 9.6. smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.10. Za pozdníúhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

**X.**

**Přílohy**

* 1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

 Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 1.8.2017

10.2 V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními smlouvy nebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

 **XI.**

 **Ukončení smlouvy**

11.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od smlouvy.

* 1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
1. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
3. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
4. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
5. Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
6. Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele
7. Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku.
	1. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

**XII.**

**Ostatní ujednání**

12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
	2. Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
	3. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
	2. Tato smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
	3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.
	4. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
	5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ……………….. |   V  Kroměříži dne 21. 8. 2017 |
|  |  |

Za zhotovitele: ………………………………………. Za objednatele: ……………………………………..

 Vít Javůrek, jednatel Ing. Jan Slezák, ředitel