[image: image1.png]AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





23077/SOPK/25
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 09079/SOPK/24 ze dne 4. 6. 2024

(dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxxx
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

veřejná vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.

Sídlo:


Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Zastoupený:

prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D., rektorem 

Bankovní spojení:
104725778/0300 (ČSOB)  

IČO:



60076658
     





DIČ:



CZ60076658
  

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: xxxxx, xxxx@prf.jcu.cz 
(dále jen „zhotovitel”) 

1.3 Vzhledem k tomu, že nemohlo dojít k požadované verifikaci správnosti nastavených parametrů dotčených modelů terenním monitoringem díky atypickému průběhu teplot a srážek v roce 2025, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. jednotlivé části díla a předat je objednateli nejpozději v těchto termínech: část 1: 30. 11. 2024, část 2: 31. 10. 2026.
1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
V Praze dne 29.10.2025  dle el.podpisu     V Českých Budějovicích dne 24.10.2025 dle el. podpisu
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

	ředitel AOPK ČR
	
	rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 951 421 242


fax: 951 421 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@aopk.gov.cz








 2 | 2

