### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 3.4.2025

Název stavby:		„Dobrovského – veřejná prostranství I. etapa“

Stupeň:		Dokumentace pro změnu záměru před dokončením

Zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby                                      			vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

I. Smluvní strany

Objednatel:     	Město Vyškov

Se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Zastoupen

ve věcech smluvních:      	Karel Jurka, starosta města

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

IČ:                                 	00292427

DIČ:                             	CZ00292427

Bankovní spojení:        	xxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

se sídlem:	Zahradní 676, 679 06 Jedovnice

IČ: 				02764750

DIČ:				CZ02764750

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 82395

zastoupený: 			Petrem Odehnalem

bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro změnu záměru před dokončením, zajištění inženýrské činnosti pro rozhodnutí změny záměru před dokončením včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru, dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr „Dobrovského – veřejná prostranství“ I. etapa uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2025 (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

- Na základě jednání zástupců vedení města, zástupců Policie ČR – dopravního inspektorátu  a zástupců Odboru dopravy Městského úřadu Vyškov byla provedena změna nového uspořádání Městského parkoviště I. (parkoviště, které je součástí stavby „Dobrovského – veřejná prostranství“ I. etapa).                    Nad rámec původního zadání dojde ke změně umístění stavebních objektů SO 04.5/I Kamerový systém a detektor zvukových událostí a SO 04.7/I Rozšíření MOS, bude navržena nová vodovodní přípojka a nová přípojka kabelů nízkého napětí k ploše pro prodejní stánek a bude přemístěno místo pro připojení z hladiny nízkého napětí.

2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem                IX. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se čl. I („Předmět smlouvy“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v(e):

      - vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně záměru (stavby) s názvem: „Dobrovského – veřejná prostranství“ (I. etapa), a to v rozsahu dle výkresu situace          ze dne 29.9.2025

  - inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí o změně záměru spočívající v zajištění všech vyjádření, stanovisek vlastníků inženýrských sítí a dotčených orgánů v písemné formě včetně samotného zajištění pravomocného povolení změny záměru (IČ),

  - vypracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání stavby - součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr, (DPS),

a to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Dle dohody smluvních stran se čl. I („Předmět smlouvy“) odst. 4 Smlouvy ruší a nově zní takto:

- Podkladem pro vypracování PD je:

- výkres situace ze dne 29.9.2025,

- projektová dokumentace pro povolení záměru zpracovaná spol. LAPLAN a.s.

3. Dle dohody smluvních stran se čl. II („Čas a místo plnění“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání díla je stanoven takto:

    - DSP bude dokončena a předána nejpozději  do 31.12.2025 s možností dřívějšího plnění,

    - IČ bude dokončena a její výstupy předány nejpozději do 12.2.2026 s možností dřívějšího plnění včetně podání žádosti o povolení změny záměru

    - DPS bude dokončena a předána nejpozději  do 27.2.2026.

4. Dle dohody smluvních stran se článek III. („Cena díla a platební podmínky“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

  - Cena díla za provedení celého díla (všech jeho částí) je sjednána dohodou smluvních stran takto

Cena díla bez DPH					263 600,,- Kč

21% DPH 				 	  55 356,- Kč

Cena díla celkem s DPH					318 956,- Kč

(slovy: tři sta osmnáct tisíc devět set padesát šest korun českých)

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

- Tento dodatek bude podepsán elektronicky.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Ve Vyškově 	: 					V Jedovnicích

Objednatel:	Zhotovitel:

…………………………………….	…………………………………….

Karel Jurka	Petr Odehnal

starosta města	jednatel