| Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | Datum předložení zhotovitelem | 14.10.2025 |

| OBJEDNATEL | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál IČ: 00295892 |
| --- | --- |
| ZHOTOVITEL | SMOLO Recycling s.r.o. nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec IČ: 04606884 |
| PROJEKTANT | ND projekt s.r.o. Brantice 30, 793 93 Brantice IČ: 07993579 |
| TECHNICKÝ DOZOR | ND projekt s.r.o. Brantice 30, 793 93 Brantice, Ing. David Niklasch IČ: 07993579 |

| Stavba / objekt / úsek | SO 01 Demolice objektu |
| --- | --- |
| Specifikace změn: - Neprovedení odstranění části základů (méněpráce – vícepráce) Předmětem změny jsou méněpráce v souvislosti s ponecháním části zídky u chodníkového tělesa - pod terénem (1.PP) viz výkres – řez a situace (vč. 1x elektro pilíř, který je součástí obvodové zdi). Předmětem téže změny jsou méněpráce v souvislosti s ponecháním části základové konstrukce pod: - přípojkovou skříní NN objektu (2x elektro pilíř), - plynovou přípojkou. Předmětem jsou i vícepráce vybudováním železobetonové obruby (v délce 30 m) na ponechané části zídky (obvodové zdi objektu 1.PP) v místě v bezprostřední blízkosti s chodníkem ze zámkové dlažby. Změna zařazena do § 222 odst. 4 ZZVZ - Zřízení oplocení kolem pilířů elektro (vícepráce) Bezpečnostní opatření v podobě oplocení elektro pilířů (3x HDS) dle požadavků ČEZ. Změna zařazena do § 222 odst. 4 ZZVZ |  |
| Zdůvodnění změny: - Neprovedení odstranění části základů (méněpráce – vícepráce) Aby nedošlo ke zborcení chodníkové konstrukce musí se vybudovat železobetonová obruba (v délce 30 m) podél stávajícího chodníku, který se tak ukončí v místě, kde dříve byla odvodová stěna demolované stavby viz výkres – řez a situace. Dokud nebude provedena realizace přeložek, které jsou ve vlastnictví spol. ČEZ a GasNet není možné odstranit základy u 2 kusů elektro pilířů. Není v silách investora ani zhotovitele zkoordinovat svou činnost bouracích prací objektu s realizací přeložek a administrativní proces společnosti ČEZ a GasNet. Z výše uvedených důvodů a zajištění stability musí zůstat základy pod HDS (3x elektro pilíř) a plynovou přípojkou. - Zřízení oplocení kolem pilířů elektro (vícepráce) Elektro pilíře (3x HDS) musí být na veřejném prostranství ponechány do doby provedení přeložky distribučního zařízení společností ČEZ a tím pádem zabezpečeny dle požadavků správce sítě. Elektro pilíře zůstanou volně v prostoru a bude zajištěna jejich ochrana vedení před veřejností umístěním staveništního oplocení – 9 dílců včetně patek a svorek. |  |
| Finanční dopad změny (v Kč bez DPH): - 12.390,00 | Navýšení / úspora / beze změny |
| Cena odpočtu (méněpráce) v Kč bez DPH: - - 43.890,00 - 0,00 Celkem: - 43.890,00 | Cena přípočtu (vícepráce) v Kč bez DPH: - + 13.500,00 - + 18.000,00 Celkem: + 31.500,00 |
| Celková změna (v Kč bez DPH): | 75.390,00 |
| Rozdíl v ceně (v Kč bez DPH): | - 12.390,00 |
| Konečná cena díla po úpravě (v Kč bez DPH): Smlouva o dílo Práce dle tohoto změnového listu č. 1 Celkem | 8.996.895,37 - 12.390,00 8.984.505,37 |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny max. (nižší než 15 % pův. hodnoty závazku): 1.349.534,31 Čerpáno dodatek č. 1 (ZL č. 1): 75.390,00 (tzn. 0,84 %) Zůstatek: 1.274.144,31 (tzn. 14,16 %) |  |

SEZNAM PŘÍLOH:

- č. 1 Rozpočet

- č. 2 Výkres – řez

- č. 3 Výkres - situace

Technický dozor:                                                                   Datum:	                24.10.2025

Projektant:                                                                             Datum:	                24.10.2025

Objednatel:                                                                            Datum:	                24.10.2025

Zhotovitel:                                                                             Datum:	                24.10.2025