#  Dodatek č. 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy**

se sídlem: Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Mgr. Libor Bezděk - ředitel DDM hl. m. Prahy

IČ: 00064289

DIČ: CZ00064289

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2000150008/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **Stavba a Interiér Praha s.r.o.**

se sídlem: Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101557

zastoupený: Lada Havelková, jednatelka

bankovní spojení: KB, a.s. a Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu : 19-5356050247/0100 a 4211046023/6800

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **206601**

Název stavby**: „Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“**

Místo stavby:**budova Karlínského Spektra, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 - Karlín**

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže hl. města Prahy**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo j*e* závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce - č**.: 206601 „Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“.** Jedná se orozšíření předmětu původní zakázky na základě změn ve srovnání s uzavřenou smlouvou - **rozšířený rozsah stavebních úprav a rozšíření úprav o truhlářské výrobky.** Rozsah dodatku prací je dán na základě přiložených cenových nabídek.

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 2 se upravuje takto:**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** – **12. 7. 2017**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 25. 9. 2017**

**IV.**

 **C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **27. 5. 2016** jako cena nejvýše přípustná a činí:

 **Základní cena bez DPH celkem 715. 586,00 Kč**

 **DPH 21 % 150.273,00 Kč**

 **Celková cena včetně DPH 865.859,00 Kč**

**Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1 :**

 **nabídková cena bez DPH 412.598,76 Kč**

 **DPH 21 % 86.645,69 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 499.244,45 Kč**

 **Celková konečná cena předmětu zakázky:**

 **celková cena bez DPH 1 128.184,76 Kč**

 **DPH 21% 236.918,69 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 1 365.103,45 Kč**

***Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel.***

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **30. 6. 2017,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv.

Přílohy: č. 1. Specifikace více a méně prací vč. cenových nabídek

 č. 2. Cenová nabídka na truhlářské výrobky

#### V Praze dne 6. 9. 2017 V Praze dne 6. 9. 2017

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Ing. Mgr. Libor Bezděk Lada Havelková

 ředitel jednatelka společnosti