D O D A T E K číslo 01/2025

smlouvy o dílo číslo objednatele 117/2025, číslo zhotovitele 25024/035

VZ 0214572

I.

Smluvní strany

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod

Osoba oprávněná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice

IČO: 00179230

DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupená: Petrem Suchým, předsedou představenstva

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

II.

Úvodní ustanovení

- Strany tohoto dodatku spolu dne 23.6.2025 uzavřely smlouvu o dílo, kterým je Snížení energetické náročnosti budovy internátu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

- Po uzavření smlouvy došlo k okolnostem, které žádná ze smluvních strany nemohla oprávněně předvídat a které mají vliv na termín dokončení díla. Těmito skutečnostmi jsou:

- nutnost před zahájením prací provést prohlídku domu na přítomnost netopýrů,

- potřeba provedení prohlídky domu ze strany společnosti Metropolitní s.r.o., která zde má rozvody televize/internetu,

- úprava světlíku, kde byla doplněna možnost větrání,

- změna provedení zábradlí; v této souvislosti zhotovitel doložil, že zábradlí dle nové technické specifikace včas objednal, ale z důvodu dlouhých dodacích lhůt bude vyrobeno až v 51. týdnu 2025.

Dále strany smlouvy konstatují, že bez dokončení zábradlí nelze demontovat lešení a dokončit práce na okapovém chodníku.

- Vzhledem ke shora uvedenému se strany tohoto dodatku dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- Mění se čl. III. odst. 2 smlouvy – doba dokončení a to takto:

- část díla zábradlí a okapovaný chodníček bude dokončena do 31.12.2025

- část díla světlík bude dokončena do 17.11.2025

- u zbylé části díla zůstává v platnosti původní termín dokončení do 31.10.2025.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávající beze změny.

- K předání a převzetí díla dojde po jeho úplném dokončení.

- Zástupci smluvních stran uzavírající tento dodatek prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Havlíčkově Brodě  dne  29.10.2025           V Havlíčkově Brodě dne  29.10.2025

………………………………………... 	..…………………………………………

Mgr. Markéta Holubová 			       Petr Suchý

ředitelka PNHB 			      předseda představenstva