Časový harmonogram stavby "NMvP, MP Vysočina – zdroj vody pro náhon, areál Veselý Kopec"

Začátek

Konec

Délka trvání

Národní muzeum v přírodě, příspěvková

organizace_NMvP, MP Vysočina – zdroj vody

pro náhon, areál Veselý Kopec

20

06/2027

11/2025

Podepsání SoD

11/2025

Předání a převzetí staveniště

11/2025

Zahájení stavebních prací

11/2025

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19

12/2025

06/2027

etapa 1.1 - nádrž

4

03/2026

09/2026

etapa 1.2 - svod vody

09/2026

05/2026

4

etapa 2 - akumulační nádrž

06/2027

10/2026

5

Ukončení stavebních prací

30. 06. 2027

5

4

3

026

2

027

2

11

10

9

2

1

12

6

5

Popis

Měsíc

Rok

8

7

6

2

025

2

3

4

11

12

1

Začátek

Konec

Délka trvání

Národní muzeum v přírodě, příspěvková

organizace_NMvP, MP Vysočina – zdroj vody

pro náhon, areál Veselý Kopec

20

06/2027

11/2025

Podepsání SoD

11/2025

Předání a převzetí staveniště

11/2025

Zahájení stavebních prací

11/2025

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19

12/2025

06/2027

etapa 1.1 - nádrž

4

03/2026

09/2026

etapa 1.2 - svod vody

09/2026

05/2026

4

etapa 2 - akumulační nádrž

06/2027

10/2026

5

Ukončení stavebních prací

30. 06. 2027

5

4

3

026

2

027

2

11

10

9

2

1

12

6

5

Popis

Měsíc

Rok

8

7

6

2

025

2

3

4

11

12

1

V Chrudimi,

…………………………………………………………………

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil                  jednatelé společnosti        Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.