Dodatek č. 2

ke Smlouvě o vytvoření autorského díla a smlouvě licenční č. 250533

Smluvní strany:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

se sídlem: 		nám. Jana Palacha 80/3, 116 93 Praha 1

IČO: 			60461071

DIČ: 			CZ60461071

zastoupená: 		prof. PhDr. et PaedDr. Jindřichem Vybíralem, DSc., rektorem

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem: 			Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

IČO:			00023272				
DIČ: 			CZ00023272

Zastoupená: 		Mgr. Martinem Sekerou, Ph.D., ředitelem Knihovny Národního muzea

(dále jen „Objednatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě 
o vytvoření autorského díla a smlouvě licenční č. 250533, uzavřené dne 5. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“).

I.

Změna Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.b Smlouvy, který nově zní takto:

„b)	Zhotovitel se zavazuje zhotovit Vítězný návrh nejpozději do dne 30. 11. 2025, a to z vybraného Návrhu dle článku II. odst. 2 písm. a) Smlouvy v těchto formátech: Pdf., a otevřená data Adobe InDesign.“

- Splatnost odměny dle čl. IV. odst. 4 písm. b) je stejně tak odložena, a to do doby po odevzdání Vítězného návrhu Objednateli.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále platí v původním znění.

II.

Závěrečná ustanovení

- Otázky tímto Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze, dne	V Praze, dne

______________________________			______________________________

prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.		Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

rektor								ředitel