ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁST A

Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek

PS – Jižní s. soubor staveb II (5.květ. – Prům.), č. akce 1000316 – Projektant

verze ke dni zahájení řízení

|  | Pod-článek | údaje |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Definice |  |
| 1.1.4 | Zástupce objednatele | viz údaje k Pod-článku 1.3.1 písm. (d) níže |
| 1.1.5 | Datum zahájení | Datum účinnosti |
| 1.1.8 | Zástupce konzultanta | viz údaje k Pod-článku 1.3.1 písm. (d) níže |
| 1.1.22 | Projekt | PS – Jižní s. soubor staveb II (5.květ. – Prům.), č. akce 1000316 |
| 1.1.24 | Doba pro dokončení | vyplývá z fází realizace Projektu podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] a z Přílohy 4 [Harmonogram] |
| 1.1.30 | CDE | Objednatel používá aplikaci Proconom. Za účelem používání CDE musí Konzultant na vlastní náklady zajistit: - propojení Konzultantem používané aplikace a Objednatelem používané aplikace prostřednictvím otevřeného API; nebo - přístup do Objednatelem používané aplikace pro svůj personál v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí. Objednatel musí Konzultantovi poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k Projektu v rámci Objednatelem používané aplikace). |
| 1.3 | Oznámení a jiné komunikační prostředky |  |
| 1.3.1 | Komunikace | Komunikace Stran formou elektronického přenosu ve smyslu písm. (c) tohoto Pod-článku probíhá prostřednictvím: - CDE; nebo - v případě nemožnosti použití CDE: datových schránek; nebo e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu), které jsou uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Písemná komunikace Stran nad rámec tohoto Pod-článku, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace související s poskytováním Služeb, probíhá na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem prostřednictvím: - CDE; - vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo - e-mailových adres, které jsou uvedeny ve Zvláštních podmínkách, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres. Komunikace Stran související s fakturací probíhá v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba]. Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace. |
| 1.3.1 (d) | Adresy pro komunikaci – Objednatel |  |
|  | Korespondenční adresa: | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice |
|  | Datová schránka: | mivq4t3 |
|  | K rukám: | xxxxxxxxxxx |
|  | E-mail: | xxxxxxxxx |
|  | E-mail – doručení faktury: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Adresy pro komunikaci – Konzultant |  |
|  | Korespondenční adresa: | Malá 542/3, Praha 6, PSČ 162 00 |
|  | Datová schránka: | ik9n547 |
|  | K rukám: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail: | xxxxxxxxx |
|  | E-mail – odeslání faktury: | xxxxxxxxxxx |
| 1.8 | Důvěrné informace |  |
| 1.8.3 | Doba trvání důvěrnosti | - |
| 1.9 | Zveřejnění |  |
| 1.9.1 | Omezení práva zveřejnění | - |
| 8.3 | Omezení odpovědnosti |  |
| 8.3.1 | Maximální částka odškodnění | není stanovena (částka odškodnění se neomezuje) |
| 8.6 | Smluvní pokuty |  |
| 8.6.1 | Smluvní pokuty | Jestliže Konzultant: - nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; - nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,002 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; - nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle Pod-článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do pěti (5) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; nebo - ve stanovené nejdelší možné lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze poskytování Služeb nesplnil milník podle Přílohy 4 [Harmonogram], jehož splnění je utvrzeno: - smluvní pokutou A, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý takový milník a započatý den prodlení; nebo smluvní pokutou B, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý takový milník a započatý den prodlení. Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Formuláři smlouvy nebo jeho přílohách. Výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na povahu a náročnost Služeb a možnou škodu způsobenou porušením povinnosti Konzultanta. V souladu s Pod-článkem 8.6.3 však není úhradou smluvní pokuty dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty a až do výše částky podle Pod-článku 8.3.1 (je-li stanovena). |
| 8.6.4 | Maximální celková výše součtu smluvních pokut | 20 % Nabídkové ceny Tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Pod-článku 8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. |
| 9 | Pojištění |  |
| 9.1.1 | Minimální pojistné plnění | - 10 mil. Kč, pokud Nabídková cena ≤ 10 mil. Kč; ve výši Nabídkové ceny, pokud 10 mil. Kč < Nabídková cena ≤ 20 mil. Kč; nebo 20 mil. Kč, pokud Nabídková cena > 20 mil. Kč; spoluúčast max. 300 000 Kč |