Číslo jednací: 				24008/SOPK/25

Číslo akce: 				0026/52/25

Identifikační číslo projektu: 		115V342003832

Dotační titul: 				Národní plán obnovy – POPFK

Název projektu:

„Obnova vodního režimu v CHKO Český ráj - Udržovací práce na rybníku Vidlák“

# Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č.j. 06154/SOPK/25 ze dne 24.7.2025, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: 		RNDr. František Pelc, ředitel

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	ČNB Praha

Číslo účtu:		18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D. (tel. 604 274 272, email.: barbora.marsalkova@aopk.gov.cz), Ing. Radka Tomášková (tel.: 702 025 010, email.: radka.tomaskova@aopk.gov.cz), Mgr. Václav Luka (tel.: 733 623 589, email.: vaclav.luka@aopk.gov.cz), Ing. Pavel Trnka (tel.: 725 759 112, email.: pavel.trnka@aopk.gov.cz).

(dále jen „objednatel”)

  - Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail:, telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

  - V rámci provádění díla bylo zjištěno, že

- vlivem okolností v průběhu realizace akce, které nemohly smluvní strany jednající s náležitou péčí předvídat ani jakkoli ovlivnit (nepříznivé hydrometeorologické podmínky (brzká vegetační sezona, vydatné deště, teplé počasí), složení organické vrstvy sedimentu rybníka, úživnost sedimentů) došlo k rapidnímu zárůstu zátopy rybníka Vidlák a je nezbytné pokosení, vytěžení a likvidace 2,0 ha orobince,

- stavba nezasáhne na pozemek LČR, tudíž není potřeba vyhotovovat geometrický plán,

- vzhledem k neúnosnosti dna není možné provést veškeré vegetační úpravy a činnosti s nimi spojené dle SOD, proto nedojde k odstranění 100 stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm,

- dochází k modifikaci stávající položky v položkovém rozpočtu „Zpracování manipulačního řádu“. Ve stanoveném termínu nebude vyžadováno schválení vodoprávním úřadem.

  - Z těchto důvodů je nutné upravit realizaci díla a aktualizovat časový harmonogram prací. Na základě výše uvedených skutečností se strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,

byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

  - Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení/modifikaci některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

- Změny dle dodatku č. 1 (§222 odst. 4 ZZVZ):

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 333 333,0 Kč | 164 160,0 Kč | 180 180,0 Kč | 344 340,0 Kč | 1,17 % (< 15%) |

  - Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH:	 	29 349 353,00 Kč

DPH 21%:                	   	6 163 364,13 Kč

Cena vč. DPH:	        	35 512 717,13 Kč

Zhotovitel je plátce DPH

V návaznosti na výše uvedené dochází k následujícím změnám Smlouvy o dílo:

  - Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.3 se mění takto:

5.3 Provedení díla dle SOD (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do5.11.2025. Provedení části díla týkající se kosení, vytěžení a likvidace organické hmoty ze zátopy rybníka Vidlák:nejpozději do 31.3.2026

  - Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.4 se ruší.

  - Článek IV. – Platební podmínky, rozšířen o bod 4.10:

4.10 Poslední dílčí daňový doklad na dílo dle SOD bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 7.11.2025. Poslední dílčí daňový doklad na část díla týkající se kosení, vytěžení a likvidace organické hmoty ze zátopy rybníka Vidlák bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 15.4.2026. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu

  - Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – OBNOVA VODNÍHO REŽIMU V CHKO CESKÝ RÁJ – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA RYBNÍKU VIDLÁK V CHKO ČESKÝ RÁJ

RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Miroslav Ježek

Ředitel                                                                                                       Jednatel

(objednatel)								(zhotovitel)