Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník( dále jen „o.z.“)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000208 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 ZZVZ

číslo smlouvy dodavatele: …………………….

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0670/23

realizace díla je spolufinancována z dotace MŠMT, program 133 220, subtitul 133D 221, č. projektu EDS 133D221000048

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxxx

(dále jen „Objednatel“)

# Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Sídlo:	Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ:	282 23 063	DIČ: CZ282 23 063

Zastoupený: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770 (dále jen „Zhotovitel“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 7. 12. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „SOD“),

- až v průběhu provádění díla  byla zjištěna nezbytbost provedení určitých víceprací, jež        z povahy věci nebylo možno předvídat (blíže viz odůvodnění ve Změnovém listu projektu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku) a

Stránka 1 z 2

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 1 SOD dohodly na následující změně SOD.

# Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (položkový soupis víceprací a méněprací) a jejich zdůvodněním (změnové list projektu č. 1), které tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě: 2 700 247,27 Kč bez DPH;

    - méněpracím v celkové hodnotě: 225 325,08 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena, tj. 125 907 339,92 Kč bez DPH, se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 474 922,19 Kč bez DPH.

    - Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 128 382 262,11 Kč bez  DPH,  resp.  včetně  (21%)  DPH:  155 342 537,15  Kč,  přičemž  z  toho  DPH   činí 26 960 275,04 Kč.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že vícepráce dle ZL č. 2 (tj. dle § 222. odst. 4 ZZVZ) bude

zhotovitel fakturovat samostatně.

# Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

# Přílohy:

ZL č. 1 a ZL č. 2 - položkové soupisy víceprací a méněprací (ZL č. 1 – změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ a ZL č. 2 – změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ))

Změnový list projektu č. 1 - odůvodnění provedených změn (zejm. dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

# Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.11.04 10:25:06

prof. RNDr. Miroslav

+01'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx

Datum: 2025.09.16 10:56:27

+02'00'

# Západočeská univerzita v Plzni	BHSK, a.s.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

Stránka 2 z 2

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | 062025 |
| Stavba: | ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

13. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:	BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

445 556,80

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

368 228,76

0,00

Ing. arch. Pavel Bořík

Digitální podpis: 15.07.2025

14:57:13

Digitálně podepsal Vít Brabec

Vít Brabec

Datum: 2025.07.17

19:21:06 +02'00'

28223063

368 228,76

Výše daně

77 328,04

0,00

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 062025 |
| Stavba: | ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 6. 2025

Kód

BHSK, a.s.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  | 368 228,76 | 445 556,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | ZL č. 2 - Omítky schodišť | 368 228,76 | 445 556,80 |
| 2.1 | vícepráce | 451 318,20 | 546 095,02 |
| 2.2 | méněpráce | -83 089,44 | -100 538,22 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	451 318,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 451 318,20 21,00% 94 776,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 546 095,02

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.1 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 451 318,20

997 - Přesun sutě 9 818,92

HSV - Práce a dodávky HSV 441 499,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 387 642,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 857,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.1 - vícepráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	451 318,20

D	997	Přesun sutě	9 818,92

| 236 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 6,924 | 339,30 | 2 349,31 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

PP	svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24

m

| 237 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,924 | 172,80 | 1 196,47 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

| 238 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 83,088 | 7,50 | 623,16 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

| 0 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 6,924 | 816,00 | 5 649,98 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 |  |  |  |  |  |  |
| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 441 499,28 |  |  |
| D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 387 642,13 |  |  |
| 0 | K | 611131125 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně | m2 | 577,010 |  | 104,00 | 60 009,04 | CS ÚRS 2025 01 |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125

| 0 | K | 611181005 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí - 2. vrtsvy | m2 | 315,652 | 281,00 | 88 698,21 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace,

PP	včetně následného přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611181005

| 0 | K | 611341125 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 419,184 | 455,00 | 190 728,72 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně

PP	jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341125

| 0 | K | 611341195 | Příplatek k sádrové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 419,184 | 115,00 | 48 206,16 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně

PP	Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341195

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 857,15

| 0 | K | 978021141 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 419,184 | 83,30 | 34 918,03 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 30 %

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021141

| 0 | K | 978021241 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 % | m2 | 157,826 | 120,00 | 18 939,12 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30 %

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021241

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.2 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	-83 089,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -83 089,44 21,00% -17 448,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH -100 538,22

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.2 - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -83 089,44

HSV - Práce a dodávky HSV -83 089,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -83 089,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

02 - ZL č. 2 - Omítky schodišť

Soupis:

2.2 - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-83 089,44

| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -83 089,44 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -83 089,44 |  |  |  |
| 46 |  | K | 611311135 |  | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | -577,010 |  | 144,00 | -83 089,44 | SOD |  |

PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | 062025 |
| Stavba: | ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

13. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:	BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena s DPH

v

CZK

2 549 099,05

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

2 106 693,43

0,00

Pavel Bořík

Digitální podpis: 15.07.2025

14:55:23

Vít Brabec

Digitálně podepsal Vít Brabec

Datum: 2025.07.17

19:19:23 +02'00'

Ing. arch.

28223063

2 106 693,43

Výše daně

442 405,62

0,00

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 062025 |
| Stavba: | ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 6. 2025

Kód

BHSK, a.s.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  | 2 106 693,43 | 2 549 099,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ZL č. 1 - Podlahy | 2 106 693,43 | 2 549 099,05 |
| 1.1 | Změna likvidace stávajících podlah | 1 343 808,36 | 1 626 008,12 |
| 1.1.1 | vícepráce | 1 486 044,00 | 1 798 113,24 |
| 1.1.2 | méněpráce | -142 235,64 | -172 105,12 |
| 1.2 | PVC | 235 949,97 | 285 499,46 |
| 1.2.1 | vícepráce | 235 949,97 | 285 499,46 |
| 1.3 | Odstranění omítek ze stávajících podlah | 526 935,10 | 637 591,47 |
| 1.3.1 | vícepráce | 526 935,10 | 637 591,47 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	1 486 044,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 486 044,00 21,00% 312 069,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 1 798 113,24

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.1 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 486 044,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 486 044,00

997 - Přesun sutě 1 486 044,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.1 - vícepráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Náklady soupisu celkem	1 486 044,00

| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 486 044,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 1 486 044,00 |  |  |
| 0 | K | 997013609 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 707,640 |  | 2 100,00 | 1 486 044,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených

PP	frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.2 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	-142 235,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -142 235,64 21,00% -29 869,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH -172 105,12

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.2 - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -142 235,64

HSV - Práce a dodávky HSV -142 235,64

997 - Přesun sutě -142 235,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.1 - Změna likvidace stávajících podlah

Úroveň 3:

1.1.2 - méněpráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Náklady soupisu celkem	-142 235,64

| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -142 235,64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | -142 235,64 |  |  |
| 70 | K | 997013861 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -707,640 |  | 201,00 | -142 235,64 | SOD |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

PP	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 01 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.2 - PVC

Úroveň 3:

1.2.1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	235 949,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 949,97 21,00% 49 549,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 285 499,46

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.2 - PVC

Úroveň 3:

1.2.1 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 949,97

997 - Přesun sutě 61 626,68

776 - Podlahy povlakové 174 323,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.2 - PVC

Úroveň 3:

1.2.1 - vícepráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	235 949,97

D	997	Přesun sutě	61 626,68

| 63 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m (5.464,68 m2 x 0,003 t/m2 = 16,394 t) | t | 16,394 | 339,30 | 5 562,48 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

PP	svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24

m (5.464,68 m2 x 0,003 t/m2 = 16,394 t)

| 66 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 16,394 | 172,80 | 2 832,88 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

| 67 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 196,728 | 7,50 | 1 475,46 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

| 75 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 16,394 | 3 157,00 | 51 755,86 | SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 |
| --- | --- | --- |
| D | 776 | Podlahy povlakové 174 323,29 |

| 0 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | m2 | 5 464,680 | 31,90 | 174 323,29 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených

páskou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah

Úroveň 3:

1.3.1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:	13. 6. 2025

IČ: DIČ:

Zhotovitel:	IČ:	28223063

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

| v | CZK |
| --- | --- |

Poznámka:

Cena bez DPH	526 935,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 526 935,10 21,00% 110 656,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 637 591,47

Generální projektant	Technický dozor objednavatele

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah

Úroveň 3:

1.3.1 - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 526 935,10

HSV - Práce a dodávky HSV 526 935,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 526 935,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 1 - VŠ koleje Baarova Plzeň

Objekt:

01 - ZL č. 1 - Podlahy

Soupis:

1.3 - Odstranění omítek ze stávajících podlah

Úroveň 3:

1.3.1 - vícepráce

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| Datum: | 13. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:

Náklady soupisu celkem	526 935,10

| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 526 935,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 526 935,10 |  |  |
| 0 | K | 965045123 |  | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (70% z celkové plochy podlah = 5.415,57 x 0,7 = 3.790,90 m2 | m2 | 3 790,900 |  | 139,00 | 526 935,10 | CS ÚRS 2024 02 |

PP	Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (70% z celkové

plochy podlah = 5.415,57 x 0,7 = 3.790,90 m2

| ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | Č. 1 |
| --- | --- |

- Název projektu: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň, EDS 133D221000048 - Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň - IČ: 49777513 - DIČ: CZ49777513

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce: A - Změna likvidace stávajících podlah B - PVC C - Odstranění omítek ze stávajících podlah D - Omítky schodišť

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/méněpráce budou fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“ a Dodatky) uzavřené s dodavatelem stavebních prací: Dodavatel stavebních prací: BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 282 23 063, DIČ CZ282 23 063 Smlouva o dílo (SoD) číslo SML/8200/0670/23 ze dne 7. 12. 2023, zveřejněno 8.12.2023 Cena díla bez DPH: 125 907 339,92 Kč Cena díla včetně DPH: 152 347 881,30 Kč

Dodatek č. 1 k SoD z X.9.2025 Cena díla bez DPH: 2 474 922,19 Kč Cena díla včetně DPH: 2 994 655,85 Kč

KAPITOLA A – Stručný popis jednotlivých změn:

- Na skládku nebezpečného odpadu bylo odvezeno a skládkovými lístky doloženo 707 t namísto předpokládaných 377 t. Nárůst se předpokládat nedal, neboť obdobný (dle shodného projektu postavený ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety měl jinou skutečnou skladbu  podlah.  V objektu  Baarova  36  byly  vrstvy  betonu  ve  vysoké  míře  slinuté s podkladní škvárou a struskou. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle

§ 222 odst.6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- PVC na podlahách velké části místností bylo při opravách v řadě případů ve dvou nebo dokonce třech vrstvách. Tento fakt se se předpokládat nedal, neboť v obdobný (dle shodného projektu postavený ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety se tento problém nevyskytoval. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222  odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Po odstranění škvárových násypů se zjistily nezvykle velké plochy podlah se zbytky malty pevně spojenými s podlahovými panely, stejně jako v předchozích případech se tento fakt předpokládat nedal, neboť v obdobném objektu (dle shodného projektu postaveném ve stejném období) kolej Máchova 22, který byl rekonstruován před třemi lety se tento problém nevyskytoval. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Na přání investora se místo drobných oprav omítek schodištˇ, kterou předpokládala PD provádí celoplošná sádrová omítka, a to včetně oprav podhledů tak, aby kvalita a celkový vzhled odpovídal ostatním úpravám stěn v celém objektu. Jedná se tedy o vícepráci – nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# KAPITOLA B – Vyčíslení jednotlivých prací:

Původní cena díla dle SOD (stavební práce) bez DPH: 125 907 339,92 Kč

Původní cena díla dle SOD (stavební práce) včetně DPH: 152 347 881,30Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací/změn technologie (materiálu) projektu*:

| Označení změny: | Číslo SO: | Název činnosti: | Typ změny** | Vícepráce (Kč)*** |  | Méněpráce (Kč)*** |  | Kapitola rozp./ položka: | Datum a číslo oznámení změny: | Termín fyzické realizace: | Způsobilost: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bez DPH: | včetně DPH: | Bez DPH: | včetně DPH: |  |  |  | ANO/NE |
| A | 01 | Změna likvidace stávajících podlah | vícepráce | 1 486 044,00 | 1 798 113,24 | 142 235,64 | 172 105,12 | Položkový rozpočet | 2025 | Do 30.9.2025 | ANO |
| B | 01 | PVC | vícepráce | 235 949,97 | 285 499,46 |  |  | Položkový rozpočet | 2025 | Do 30.9.2025 | ANO |
| C | 01 | Odstranění omítek ze stávajících podlah | vícepráce | 526 935,10 | 637 591,47 |  |  | Položkový rozpočet | 2025 | Do 30.9.2025 | ANO |

| D | 01 | Omítky schodišť | vícepráce | 451 318,20 | 546 095,02 | 83 089,44 | 100 538,22 | Položkový rozpočet | 2025 | Do 30.9.2025 | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součet - rekapitulace (Kč): |  |  |  | 2 700 247,27 | 3 267 299,20 | 225 325,08 | 272 643,35 |  |  |  |  |

* V případě potřeby doplňte počet řádků tabulky

** Uveďte, zda jde v daném případě o nárokovanou vícepráci či změnu technologie (materiálu)

*** Číselné údaje uvádějte v Kč přesně na dvě desetinná místa.

# KAPITOLA C – Finanční rekapitulace změnového listu:

|  | Výše bez DPH: | Výše včetně DPH: |
| --- | --- | --- |
| Původní cena díla (stavební práce): | 125 907 339,92 | 152 347 881,30 |
| Nárokované způsobilé vícepráce: | 2 106 693,43 | 2 549 099,05 |
| Nezpůsobilé vícepráce /změna technologie (materiálu): | 368 228,76 | 445 556,80 |
| Méněpráce: |  |  |
| Aktuální cena díla (stavební práce): | 128 382 262,11 | 155 342 537,15 |

|  | Navýšení (%): | Typ změny:* |
| --- | --- | --- |
|  |  | NEPODSTATNÁ/PODSTATNÁ |
| Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu technologie (materiálu) : | 2,32 % | NEPODSTATNÁ |

*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

# KAPITOLA D – Závěr:

Byl změnový list zaslán poskytovateli dotace elektronicky:	ANO

Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách:

ANO

Byl pro jednotlivé vícepráce/změny zpracován dodatek projektové dokumentace:	NE

- bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby

# KAPITOLA E – přílohy:

|  | Datum předložení: | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Zástupce investora |  | xxxx | xxxx Datum: 2025.09.15 11:00:35 +02'00' |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Jméno, příjmení | Podpis |
| Zástupce zhotovitele |  | xxxx | xxxx: 2025.09.15 11:29:48 +02'00' |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Jméno, příjmení | Podpis |
| Technický dozor investora |  | xxxx | Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.09.15 18:16:07 +02'00' |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Jméno, příjmení | Podpis |
| Projektant |  | xxxx | xxxx a techniků činných ou=0202402, email=v Datum: 2025.09.15 |

Příloha A, B, C, D – položkové rozpočty víceprací

xxxx'

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.

ZL č. 1-1 - VŠ koleje Baarova Plzeň.pdf

ZL č. 1-2 - VŠ koleje Baarova Plzeň.pdf