Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203

Č.j. objednatele: SPU 452576/2025

UID: spudms00000016102531

KoPÚ v k.ú. Pačejov

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 18/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ----), uzavřené dne 4.10.2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Pačejov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pačejov (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															AGROPOZ CB s.r.o.

Sídlo: 																Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: 														Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																ccgn9ex

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 															6078268389/0800

IČ: 																	   	28148916

DIČ: 																	CZ28148916

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci řízení o KoPÚ Pačejov byl plán společných zařízení (dále jen PSZ“) předložen Regionální a dokumentační komisi pro Plzeňský a Karlovarský kraj (dále jen „komise“). Jedna z připomínek komise se týkala chybějícího stanoviska správce plynovodu, neboť navrhované opatření – revitalizace potoka Březový potok – se nachází v ochranném pásmu plynovodu.

Správce plynovodu byl dodatečně obeslán a po obdržení tohoto stanoviska byly v dokumentaci PSZ provedeny změny zásadního charakteru, a proto byly s upravenou dokumentací PSZ ještě obeslány stěžejní zástupci DOSS. Po zapracování došlých stanovisek a po prokazatelném seznámení sboru zástupců s upravenou finální verzí PSZ a následném projednání KoPÚ Pačejov – PSZ v RDK je nutné schválit PSZ zastupitelstvem obce. Dle sdělení starosty obce Pačejov je termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce stanoven na 18.12. 2025, z čehož plyne, že musí dojít k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení z 28.11. 2025 na 30. 1. 2026.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úprava harmonogramu prací.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení(„PSZ“) | 376 | 0 | 650,00 | 244 400,00 | 28.11. 2025 | 30.1. 2026 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–5 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 05. 11. 2025										V Českých Budějovicích dne: 05. 11. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel

Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová