| Objednatel: Projekt: Projekt/stavba: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Rekreační přístav Lysá nad Labem Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. - Rekreační přístav Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. 1 |  |  |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 15.10.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Rozšíření rozsahu plnění a související navýšení smluvní ceny |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | SML-2025-028-VZ |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 12.09.2025 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost AQUATIS a. s. zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Lysá nad Labem“ zpracování Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru veřejného rekreačního přístavu včetně projednání a vydání závěru zjišťovacího řízení včetně vypořádání dle uzavřené smlouvy č. SML-2025-028- VZ (ev. č. Objednatele). V současné době probíhají práce na dílčí části plnění - část 2.1.2.2 - Oznámení záměru, v rámci které byl zpracován technický popis Záměru ve vazbě na posouzení odtokových poměrů Studie odtokových poměrů posuzující změny odtokových poměrů po realizaci Záměru při Q100 a Q500, která byla zpracována v části 2.1.2.1 - Přípravné práce a která byla následně dne 12. 9. 2025 projednána se správcem toku Povodím Labe, státní podnik. Na základě tohoto projednání musí dojít s ohledem na zjištěné skutečnosti k úpravě technického řešení a následnému novému posouzení odtokových poměrů a to tak, aby ovlivnění Záměrem bylo v maximální míře minimalizováno. Termín plnění zůstává v platnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S- 11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - ANO, aktualizace posouzení odtokových poměrů musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť je autorem modelu a tak disponuje veškerými nezbytnými podklady. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 955.000,- Kč |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 1.042.000,- Kč | Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |
| jedná se o změnu o +9,11 % |  | 87.000,- Kč |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Není relevantní |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  | Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), nedochází ke změně celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy : SML-2025-028-VZ |  | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu: 2.2.2.2 |  | 389.620,- Kč |  |  | 12/2025 |
| garant smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |