ČASOVÝ HARMONOGRAM

Výměna tepelného čerpadla MŠ Hevlínská

Sídlo: Zhotovitel: Fleetcom s.r.o.,

Sídlo: Branická 1325, 147 00 Praha 4

1. Harmonogram prací

| Datum zahálení | Popis činnosti |
| --- | --- |
| 5.11.2025 | Převzetí staveniště |
| 6.11.2025 | Započetí demontáže tepelných čerpadel |
| 6.11.2025 | Započetí instalace tepelných čerpadel |
| 10.11. 2025 | Započetí Instalace venkovních jednotek tepelných čerpadel |
| 14.11. 2025 | Započetí elektroinstalace TČ |
| 17.11.2025 | Testovací provoz |
| 24.11.2025 | Kontrola celého systému, revize Dokončovací práce Oživení, spuštění Předání díla, zaškolení obsluhy |