DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2024 na stavbu

„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

na straně jedné:	Město Hořice
IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965
        se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
zastoupena Ing. arch. Martinem Pourem, starostou
bankovní účet číslo: 19 -1161157329/0800
- dále jen objednatel -
a
na straně druhé:	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
IČO: 47473053 DIČ: CZ47473053
sídlo Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3165
zastoupen Ing. Vratislavem Luňákem, jednatelem
        Romanem Luňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 3949014349/0800
- dále jen zhotovitel -

I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 3.9.2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu pro předání pravomocné kolaudace díla do 31.1.2026.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky a názvem „Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“.
3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II.
Vícepráce
2.1	Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
2.2	Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3	Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
2.4	Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Cena za dílo

3.1	Původní cena za dílo: 41 649 059,38 Kč bez dph.
3.2.	Cena za dílo dle Dodatku ke smlouvě č. 2: 45 997 326,35 Kč bez dph.
3.3	Nová cena za dílo: 47 707 695,52 Kč bez dph.

IV.
Doba plnění a kolaudace

4.1	Doba plnění dle Dodatku ke smlouvě č. 3. vč. úklidu do 29.11.2025.
4.2 Smluvní strany se dohodly, že pravomocná kolaudace bude nejpozději do 31.1.2026

V.
Závěrečná ustanovení

5.1	Ostatní podmínky a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají beze změny.
5.2	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma mluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5.3	Uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM13/26/2025.

V Hořicích dne 23.10.2025	V Přelouči dne 23.10.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………….……….…………….………	……..………….………….…………
Ing. Arch. Martin Pour, starosta	Ing. Vratislav Luňák, jednatel

……………………………………..

Roman Luňák, jednatel