
MĚSTO BRUNTÁL
Tiskový a projektový útvar

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
	IČ:
	00295892
	
	
	
	

	DIČ:
	CZ00295892
	
	
	
	

	Plátce DPH.
	
	
	
	


	
	
	DODAVATEL:

	Čj.
	MUBR/183935-2025/7920204
	BeePartner a.s.

	Vyřizuje:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	nám. Svobody č.p 527/ 

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Lyžbice

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	73961 Třinec

	Datum:
	24.10.2025
	

	
	
	IČ: 03589277

	
	
	DIČ: CZ03589277


DODATEK Č. 5 (KSM62/2025) K OBJEDNÁVCE ČÍSLO KSM 13/2024 

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava doby díla pro akci:

Zpracování žádosti o dotaci v souladu podmínkami programu OP Spravedlivá transformace 2021-2027, aktuální výzvou č. 21 – Řemeslné inkubátory – Moravskoslezský kraj pro záměr rekonstrukce bývalé výměníkové stanice a vybudování nového otevřeného řemeslného inkubátoru v Bruntále.

Zdůvodnění změny: 

Změny byly vyžádány dodavatelem v reakci na aktuální stav a potřeby díla – změny v projektové dokumentaci a schválení záměru Radou města Bruntálu. Ostatní ustanovení objednávky, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 5, zůstávají nezměněna.

	Požadovaná doba plnění se mění takto:
	
	

	Původní znění (KSM 13/2024): Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 30. 11. 2024

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 30. 11. 2024

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 15. 12. 2024

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 31. 12. 2024



	Dodatek č. 1 (KSM 31/2024) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 28. 2. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 28. 2. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 31. 3. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 6. 2025



	Dodatek č. 2 (KSM 02/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 27. 6. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 6. 2025



	Dodatek č. 3 (KSM 35/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 8. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 27. 6. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 31. 8. 2025



	Dodatek č. 4 (KSM 50/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 30. 11. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 30. 11. 2025

Dodatek č. 5 (KSM 62/2025) Nové znění: Termín plnění dílčích částí:

Zpracování projektového záměru k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování CBA analýzy k připomínkám: 31. 5. 2025

Zpracování žádosti o dotaci včetně souvisejících příloh: 31. 12. 2025

Termín pro podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh: 6. 1. 2026


	
	


AKCEPTACE DODATKU Č. 5:

Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

	Dne:  
            

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

	1. místostarosta                                      
	


Dne:  
            

Dodavatel:

