Dodatek ke kupní smlouvě č. 2

č. kupujícího 0101-25

č. prodávajícího 222/2025

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“

# Smluvní strany:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupený:	Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem

zástupce pro věci technické:	xxx

IČ:	00226912

DIČ:	CZ00226912

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

(dále jen „Kupující“)

## Hraspo spol. s r.o.

Sídlo:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno

zastoupený:	Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických:	Jakub Hrabálek, vedoucí technické správy

bankovní spojení:	xxx

IČO:	25323610

DIČ:	CZ25323610

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25554

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a Prodávající, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“).

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 05.05.2025 uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“ (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a to v rozsahu změn specifikovaných níže.

- V průběhu plnění předmětu smlouvy vzešel ze strany objednatele požadavek na doplnění dalšího technologického vybavení ve stravovacím provozu. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

# Specifikace a cena víceprací

Soupis dodávek požadovaných Kupujícím nad rámec původního smluvního ujednání:

- Ujednání k čl. 4 odst. 3 a 4 smlouvy:

- Zpřesnění počátku běhu lhůt:

  - Smluvní strany sjednávají, že pro účely čl. 4 odst. 3 a 4 smlouvy se za den zahájení stavebních prací považuje 21.5.2025. Lhůta dle čl. 4 odst. 4 pro dokončení stavebních úprav stravovacího provozu činí 155 kalendářních dní, tj. uplyne dne 23.10.2025. Lhůta pro dokončení předání a převzetí zboží dle čl. 4 odst. 4 činí 15 kalendářních dní od předání dokončených stavebních úprav kupujícímu, tj. do 7.11.2025, nebylo-li dále v tomto dodatku ujednáno jinak.

- Oznámení prodloužení stavebních úprav:

  - Smluvní strany konstatují, že kupující měl podle čl. 4 odst. 4 smlouvy povinnost informovat prodávajícího o případném prodloužení lhůty dokončení stavebních úprav nejméně 30 kalendářních dní před plánovaným zahájením dodávky zboží, tj. nejpozději do 24.9.2025. Kupující však oznámil prodloužení lhůty až dne 4.10.2025, tedy opožděně o 10 dní.

- Dohoda o účincích opožděného oznámení:

  - Prodávající opožděné oznámení kupujícího podle odstavce 3 b) přijímá a strany se dohodly, že se termíny plnění navázané na dokončení stavebních úprav posouvají následovně:
a) nový termín dokončení stavebních úprav: 03.11.2025
b) nový termín pro dokončení předání a převzetí zboží: do 15 kalendářních dní od předání dokončených stavebních úprav kupujícímu, tj. do 21.11.2025.
Strany tímto výslovně potvrzují, že uvedené posuny nahrazují původní termíny dle čl. 4 odst. 4 smlouvy.

- Vzdání se nároku na smluvní pokutu:

  - Prodávající se tímto výslovně a bez výhrad vzdává práva uplatnit vůči kupujícímu jakoukoli smluvní pokutu, která by mu mohla náležet výhradně z důvodu opožděného oznámení kupujícího ze dne 4.10.2025 podle čl. 4 odst. 4 smlouvy, a to v rozsahu nároků vzniklých do dne podpisu tohoto dodatku. Toto vzdání se se nevztahuje na jiné možné porušení smlouvy ani na případné budoucí porušení povinností po dni podpisu tohoto dodatku.

- Cena vyplývající z řádného provedení víceprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena celkem bez DPH:		436.670,00 Kč

(slovy: čtyři sta třicet šest tisíc šest set sedmdesát korun českých)

- Zachování ostatních práv. Tímto ujednáním nejsou dotčena případná práva prodávajícího na náhradu škody či smluvní pokuty vzniklé v důsledku opožděného oznámení, ledaže jsou výslovně v tomto dodatku vyloučena nebo strany sjednají jinak.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v plném rozsahu platí.

## Cena za provedení díla

- Článek 7  odst. 1 smlouvy ve znění:

Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení a dodatku č. 1 ve výši:

cena bez DPH:	22.880.379,00 Kč

DPH:	  4.804.879,59 Kč

cena včetně DPH:	27.685.258,59 Kč

Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát osm korun českých padesát devět haléřů.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, Dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ve výši:

cena bez DPH: 				23.317.049,00 Kč

DPH: 				 	  4.896.580,29 Kč

cena včetně DPH: 			28.213.629,29 Kč

Slovy: dvacet osm milionů dvě stě třináct tisíc šest set dvacet devět korun českých dvacet devět haléřů

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Prodávajícím vyhotoveného ocenění změn ze dne 15.09.2025.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ostatní ustanovení kupní smlouvy jsou tímto nedotčena a zůstavují v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými dodatek uzavřít a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Kyjově, dne: 	V Brně, dne:

…………………………………………………………	…………………………………………………….

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace	Hraspo spol. s r.o.

Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce			Ing. Michal Hrabálek, jednatel

za kupujícího			za prodávajícího