| Příloha č. 1 Závazný harmonogram postupu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky: výsadba zeleně podél HPC 1 a VPC 1 v k.ú. Žichov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výsadby a pěstební péče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k.ú. Žichov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt |  |  |  |  | Měsíc |  |  |  |  |  |  |  | datum předání a převzetí místa plnění | lhůta pro záhájení díla | uzlový bod s lhůtou plnění | datum dokončení |  | Počet dnů |
|  |  |  |  |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro předání a převzetí místa plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro zahájení díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění |  |  |  |  |
| Příprava území pro vlastní výsadbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  | 20 |
| 01a kácení a přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 01a Výsadba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.11.2025 |  | 30 |
| 02a pěstebné péče 1.rok - rok 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.11.2026 |  | 210 |
| 03a pěstebné péče 2.rok - rok 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.11.2027 |  | 210 |
| 04a pěstebné péče 3.rok - rok 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.11.2028 |  | 210 |