DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele DP/4183/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

D2C PROJEKT group s.r.o.

se sídlem Čejkova 3462/28, Židenice, 615 00 Brno

jejímž jménem jedná: Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel

IČO: 0728922

DIČ: CZ07289227

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1986021688/5500

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 107090

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé

a to v následujícím znění:

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 06. 12. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/4183/2024/Lm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 07. 2025, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo projektovou dokumentaci pro stavbu FN BRNO – energeticky úsporná opatření objektu J3 a rekonstrukce skladu FN Brno pro řešení krizových situací a EMT CZ (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodli na úpravě termínů odevzdání části díla – Projektové dokumentace pro provádění stavby, a to z důvodu změny jejího rozsahu, která vyplynula ze změny rozsahu díla dle dodatku č. 1.

Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:

# Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli, že odst. III. 1 písm. c) se mění a má následující znění:

- c)	Část díla určená v odst. II. 4 písm. b) (projektová dokumentace pro provedení stavby);

- První 1 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě bude předán Objednateli do 16 týdnů po obdržení písemné výzvy Objednatele;

- Stávajících 7 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické podobě bude dodán po ukončení veřejně zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na Stavbě, se zapracovanými úpravami, které vzniknou v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na Stavbě;

- Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 3 týdny před uplynutím lhůt níže. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 14 dní a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.

- Celkově bude tato část díla odevzdaná v počtu 8 ks v listinné podobě a 2 ks v elektronické verzi na datovém nosiči, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla.

# Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne	V Brně dne

______________________	___________________

za Zhotovitele 	za Objednatele

D2C PROJEKT group s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno

Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel