Název akce:

„Hrad Malenovice - revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek“

# Změnový list

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD: SML/0044/2024

- Oddíl stavby dle přílohy č. 1 rozpočtu změn:

4   – Vodorovné konstrukce (změna č. 1)

5   – Komunikace (změna č. 1)

61  – Úpravy povrchů vnitřní (změna č. 2)

62 – Úpravy povrchů vnější (změna č.3)

8 – Trubní vedení (změna č.4)

90 – Systémové skladby (změna č.5)

998 – Přesun hmot (všechny změny)

HZS - (změna č. 2)

VRN1,9 – Průzkumné, geodetické a projektové práce, ostatní náklady (změna č.6)

711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům (změna č.7)

741 – Elektroinstalace –silnoproud (změna č.8)

742 – Elektroinstalace –slaboproud (změna č.8)

767 – Konstrukce zámečnické ( změna č.9)

775 – Podlahy vlysové a parketové (změna č.10)

781 – Obklady keramické (změna č.2)

782 – Konstrukce z přírodního kamene (změna č.1)

784 – Malby (změna č. 5)

786 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (změna č. 11)

- Zpracovatel změnového listu: AB stavby s.r.o. Košíky 78, 687 04 Košíky, IČO  25524232

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

  - kontrolní den:	KD č. 12-20

3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn, zpracované zhotovitelem

3.3 stavební deník                         	řešeno v rámci kontrolních dnů (případně zápisem do stavebního deníku

__________________________________________________________________

- Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

- Změna č. 1 – vodorovné konstrukce a komunikace (oddíl 4, 5, 782)

Z důvodu možného narušení stávající kamenné dlažby, na požadavek NPÚ neproběhne celoplošné rozebrání dlažby na nádvoří, ale provedou se lokální opravy dlažby, doplnění chybějících částí, čištění a spárování. Bude doplněno množství kamenné dlažby jako náhrada za poškozenou stávající.

- Změna č. 2 – úpravy povrchů vnitřní (oddíl 61, HZS)

V malovaném sále ve 2.NP - m. č. 2.03 se nebudou realizovat opravy ostění 3 ks oken z důvodu nutnosti řešit restaurátorský záměr na základě závazného stanoviska NPÚ.

Při provádění maleb byly zjištěny popraskané stěny kvůli nesoudržnému podkladu u přechodu stěn a podlah a je nutné celkové zapravení.

Dle požadavku NPÚ nebude použita u keramických obkladů hliníková lišta, ale ukončení bude řešeno vhodnějším řešením vzhledem k památce.

- Změna č. 3 – úpravy povrchů vnější (oddíl 62)

V horní části nádvoří u schodiště byly stávající vnější omítky vlivem povětrnostních podmínek zdegradovány a postupně opadávaly a nebyly soudržné s cihelnou stěnou. Na základě požadavku investora a schválení NPÚ proběhne jejich celková oprava.

- Změna č. 4 – Trubní vedení (oddíl 8)

Na nádvoří se nerealizovaly revizní šachty a to díky jinému technickému řešení, které nenarušuje historický vzhled nádvoří dalšími šachtami.

- Změna č. 5 – Systémové skladby a malby (oddíl 90 a 784)

Při provádění vnitřních maleb došlo kvůli nesoudržnosti jednotlivých vrstev omítky k odlupování vrchních maleb a odkrytí malých prasklin ve stěnách a stropních omítkách.

V průběhu realizace byla z provozních důvodů zjištěna potřeba výmalby prostor nad rámec řešených ploch ve změnovém listu č. 1. Jde o části prohlídkové trasy a další místnosti na předhradí.

- Změna č. 6 – Přesun hmot, HZS a Průzkumné, geodetické a projektové práce a ost. Náklady (oddíl 998, VRN1,9)

Se všemi uvedenými vícepracemi i méněpracemi jsou propojeny i položky přesunů hmot. Jedná se o větší objem i nový materiál je navázaný na přesuny hmot a to v díle rozpočtu víceprací č. 998.

V rámci zakázky se nerealizovaly posudky, geodetické práce, umělecko-historický průzkum a vystěhování stávajících expozic.

- Změna č. 7 – Izolace proti vodě (oddíl 711)

Z technických důvodů nebyla realizována izolace proti zemní vodě u větracích kanálů na nádvoří.

Při výkopových pracech zjištěno, že podloží je skála, na které jsou osazeny i stěny hradu!

- Změna č. 8 – úprava elektroinstalací silnoproud, slaboproud (oddíl 741, 742)

Na základě požadavku investora dojde k úpravám v části elektroinstalace, které nebylo možné zjistit před podpisem smlouvy, protože samotný provozní model budoucího provozu byl řešený až během stavebních prací.

Z důvodu změny návrhu interiéru došlo ke změnám koncových prvků (světla, zásuvky silové, datové, podlahové krabice).

Z důvodu požadavku IT oddělení investora došlo ke změně aktivních prvků z důvodu technického řešení expozice a kompatibility propojení se stávajícími sytémy (vzdálený přístup).

- Změna č.9 – konstrukce zámečnické (oddíl 767)

V průběhu realizace se z provozních důvodů investora zjistilo, že nebude v rámci hradu řešený depozitář a z tohoto důvodu není finančně efektivní provádět mříž v místnosti 3.02. Na dveřích z půdy místnost 3.08 bude z bezpečnostních důvodů doplněno panikové kování v počtu 1 ks. Dále bude vyměněno stávající nevyhovující kování v místnosti 1.13 do historických prostor.

- Změna č.10 – Podlahy vlysové a parketové (oddíl 775)

Bylo zjištěno poškození ve větším rozsahu stávajících parketových podlah a bude nutné stávající parketovou podlahu doplnit. Poškození bylo způsobené zatékáním starými okny až do podlahy. Jedná se především o místnosti 2.02, 2.05, 3.05, 3.06, 3.07, které budou hojně navštěvovány a dochází k celkové repasi vlysů vč. nových nátěrů. Dále proběhne doplnění poškozených podlahových lišt, které není možné zpětně použít.

- Změna č.11 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (oddíl 786)

Doplnění zastiňujících rolet je navrženo z důvodu nutnosti zastínění sbírkových předmětů v prostorách nových expozic.

- Návrh technického řešení a rozsah změny:

- Změna č. 1 – vodorovné konstrukce a komunikace (oddíl 4, 5, 782)

Na nádvoří v celkové ploše 82 m2 se bude řešit jen lokální oprava, v některých částech je nutná náhrada kamenné dlažby ve výměře 10 m2. Podkladní vrstvy na nádvoří se nebudou řešit v celém rozsahu akce (oddíl 4).

Ve změně č. 1 budou provedeny vícepráce ve výši 35 500,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 299 886,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 2 – úpravy povrchů vnitřní (oddíl 61, 781, HZS)

Nebude provedeno zapravení ostění u 3 ks ostění oken v malovaném sále v místnosti 2.03 a s tím související příplatek za práce na obnově památky, restaurátorské práce.

Přechody mezi podlahami a stěnami budou opraveny omítkou na bázi vápenných směsí se štukovou úpravou v celkové výměře 455 m.

Hliníková lišta v délce 63 m bude nahrazena jiným technickým řešením a to v podobě ukončení kamenickým řezem obkladu při obkládání.

Ve změně č. 2 budou provedeny vícepráce ve výši 101 010,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 50 010,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 3 – úpravy povrchů vnější (oddíl 62)

Oprava omítek schodiště bude provedeno vnějším omítkovým systémem vč. historického nátěru KEIM v barvě lomová bílá. Jak materiálové řešení, tak barevné provedení je projednáno s investorem a NPÚ.

Ve změně č. 3 budou provedeny vícepráce ve výši 153 420,69,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 4 – Trubní vedení (oddíl 8)

Nově provedené drenážní potrubí se napojilo do stávajících šachet, toto řešení zcela vyhovuje po technické stránce.

Ve změně č. 4 budou provedeny méněpráce ve výši - 24 030,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 5 – Systémové skladby a malby (oddíl 90 a 784)

Praskliny budou vyplněny materiálem dle domluvy s NPÚ v rozsahu 293 m.

Ve změně č. 5 bude část prací provedena jako vícepráce ve výši 45 415,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o místnosti 2.04, 2.05, 2.06, věž 7.01 a kancelář na předhradí 2.02 o celkové výměře 416 m2. Technologický postup a použití materiálů bude shodné s již provedenými malbami.

Ve změně č. 5 bude část prací provedena jako vícepráce ve výši 49 811,84,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 6 – Přesun hmot, HZS a Průzkumné, geodetické a projektové práce a ost. Náklady (oddíl 998, VRN1,9)

Položky přesunů a likvidace odpadu jsou počítány automaticky rozpočtovým systémem RTS v tunách.

Ve změně č. 6 budou v části provedeny vícepráce ve výši 132 534,64,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nerealizované posudky, geodetické práce, umělecko-historický průzkum a vystěhování stávajících expozic jsou vedeny jako méněpráce.

Ve změně č. 6 budou v této části provedeny méněpráce ve výši – 85 000,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 7 – Izolace proti vodě (oddíl 711)

V místech větracích kanálů v nádvoří se nerealizovala izolace proti zemní vlhkosti z důvodu nedostatku místa k realizaci. Jako náhradní řešení byla provedena izolace nopovou folií s vložením drenáže k odvětrání zemní vlhkosti.

Ve změně č. 7 budou provedeny méněpráce ve výši – 34 273,73,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č. 8 – úprava elektroinstalací silnoproud, slaboproud z provozních důvodů investora (oddíl 741, 742)

Byla navržena změna switchů z 24 portů na 48 portů, kdy switch s 48 porty bude 1 kus přidán a 6 kusů switchů bude odebráno. Switch byl vybraný takový, aby byl kompatibilní s již stávající datovou strukturou investora.

V položkách elektrických a datových zásuvek celkem u 37 ks bude pro nábytkové prvky expozice provedeno jiné technické řešení v podobě pevného připojení. To se týká i jiného technického provedení u podlahových krabic v počtu 12 ks, které budou vyměněny za volné vývody a ukončeny krabicí v počtu 26 ks.

Ve změně č. 8 budou provedeny vícepráce ve výši 154 455,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 172 770,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č.9 – konstrukce zámečnické (oddíl 767)

Nebude realizovaná mříž v místnosti 3.02, je řešeno jako méněpráce. Nové panikové kování 1 ks u dveří na půdu v místnosti 3.08 bude realizované dle řešených kování v rámci projektu jako vícepráce. Nové kování v místnosti 1.13 jako náhrada za stávající bylo konzultována s NPÚ a bude vyúčtováno jako vícepráce, včetně montáže.

Ve změně č. 9 budou provedeny vícepráce ve výši 6 602,25,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 26 153,73,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č.10 – Podlahy vlysové a parketové (oddíl 775)

V místnosti č. 3.07 se nahradí 79,17 m2 stávající poškozené vlysové podlahy v celém rozsahu místnosti. V místnostech 2.02, 2.05, 3.05, 3.06 budou nahrazeny stávající vlysy novými ve výměře 22,5 m2. Na dvou místech u oken docházelo k zatékání do podlahy a musí být vyměněna zhlaví stropních trámů. U výměny podlahových lišt bude řešeno novými podlahovými lištami celkem 211 m. V místnosti 3.06 a 3.05 proběhne celoplošné broušení a lakováni podlah v ploše 78,2 m2.

Ve změně č. 10 budou provedeny vícepráce ve výši 335 336,80,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Změna č.11 – Dokončovací práce- čalounické úpravy (oddíl 786)

Zastiňovací rolety budou doplněny v počtu 6 ks zastiňujících rolet ve 2.NP v místnosti č. 3.04, 3.05, 3.06.

Ve změně č. 11 budou provedeny vícepráce ve výši 6 411,80,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Souhrn:

Ve změně č. 1 – 11 budou provedeny vícepráce a méněpráce v souhrnné výši 1 095 800,48,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve změně č. 1-11 budou provedeny vícepráce a méněpráce v souhrnné výši 616 821,- Kč bez DPH, změna splňuje podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Finanční náklady změny

Nacenění jednotlivých položek bylo provedeno v rámci ceníku RTS, cen ze stávajících položek smlouvy, průzkumu trhu a individuálních kalkulací. Uvedené položky jsou doloženy v rozpočtu méněprací a víceprací.

Ve Zlíně dne ......

………………………………….

XXX

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

- Výše popsané změny podle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb.  se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- Výše popsané změny podle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

- Kontrola souladu změn se zaměřila na použití položek ze smluvního rozpočtu. Řešení změn je v souladu s podmínkami dotačního programu.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit.

V Kroměříži dne ……………. 2025

………………………………….

XXX

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

- V době zpracování realizační dokumentace nebylo možné přesně trasovat (určit) průběhy vedení SP a SLP. Původní dokumentace silnoproudých rozvodů elektro z roku 1976 poskytovala jen dílčí informace (hlavní trasy, vybavení rozvaděčů, dělení do dílčích okruhů). Dokumentace slaboproudých rozvodů nebyla k dispozici (pouze ve výkresech označené pozice koncových prvků bez vykreslených tras kabeláže). Tedy nebylo možné nedestruktivně zjistit trasování všech kabeláží na hradě. Z důvodu rychlého vývoje komponentů a koncových prvků slaboproudých rozvodů bylo při vzorkování nutné přihlédnout k aktuální nabídce, která byla na trhu dostupná. Některé projektované komponenty již nebylo možné získat.

- Stejně nemohla být předem známa materiálová charakteristika každé zdi hradu s ohledem na prostupy elektroinstalace.

- Před zahájením projekčních prací na realizační dokumentaci byly objednatelem poskytnuty tyto průzkumy:

- Stavebně statický průzkum (Profix, s.r.o. – Ing.arch. Vít Bělík, 11/2014)

  - OPERATIVNÍ PRŮZKUM A DOKUMENTACE (Radim Vrla, Nelly Komendová, NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2017 – 2021)

  - HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ (Hutní Projekt Frýdek Místek a.s.)

- Žádný z těchto průzkumů neobsahoval informace o přesné materiálové charakteristice jednotlivých konstrukcí. Stejně tak provedený průzkum, který některé konstrukce řešil, nemohl zodpovědně odpovědět na všechny materiálové charakteristiky jednotlivých stěn hradu (aniž by došlo k osekání všech omítek a provedení sond do každé dílčí stěny hradu. Pro potřeby zpracování realizační dokumentace byly tyto informace zjednodušeny.

- Vícepráce na omítkách vnitřních špalet oken bohužel reflektují nezjištěný stav omítek. Nebylo možné zjišťovat tloušťky omítek špalet každého okna. V objektu se nacházely expoziční prostory, depozitáře a objekt byl v provozu. Zároveň nebylo možné zjistit konstrukční složení špalet oken, které byly často dozdívány cihelnými střepy, střešními taškami apod.

- Vlysové podlahy, které bylo navrženo po demontáži znovu položit bohužel nebylo možné takto řešit. Při demontáži parket (které byly přibity k podkladu) docházelo, i přes citlivé provádění, k jejich poškozování natolik, že nebylo možné je znovu položit. Tedy bylo rozhodnuto o nové dodávce vlysů.

- Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby.

- Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.

- Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.

- GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Brně dne ....................

………………………………….

XXX

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) schvaluje vedoucí projektového a technického  oddělení .

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.

Ve Zlíně   dne ………………

………………………………….

XXX

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 	položkové rozpočty změn