# Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2025/093/Lt
# Dodatek č. 2
# ke smlouvě o dílo
#
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.
# zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
# sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Jan Šenkýř, jednatel
# IČO: 25337009
# DIČ: CZ25337009
# bank. spojení: Raiffeissenbank a.s.
# č. účtu: 1014030379/5500
# II.
# Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2025 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2025/093/Lt, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavebních pracích v rámci akce J – URO Rekonstrukce odd. 68 (dále jen „Dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, přičemž dne 12. 9. 2025 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě ohledně provedení víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1 – 7. Následně byla zjištěna potřeba provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 8 a 9 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Při přípravě dodatku č. 2 ke Smlouvě bylo ze strany objednatele zjištěno administrativní pochybení v psaní a počtech při uzavření dodatku č. 1, a to ve změnových listech č. 5 a 7. Dodatkem č. 2 smluvní strany napravují toto administrativní pochybení v dodatku č. 1 a dále konstatují shodu na provedení dalších víceprací a méněprací dle změnových listů č. 8 a 9.

# III.
# Předmět dodatku

Tímto dodatkem se ruší dodatek č. 1 Smlouvy uzavřený mezi smluvními stranami dne 12. 9. 2025 a je zcela nahrazen tímto dodatkem č. 2 v rozsahu odstavců 2 – 6 tohoto článku. Smluvní strany znovu deklarují shodu na provedení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1 – 7, přičemž současně se tímto dodatkem opravuje administrativní pochybení v psaní a počtech obsažené ve změnových listech č. 5 a 7.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 2 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle změnových listů č. 1, 2 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 1 774 147,69 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -1 346 302,10 Kč.

Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ provedený tímto dodatkem (vícepráce – méněpráce dle změnových listů č. 1, 2) činí 427 845,59 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 3 – 7 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 3 – 7 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dle změnových listů č. 3 - 7 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 602 787,14 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě - 2 006 372,91 bez DPH. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě snižuje o 1 403 585,77 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená tímto dodatkem činí  2 609 160,05 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 8 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnového listu č. 8 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dle změnového listu č. 8 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 37 492,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -221 608,51 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnového listu č. 8 snižuje o 184 116,51 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce + méněpráce) provedená tímto dodatkem činí 259 100,51 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto dodatkem snižuje dle změnových listů č. 3 - 7 o 1 403 585,77 Kč bez DPH a dále se dle změnového listu č. 8 se snižuje o 184 116,51 Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací uvedených ve změnovém listu č. 9 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnového listu č. 8 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dle změnového listu č. 9 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 106 093,52 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se z důvodů změnového listu č. 9 zvyšuje o 106 093,52 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ provedený dle změnového listu č. 9 činí 106 093,52 Kč bez DPH.

Celkem se tedy cena díla stanovení v čl. V. odst. 1 Smlouvy dle změnových listů č. 1 – 9 tímto dodatkem č. 2 snižuje o 1 053 763,17 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy činí 18 775 575,52 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 18 775 575,52 Kč
DPH: 3 942 870,86 Kč
Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy zavázal dokončit a předat objednateli do 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, včetně inženýrské činnosti a získání kolaudačního souhlasu. Z důvodů nutnosti využívat prostory pro potřeby objednatele v jiném časovém rozsahu než bylo původně předpokládáno, byla část staveniště (inspekční pokoje) předána zhotoviteli k zahájení provádění díla později, než byl sjednaný termín na počátku stavby. Vzhledem ke vzniku této překážky na straně objednatele a faktickému neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele předat včas dle č. VIII. odst. 1 smlouvy zhotoviteli celé staveniště k provádění díla, došlo k prodloužení doby provádění díla o 21 dní. Nový termín dokončení díla byl stanoven na 30. 9. 2025.

1. Z důvodů uvedených ve ZL č. 9 (potřeba výroby nových požárních dveří z důvodu vyhovění PBŘ) došlo k prodloužení doby provádění díla o dalších 36 dnů. Celkem tak došlo k prodloužení doby pro dokončení a předání díla zhotoviteli dle čl. VIII, odst. 2 Smlouvy o 57 dnů.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. VIII. odst. 2 písm. a) Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:
#
  1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 267 kalendářních dnů od předání staveniště, včetně inženýrské činnosti a získání kolaudačního souhlasu.

Objednatel prohlašuje, že změna závazku ze smlouvy ve smyslu odst. 13 - 15 tohoto článku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

# IV.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku III. tohoto dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Změnové listy
- Příloha č. 2: Rekapitulace změnových listů

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 11.11.2025 V Brně dne dle el. podpisu 11.11.2025
# ................................................. ...................................................
WELLCO Brno s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Jan Šenkýř	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
#