Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2025 (dále „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Marek Šimkovský

xxx

IČ: 04856279

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní e-mail: xxx

xxx

(dále jen zhotovitel)

a

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

HaDivadlo

Zelný trh 294/9, Brno 602 00,

IČ: 004 009 21

OR: spisová značka Pr 29 vedená u Krajského soudu v Brně

Bank. spojení: xxx

zastoupená: MgA. Janem Búrikem, ředitelem organizace

(dále jen objednatel)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uznání vzniku víceprací, na výši odměny zhotovitele za tyto vícepráce a na posunutí termínu plnění, a to následujícím způsobem:

- Specifikace víceprací

V průběhu plnění předmětu smlouvy vznikla potřeba provedení následujících víceprací:

- dopracování grafických podkladů do podoby potřebné pro sjednané plnění předmětu smlouvy,

- dodatečné programování webu nad rámec již provedeného a oboustranně potvrzeného zadání:

  - změna provedení horní lišty, provedení štítků v rámci sekcí s programem,

  - změna obsahu a rozložení sekcí Lidé-zázemí a Lidé-vedení,

  - přesun log na nové umístění,

  - změna homepage,

  - změna rozložení sekce Lidé a Repertoár,

  - záhlaví sekce Lidé – provedení lišty s menu (Herecký soubor, Vedení, Zázemí, Hostující herci, Tvůrci a autoři) místo aktuálního záhlaví s pohyblivými elementy,

  - změna barevnosti statických stránek

Podrobná specifikace výše uvedených víceprací bude upřesňována mezi smluvními stranami nejpozději do 13. 11. 2025. Vícepráce budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 23. 11. 2025.

- Posunutí termínu plnění

Ve vazbě na prováděné vícepráce dojde k posunutí termínu ve smyslu zrušení čl. III Termín plnění a jeho nahrazení následujícím zněním:

Článek III.

Termín plnění

- Zhotovitel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje předávat výstupy v následujících termínech:

- Realizace strategického workshopu a individuálních rozhovorů, analýza výchozího stavu: do 15.6. 2025

- Předání funkčního prototypu webových stránek vč. návrhu struktury:		do 15. 7. 2025

- Spuštění části webu s programem (předpoklad integrace Goout):			do 30. 7. 2025

- Spuštění webu (vč. integrace zbývajících služeb a provedení víceprací): 		do 23. 11. 2025

- Zaškolení personálu Objednatele: 							do 30. 11. 2025

- Odměna zhotovitele za provedení víceprací

Zhotovitel kvantifikoval objem požadovaných víceprací na 14,5 hodiny práce v hodnotě 2.450 Kč za hodinu, celkem tedy 35.525 Kč.

Odměna za uvedené vícepráce bude připočtena k platbě dle čl. IV, odst. 2, písm. d) Smlouvy.

Článek IV. Cena a platební podmínky se ve vazbě na výše uvedené ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za vytvoření díla celkovou částku 525 525,- Kč (slovy: pět set dvacet pět tisíc pět set dvacet pět korun českých). Zhotovitel není plátce DPH.

- Platba bude rozdělena do platebních milníků v návaznosti na čl. III Smlouvy:

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. a)

  - 150 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. b)

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. c)

  - 170 625 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. d)

  - 4 900 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. e)

- Vždy po dokončení příslušné části díla dle předchozího odstavce provede zhotovitel vyúčtování formou daňového dokladu – faktury, který musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem a objednatel ho uhradí v řádném termínu splatnosti.

- Cena dle odst. 1 tohoto článku musí být konečná a zahrnovat všechny součásti dodávky, práci (vč. příprav), náklady na dopravu a další související náklady.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Brně dne 8. 9. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marek Šimkovský |  | CED, p. o. |
| (zhotovitel) |  | MgA. Jan Búrik, ředitel |
|  |  | (objednatel) |