## Změnový list č. 3
[6 empty] | Změnový list | 4
Projekt: |  | Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek
Číslo projektu: |  | CZ.06.06.01/00/22_035/0003271
Smlouva o dílo: |  | 2/2024; S24-044-0038
Objekt: |  | SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka, SO 201 - Lávka přes Úpu
Objednatel: |  | Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Zhotovitel: |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.,
TDS: |  | DOSPOK s.r.o.,
Projektant: |  | Hronovský - dopravní projekce s.r.o.,
Vypracoval: |  | SWIETELSKY stavební s.r.o.
Popis změny:
Žádáme o schválení změny rozpočtu akce: „Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek “, stavební objekty SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka, SO 201 - Lávka přes Úpu a jedná se o tyto změny: SO 102 - Vícepráce - drcení kameniva - v trase cyklostezky byly v průběhu prací objeveny větší kameny. Z důvodu plánované technologie úpravy podkladu cesty Recyklací za studena, bylo nutné tyto kameny rozbít. Pro tyto účely byla 2x použita bourací fréza, v úsecích kde se rozbytí frézou nezdařilo, musel být kámen vytěžen, předrcen drtičkou na mezideponii a vrácen zpět do trasy. S ohledem na nepravidelnost (hloubka a uspořádání kamene v trase) nemohl být kámen ponechán v trase bez úrav, nebyla by zaručena homogenita a požadovaná kvalita podkladu cyklostezky. Jedná se o práce, které se nedaly již dříve předpokládat. SO 102 - Rýha pro CETIN - u ramp v místě napojení na Labskou stezku byla uvažována mimo stavbu stranová přeložka kabelu CETIN. Z důvodu rozsáhlého kořenového systému, nebylo možné provést stranovou přeložku stávajícího kabelu. Bylo tedy investorem rozhodnuto z požadavku spráce inž. sítí CETIN, že bude uložena bokem náhradní chránička, tu zajišťuje CETIN, zemní práce (výkop a zásyp) - f. SWIETELSKY pro investora Kl.. stezky. SO 102 - Odpočinková místa - Dodatečně bylo investorém požadováno doplnění dvou odpočinkých míst, které obsahují - plocha pod altány, dřevěné altány, stojany na kola a odpadkové koše SO 102, 201 - Zpevnění svahů lávky, vícepríce - S ohledem na strmost svahů násypu mezi lávkou a rampami na Labské stezce bylo investorem požadováno doplnění rohoží pro zpepšení stability svahu a doplnění odvodňovacích bet. žlábku pro zajištění k lepšímu odvodnění, tak aby nedocházelo k vymýlání svahů. Dále bylo na lávce doplněno z požadavku investora u křídel izolace proti tlakové vodě, odvdonění, podbetonování.
SO 102 - Sjezdy - Na stavbě jsou uvažovány sjezdy na vedlejší pozemky, investor pažaduje doplnění dvou sjezdů na začátku SO 102 pro zlepšení sjezdu techniky z cykostezky např. při sečení trávy okolních pozemků. Ve sjezdech jsou dle PD za obrubou plánovány plochy ze ŠD, v rozpočtu je nedostatečné množství, musí být doplněno. SO 101 a SO 102 - Dopravní značení - na základě platného stanovení trvalého dopravního značení byla provedena úprava SDZ a VDZ SO 102 - Terénní úpravy - musely být doplněny terénní úpravy, se kterými v rozpočtu nebylo uvažováno, ale musejí se provést jako je úprava povrchu "na poli" v KÚ a rozšíření pro pokládku CB krytu - v rozpočtu uvažováno pouze rozšíření podkladních vrstev, ale zpětné provedení terénních úprava nikoliv. SO 101 a SO 102 - Méněpráce byly vyvolány změnou během vystavby.
údaje o změně | Změnu vyvolal: |  | Zhotovitel, Investor
| Jedná se o změnu: |  | změna řešení s navýšením ceny |  |  |  | x
| (zaškrtnout) |  | změna řešení se snížením ceny |  |  |  | x
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy
Způsob projekčního řešení změny:
| (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD
dokumentace skut.provedení
|  |  | jiné |  |  |  | x
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.
údaje o čerpání | ocenění změny předložil:
| celkové vícepráce bez DPH |  |  |  | 1407789.31
| celkové méněpráce bez DPH |  |  |  | -911644.39
| náklady na změnu bez DPH |  |  |  | 496144.92
| Výše DPH |  | sazba: | 21% | 104190.4332
| náklady na změnu vč. DPH |  |  |  | 600335.3532
termíny | Termín realizace změny: |  |  |  | V průběhu stavebních prací
| Vliv změny na terním dokončení díla: |  |  |  | ne
přílohy | Přílohy:
Příloha č.1 : Rozdílový rozpočet SO 101 Komunikace, SO 102 Stezka a SO 201 Lávka přes Úpu
odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu
| Změnu odsouhlasil: |  |  | Jméno a Příjmení |  | razítko a podpis
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka Objednatel
TDS:
Projektant:
SWIETELSKY stavební s.r.o. Zhotovitel: