
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ 02414864, DIČ CZ02414864, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 – Smíchov, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 219173, č. ú. 3429707379/0800, Česká spořitelna a.s., zastoupena Ing. Vítem Dobnerem, jednatelem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají na základě usnesení mimořádné 120. Rady Městské části Praha 19                                   č. 35/22/místostarostka ze dne 13.11.2025 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 19.5.2025 č. 02-SML-2025/1/0010/OKS na provedení stavby „Kulturní a kreativní centrum Kbely“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.9.2025

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2025 smlouvu o dílo č. 02-SML-2025/1/0010/OKS, jejímž předmětem je provedení stavby „Kulturní a kreativní centrum Kbely“. Dne 30.9.2025 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl posunut původní termín dokončení díla ze dne 30.9.2025, na termín do dne 17.11.2025.
2. Městská část Praha 19 obdržela dne 12.11.2025 od zhotovitele žádost o prodloužení termínu dokončení díla do dne 30.11.2025, a to z důvodu vzájemné koordinace dokončovacích prací, které je nutné provádět až po instalaci vybavení a dodávce audio a video techniky.  
3. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 35/22/místostarostka ze dne 13.11.2025, dohodly na prodloužení termínu dokončení předmětného díla, tj. na změně čl. V. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto: „Doba provádění/dokončení díla: nejpozději do dne 30.11.2025.“.

4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.  
5. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
V Praze dne 13.11.2025


            V Praze dne 14.11.2025
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



DC ENGINEERING spol. s r.o.

Ivana Šestáková, místostarostka


Ing. Vít Dobner, jednatel
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