Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo číslo 687-2022-505205 ze dne 3.8.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 322 338

E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: office@godetpb.cz

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 687-2022-505205 ve znění dodatku níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy s ohledem na projednání s obcí Nicov a Správou CHKO Šumava, nebylo potřeba využít zcela některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 50 MJ (1 MJ = 100 bm) o proti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 50 000 Kč bez DPH; rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy o 7 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 21 000 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy o 1 MJ (1 MJ = 1 ks) o proti předpokládanému rozsahu prací na 0 ks, cena snížena o 15 000 Kč bez DPH.

Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 86 000 Kč bez DPH.

# Cena za provedení díla

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 322 000,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 868 400,- Kč |
| Hlavní celek3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 199 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 389 400,- Kč |
| DPH 21% | 501 774,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 891 174,- Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Prachatice 18. listopadu 2025		Místo: Čkyně 18. listopadu 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks

vedoucí Pobočky Prachatice		jednatel

Státní pozemkový úřad					GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha č. 1 – PoložkoVÝ výkaz Činností  - dodatek č. 2