čj.

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 99/2025

uzavřené dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň

IČ: 00228745; DIČ: CZ00228745

zastoupené Mgr. Jiřím Ornou, ředitelem,

bankovní spojení: KB 2836311/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Zdeněk Vaindl

Dobřívská 187

338 43 Mirošov

IČO: 11370629

DIČ: CZ5706051230

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

I.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne Smlouvu o dílo č. 99/2025, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací na sbírkových předmětech ze Sbírky Západočeského muzea v Plzni.

- Vzhledem k tomu, že restaurátorské práce jsou časově náročnější, než se na základě restaurátorského záměru předpokládalo, bude třeba průběh restaurátorských prací rozdělit do etap a prodloužit termín dokončení. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3, a to tak, že původní znění čl. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- Čas plnění

Termín zahájení restaurování: 3. 3. 2025

Termín ukončení I. etapy (Restaurování dřevěných částí a Restaurování kovových částí): 30. 11. 2025

Termín ukončení restaurování celého díla: 31. 8. 2026

- Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4, a to tak, že původní znění čl. 4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- Cena

  - Mezi Objednatelem a Zhotovitelem došlo k dohodě o ceně za dílo, která byla smluvními stranami stanovena jako cena pevná a činí: 596.500,-- Kč bez DPH, DPH  21% ve výši 125.265,-- Kč (podrobný rozpis v příloze č. 2 Smlouvy o dílo). Celková částka včetně DPH 721 765,- Kč.

  - Částka bude poukázána na účet zhotovitele postupně, a to po termínu ukončení I. etapy částka ve výši 290.000,-- Kč bez DPH, DPH  21% ve výši 60.900,-- Kč (podrobný rozpis v příloze č. 2 Smlouvy o dílo), celková částka za I. etapu včetně DPH 350.900,- Kč. Při ukončení restaurování celého díla bude vyplacena částka 306.500 ,-- Kč bez DPH, DPH  21% ve výši 64.365,-- Kč  (podrobný rozpis v příloze č. 2 Smlouvy o dílo), celková částka tedy bude včetně DPH činit 370.865,- Kč..

  - Částka bude poukázána na účet zhotovitele do 7 dnů od předání části díla na základě harmonogramu uvedeného v bodu 3. Čas plnění.

- III.

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží Objednatel, jeden (1) Zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední Smluvní stranou.

- Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni, dne:…………………………..

…………………………………………..	 …………………………………………..

Mgr. Jiří Orna, ředitel	Zdeněk Vaindl, restaurátor