DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6
ze dne 16. 5. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Mitrenga-stavby, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Křižíkova 1566/19, Brno 612 00 |
| korespond. adresa: | Malešovice 144, Malešovice 664 65 |
| zastoupený: | Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a Ing. Petrem Buchtou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 26944022 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ26944022 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-11- 2025 a číslo zhotovitele 445/2025/A, ze dne 16. 5. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě

zpracované realizační dokumentace a ze zaměření skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce

a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1, 2 a 3.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZBV 1 Méněpráce ZBV 1 Vícepráce ZBV 2 Méněpráce ZBV 2 Méněpráce ZBV 3 Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | - 943 375,84 Kč 141 523,50 Kč - 171 929,15 Kč 265 664,00 Kč - 7 350,00 Kč - 7 586,14 Kč - 163 698,05 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 1 504 376,59 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 8 668 074,64 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Změnový list ZBV 1

-	Změnový list ZBV 2

-	Změnový list ZBV 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

i n g	Digitálně podepsal

Rostislav Mitrenga

dne: 12.11.2025

1437:29

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.18 19:15:33+01'00'

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Digitálně podepsal Petr

Buchta dne:

12.11.2025

11:36:46

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Petr Buchta, jednatel

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

| EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV STAVBY: NÁZEV SO: CENA SO (ZE SMLOUVY): CENA VŠECH ZBV: CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: | 445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6 SO 001 - Demolice stávajícího mostu 1 002 286,57 Kč - 30 405,65 Kč 971 880,92 Kč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH |  |  |  |  |  |
| SO 001 - Demolice stávajícího mostu |  |  |  |  |  |
| P.č. Kód Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 1 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |
| doplňující popis | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 17-03-01 Asfaltové směsi, obsahující dehet Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Vozovka na mostě, mimo most a ochrana izolace 2,2*(3,960+9,520+8,800) = 49,016 => A Mostní izolace 49,275*0,01*2,0 = 0,986 => B Celkem: A+B = 50,002 => C |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Zjištěna vetší vrstva živičných vrstev. Doloženo vážními lístky z odvozu na skládku. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 2 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |
| doplňující popis | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Zeminy nevhodné k dalšímu použití Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Pro pol. 12373_R1, 12373_R2, 12473_R, 12773_R, 13273_R (134,275+42,000+26,000+38,080+12,000)*1,8 = 454,239 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 0 -9,4*1,9=-17,86t Záměna zeminy za vybourání bet. dna Množství 436,379T bylo na stavbě přetřízeno a podrceno viz. navazující položka |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 3 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV |  |  |  |  |
| doplňující popis | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Pro pol. 96611_R, 96615_R a 96616_R 8,037*2,5+14,980*2,4+28,846*2,5 = 128,160 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 9,4*2,24 = 21,056 => A Záměna zeminy za vybourání bet. dna |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 4 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T |  |  |  |
| doplňující popis | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Pro pol. 11332_R a 96613_R 46,240*2,2+27,160*2,5 = 169,628 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
|  | (-12,504*2,2)-142,119 = -169,628 => A |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Množství 142,119 T bylo využito v rámci stavby. 0 0 |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 5 113138_R1 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, včetně dopravy a uložení na skládku | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, včetně dopravy a uložení na skládku |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 001.004, 201.001, 201.002, 201.003, 201.004 Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Vozovka na mostě - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.09 m 44*0,09 = 3,960 => A Vozovka mimo most - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.07 m 136*0,07 = 9,520 => B Ochranná vrstva izolace na mostě (asfalt) - tloušťka dle provedených půzkumů cca 0.2 m 44*0,2 = 8,800 => C Izolace na mostě 6,57*7,5*0,01 = 0,493 => D Celkem: A+B+C+D = 22,773 => E |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Přepočet M3 na Tunu frezované 50,002 T : 22,773 M3 =2,196 T/m3 Množství na víc viz vážní lístky je 27,458 Tun. Přepočítáno | na kubíky 12,504 M3 |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 6 113328_R1 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, včetně dopravy a uložení na mezideponii nebo na skládku | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, včetně dopravy a uložení na mezideponii nebo na skládku |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 201.001, 201.002, 201.003, 201.008 Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Na základě posouzení geotechnikem použít vyzískaný materiál do sanační vrstvy a zásypů (SO 201) Podkladní vrstvy vozovky mimo most - tl. 0.41-0.07 = 0.34 m (do hloubky pro provedení vrstev nové vozovky) 136*0,34 = 46,240 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Odečet za položku odstranění krytu s asfalt. pojivem. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 8 121108_R1 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně dopravy a uložení k dalšímu využití | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně dopravy a uložení k k dalšímu využití |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. C.2, 001.002, 201.001, 201.002 Uvažováno sejmutí v tloušťce 0,15 m Uvažováno na celou plochy dočasného záboru mimo zpevněné plochy a koryto vodního toku Odvoz a uložení na meziskládku zhotovitele Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora 400*0,15 = 60,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 23*5*0,15 = 17,250 => A Sejmuti ornice v místě realizace dratěného plotu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 11 124738_R1 | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, včetně dopravy a uložení na skládku | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, včetně dopravy a uložení na skládku |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004 Pro odláždění břehů koryta a přídlažeb kolem křídel a za římsami včetně podkladních vrstev 0,5*52 = 26,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Odečet za položku bourání dna z prostého betonu. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 12843 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II | M3 |  |  |  |
| doplňující popis |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | (436,379/1,9)+(142,119/1,9) = 304,473 => A Předrcení materiálu pro zpětné použití v rámci stavby |  |  |  |  |

| technická specifikace CELKEM: | Položka zahrnuje: - předrcení výkopku dané třídy zeminy Položka nezahrnuje: - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Zemní práce |  |  | Kč |

| P.č. Kód | Var. Název | MJ |  | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 - Ostatní konstrukce | a práce, bourání |  |  |  |  |  |
| 19 966158_R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU včetně dopravy a | uložení na skládku nebo k recyklaci | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU včetně dopravy a | uložení na skládku nebo k recyklaci |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 001.001, 001.002, 001.003, 001.004 Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem investora Betonové části stávajících dříků opěr 1,4*(4,8+5,9) = 14,980 => A |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Při přípravných pracích pro kamenou dlažbu v korytě bylo n | araženo na betonovou desku, která byla přes celé dn | o koryta v šířce 0,2m | . Betonové dno bylo zaměřeno | geodetem viz samostatný protokol. |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce | a práce, bourání |  |  |  |  |  |

| STAVBY: | 445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6 |
| --- | --- |
| NÁZEV SO: | SO 201 - Most ev. č. 01945-6 |

EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV

CENA SO (ZE SMLOUVY): 4 837 924,07 Kč CENA VŠECH ZBV: 258 314,00 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 5 096 238,07 Kč

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

| SO 201 - Most ev. č. 01945-6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 4 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |
| doplňující popis |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | Rýhy pro děšťovou kanalizaci za opěrami (7+5+6+7)*0,6*0,8 = 12,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | Položka nahrazující větší odstranění krytu s asfalt. pojivem |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |
| 8 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 |  |  |  |
| doplňující popis |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | Příl. C.2, 201.001, 201.002 Uvažována plocha dočasného záboru mimo zpevnění a koryto vodního toku 300 = 300,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | 23*5*0,15 = 17,250 => A Obnova ornice v místě realizace dratěného plotu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |
| 9 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 |  |  |  |
| doplňující popis |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | Příl. C.2, 201.001, 201.002 Provede se v rozsahu ohumusování 300 = 300,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | 23*5*0,15 = 17,250 => A v místě realizace dratěného plotu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |

| P.č. Kód Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |
| 15 21450_1 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z nakupovaného materiálu | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z nakupovaného materiálu |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.008 |  |  |  |  |

Bude provedeno na základě vyhodnocení zkoušek únosnosti zemní pláně a dle pokynů a se souhlasem TDS Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora

Pod vozovkou mimo přechodovou oblast mostu Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z vyzískaného materiálu)

0,5*(7,5*(5,6+5,6)*0,5) = 21,000 => A

| výkaz výměr | -21,0 = -21,000 => A Dle vyhovujících zkoušek únosností se neprovádělo. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 16 21450_2 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z vyzískaného materiálu | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA z vyzískaného materiálu |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.008 |  |  |  |  |

Bude provedeno na základě vyhodnocení zkoušek únosnosti zemní pláně a dle pokynů a se souhlasem TDS Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora Pod vozovkou mimo přechodovou oblast mostu

Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z nakupovaného materiálu materiálu) 0,5*(7,5*(5,6+5,6)*0,5) = 21,000 => A

|  |  |  | Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| výkaz výměr | -21,0 = -21,000 => B Dle vyhovujících zkoušek únosností se neprovádělo. |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |
| 2 - Zakládání |  |  | 0,00 Kč |

| P.č. Kód Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |
| 22 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG |  |  |  |
| doplňující popis | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl 201.001, 201.012-D06 Kotvy římsy lepené do vývrtů, kotvení po 1 m Celkem 14+13 = 27 ks Odhad 7 kg/ks 27*7 = 189,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 7*8 = 56,000 => A V Rds 8 kotev navíc v chodníkové římse. Doložíme vyjádření projektanta. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 24 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |
| doplňující popis | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.012 Pro položku 317325 Uvažováno 150 kg/m3 9,983*0,150 = 1,497 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Dle RDS tabulka výztuže |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 27 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.006, 201.007 Rámová příčel 3,8*7,9 = 30,020 => A Rámové stojky 1,3*(15,4+15,6) = 40,300 => B Křídla 1,76*0,92+1,66*0,50+1,68*0,85+1,64*1,61 = 6,518 => C Celkem: A+B+C = 76,838 => D |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Dle kontrolního přepočtu tvaru NK |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 28 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |
| doplňující popis | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Pro pol. 389325 Uvažována výztuž 150 kg/m3 76,838*0,150 = 11,526 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Vyjádření AD uloženo v proconomu. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |

| P.č. Kód Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |
| 31 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 |  |  |  |

| doplňující popis | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004 Pod kamennou dlažbou (pol. 465512) - tl. 0.15 m 31,925*0,15/0,25 = 19,155 => A Pod betonovou dlažbou (pol. 465922) - tl. 0.10 m 11,20*0,10 = 1,120 => B Celkem: A+B = 20,275 => C |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 38,125*(0,15/0,25)-20,275 = 2,600 => A pod kamenou dlažbu (15,7*0,1)-1,12 = 0,450 => B pod betonovou dlažbu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 34 465512_1 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z nakupovaného materiálu | M3 |  |  |  |
| doplňující popis | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z nakupovaného materiálu |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004 Dlažba kolem opěr a pod mostem, tl. 0.25 m Předpokládaný rozsah 50% z celku (zbytek z vyzískaného materiálu) Čerpání dle skutečnosti se souhlasem investora V rovině 0,5*(0,25*(2,7+2,5+54,0+3,1+2,5)) = 8,100 => A Ve svahu - sklon 1:1.5 0,5*(0,25*(1,4+0,6+12,4+0,4)*(1A2+1,5A2)A0,5/1,5) = 2,223 => B 0 Ve svahu - sklon 1:1 0,5*(0,25*(15,4+16,5)*(1A2+1A2)A0,5/1) = 5,639 => C Celkem: A+B+C = 15,962 => D |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | (152,5*0,25)-15,962-15,962 = 6,201 => A geodetického zaměření skutečného stavu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 36 465922 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC | M2 |  |  |  |
| doplňující popis | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002 Zpevnění za pravou (chodníkovou) římsou - betonová („zámková“) dlažba tl. min 60 mm 5,6+5,6 = 11,200 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 7,8+7,9-11,200 = 4,500 => A dle zaměření skutečného stavu geodetem |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |
| P.č. Kód Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |
| 41 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |
| doplňující popis | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Infiltrační postřik PI-C dle ČSN 73 6129 Množství zbytkového pojiva 1 kg/m2 Vozovka mimo most - pod podkladní vrstvou 58+58,4 = 116,400 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Viz plocha podkladní vrstvy |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 42 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |
| doplňující popis | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Spojovací postřik PS-CP dle ČSN 73 6129 Množství zbytkového pojiva 0,3 kg/m2 Vozovka na mostě i mimo most - pod obrusnou vrstvou 70,320+116,400 = 186,720 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Viz výměra obrusné vrstvy |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 43 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM | M2 |  |  |  |
| doplňující popis | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Obrusná vrstva ACO 11 + tl. 40 mm na mostě i mimo most dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed.2 Vozovka na mostě (NK) 70,320 = 70,320 => A Vozovka mimo most 58+58,4 = 116,400 => B Celkem: A+B = 186,720 => C |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 196,4-186,72 = 9,680 => A 196,4 Skutečná plocha viz. geodetický protokol zaměření AHV |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 44 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 |  |  |  |
| doplňující popis | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 201.001, 201.002, 201.003, 201.004, 201.008 Podkladní vrstva ACP 16 + 70 mm mimo most dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed.2 Vozovka mimo most 58+58,4 = 116,400 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr | 9,68+(116,40*0,03) = 13,172 => A Plocha na víc viz protokol zaměření AHV + 3% rozšíření podkladní vrstvy x obrusu. |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |

| P.č. Kód Var. Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |

| P.č. Kód Var. Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0,00 Kč |

| P.č. Kód Var. Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0,00 Kč |

| P.č. Kód | Var. | Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |
| 48 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M |  |  |  |
| doplňující popis |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | Přesah chrániček v římse O110/94 v zemi před a za mostem 1+1 = 2,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  | 3+3 = 6,000 => A chráničky vytaženy za přídlažbu |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |  |
| 49 87634 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M |  |  |  |
| doplňující popis |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM |  |  |  |  |

| výkaz výměr | Přesah chrániček v římse O160/136 v zemi před a za mostem 1+1 = 2,000 => A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 02 |  |  |  |
| výkaz výměr | 3+3 = 6,000 => B chráničky vytaženy za přídlažbu |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |

| P.č. Kód Var. Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 Kč |

EVIDENČNÍ ČíSLO A NÁZEV STAVBY:

445 - III/01945 Ježená - most ev. č. 01945 - 6

NÁZEV SO: SO 110 - Dopravně inženýrská opatření

CENA SO (ZE SMLOUVY): 51 230,20 Kč

CENA VŠECH ZBV: - 7 586,14 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 43 644,06 Kč

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

| SO 110 - Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. Kód | Var. Název | MJ | Množství | JOC | Cena [Kč] |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |
| 1 91400 | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS |  |  |  |
| doplňující popis | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 110.001 Zneplatnění stávajících značek na objízdné trase (odhad) 20 = 20,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 2 914122_R | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže | KUS |  |  |  |
| doplňující popis | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 110.001, 110.002 Včetně pronájmu po celou dobu uzavírky komunikace v místě mostu - po dobu výstavby A15 2 = 2,000 => A B1 2 = 2,000 => B B20a 4 = 4,000 => C B21 2 = 2,000 => D IP10a 2 = 2,000 => E IP10b 3 = 3,000 => F E13 2 = 2,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 17,000 => H |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 3 914321_R | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže | KUS |  |  |  |
| doplňující popis | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 110.001, 110.002 IS11b 21 = 21,000 => A E3a 5 = 5,000 => B Celkem: A+B = 26,000 => C |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  | Kč |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 4 914322_R | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže | KUS |  |  |  |
| doplňující popis | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 110.001, 110.002 Včetně pronájmu po celou dobu uzavírky komunikace v místě mostu - po dobu výstavby IS11c 15 = 15,000 => A |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |
| výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 5 914411_R | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže | KUS |  |  |  |
| doplňující popis | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže |  |  |  |  |
| výkaz výměr | Příl. 110.001, 110.002 IP22 5 = 5,000 => A IS11a 4 = 4,000 => B Celkem: A+B = 9,000 => C |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce | a práce, bourání |  |  |  |  |