Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

| Objednatel | Zlínský kraj |  |
| --- | --- | --- |
|  | IČO: | 70891320 |
|  | Sídlo: | tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín |
|  | Zastoupen: | Ing. Radim Holiš, hejtman |
|  | Bank. Spojení: | Česká spořitelna, a.s. 2786182/0800 |
|  | IDDS: | Scsbwku |
|  |  | dále jen „objednatel“ |
| a |  |  |
| Zhotovitel | Siemens, s.r.o. |  |
|  | IČO: | 00268577 |
|  | DIČ: Sídlo: | CZ00268577 Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00 |
|  | Zastoupen: | zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 625 XXXX, XXXX |
|  | Bank. Spojení: | 1013384001/2700 |
|  | IDDS: | h6vchd6 |
|  |  | dále jen „zhotovitel“ |

- PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2927/2025/KŘ dne 31.07.2024 na zhotovení díla, jejímž předmětem je:

- koupě nových licencí Desigo CC,

- vypracování implementační dokumentace,

- upgrade řídícího systému Desigo Insght na vyšší, podporovaný systém Desigo CC,

- napojení gateway Connect X300 pro vzdálený přístup k tomuto systému měření a regulace prostřednictvím servisního portálu Siemens,

- dodávka a instalace 2 ks PC na technologický velín,

- migrace historických dat,

- testování,

- dokumentace skutečného stavu,

- zaškolení,

- implementace a instalace do technologické sítě, v objektu označovaném jako B21, ve Zlíně,

(dále jen „dílo“).

Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že dle smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno v termínu do 90 dnů od nabytí její účinnosti, tj. v termínu do 29.10.2025. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany objednatele nedošlo k řádnému poskytnutí součinnosti a dle znění článku 7.5 platí, že pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost dle tohoto článku, má zhotovitel právo požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o dobu, po kterou součinnost nebyla poskytnuta, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, jehož účelem je úprava termínu dokončení díla a poskytnutí součinnosti Objednatele.

Zároveň smluvní strany prohlašují, že vzhledem ke skutečnosti, že tento Dodatek č. 1 podléhá schválení v orgánech Zlínského kraje, kdy Rada Zlínského kraje se koná dne 10. 11. 2025, tedy po termínu dokončení díla dle Smlouvy, nenastává u Zhotovitele prodlení s dokončením a předáním díla.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění článek 1.7. který zní:

1.7. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli dílo do 130 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

1.7.1. Podmínkou pro řádné splnění termínu dokončení díla dle článku 1.7 je poskytnutí součinnosti Objednatele

- 1.7.1.1. Minimálně 28 dnů před řádným dokončením díla poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

- 1.7.1.1.1. Ověřené zpřístupnění serveru pro nainstalování vizualizace Desigo CC,

- 1.7.1.1.2. Funkční eternetová síť MaR.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a je účinný zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnit dodatek v registru smluv je povinen Objednatel. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Strany se řádně seznámily s obsahem dodatku a souhlasí s ním. Svými podpisy potvrzují svůj bezvýhradný souhlas s celým obsahem dodatku.

### Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 10.11.2025, usnesení 1008/R31/25

Zkontroloval:

| Ve Zlíně dne …… | V Praze dne ……… |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| ………………………, Ing. Radim Holiš, hejtman | …………………………………………………… XXXX Siemens, s.r.o. |

Zkontroloval: