| Fáze | Dílčí krok | Datum od | Datum do | Odpovědnost as4u.cz | Odpovědnost MU Lysá | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokončení analýzy dat a návrh nové sruktury a obsahu titulní strany |  | 30.9.2025 |  | X |  | 100% |
|  | zaslání prvního návrhu |  |  | X |  | 100% |
|  | představení a první konzultace návrhu |  |  | X | x | 0% |
|  | implementace změn anávrh pavuka struktury |  |  | X | x | 0% |
|  | představení a první konzultace návrhu |  |  | X | X | 0% |
|  | dokončení úprav a změn |  |  | X |  | 0% |
| Finální návrh struktury a drátěného modelu |  | 30.11.2025 |  | X | X | 20% |
|  | Specifikace textů, které bude potřeba doplnit ze strany MU |  | 15.11.2025 | X |  | 0% |
|  | Příprava a úprava textů pro web | 15.11.2025 | 15.1.2025 |  | X | 0% |
|  | Grafický návrh na základě podkladů | 15.12.2025 |  | X |  | 0% |
|  | Prezantace a konzultace grafického návrhu |  | 5.1.2026 | X | X | 0% |
|  | Implementace změn na základě konzultací | 5.1.2026 | 10.1.2026 | X |  | 0% |
| Finální grafický návrh |  | 15.1.2026 |  |  |  | 0% |
|  | Impelentace grafického návrhu ttulní strany | 15.1.2026 | 31.1.2026 | X |  | 0% |
|  | Návrhy podstránek | 20.1.2025 | 25.1.2026 | X |  | 0% |
|  | Prezentace grafické podoby podstránek a konzultace |  | 31.1.2026 | X | X | 0% |
|  | Implementace změn v podstránkách na základe podkladů |  | 10.2.2026 | X |  | 0% |
| Implementace a testování |  | 10.2.2026 |  |  |  | 0% |
|  | Testování a průběžná implementace finálních změn |  | 15.2.2026 | X | X | 0% |
|  | Finální kontrola textů |  | 15.2.2026 |  | X | 0% |
|  | Finální testování po nasazení a dokončení všech textů |  | 28.2.2026 | x | X | 0% |
| Finální předání a spuštění webu |  | 28.2.2026 |  | X |  | 0% |