









DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“



Číslo Objednatele	S-0086/00410047/2024/3/2025
Číslo Dodavatele	587/2024

Stránka 2 z 3

TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele S-0086/00410047/2024
a č. dodavatele 587/2024 uzavřené dne 12.7.2024, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem IČO: 00410047
[bookmark: _GoBack]Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: xxxxxxx



DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,
a




BFK service a.s.

sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379 jednající Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva
IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

DÁLE JEN „Dodavatel“ NA STRANĚ DRUHÉ,



OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět dodatku č. 3


1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, většího objemu prací, časové náročnosti a nutnosti zajištění jejich financování dochází k prodloužení doby zhotovení díla. Na tento Dodatek č. 3 bude navazovat Dodatek č. 4, který bude vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, a nutnosti zajištění financování se prodlužuje doba zhotovení díla o 2 (dva) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit 17 (sedmnáct) kalendářních měsíců. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. Smlouvy v termínu do 17 (sedmnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

Článek II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Usnesením č. 043-38/2025/RK ze dne 6.11.2025.

Přílohy: Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23


Dodavatel	Objednatel
BFK service a.s.	Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
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