Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2009/46R/2025“ ze dne

12.3.2025

týkající se realizace rekonstrukcí chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město, s účinností od 12.3.2025 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

Město Bruntál

se sídlem:			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:			00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D.MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací

: xxx. xxxxxxxx xxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:			Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/xxxx

datová schránka – ID:		c9vbr2k

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

TS Bruntál, s.r.o.

se sídlem:			Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál

IČ / DIČ:	25823337 / CZ25823337

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti

- ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx,

- hlavní stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxx,

registrace:			obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení:			Komerční banka Bruntál, č. ú.:  xx-xxxxxxxxxx/xxxx

datová schránka – ID:	a5us2u3

telefon / fax:			+420 552 306 750

e-mail:	info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

- Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.3.2025 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2009/46R/2025“, (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět a účel dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem akce SO poř.č. 1 „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ na pozemku parc.č. 1795/1 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše „ na pozemku parc.č. 4038/11 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 3 „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) „ na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál-město ,SO poř.č. 6. „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál – město, SO poř.č. 9. „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ (část b) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál.

- Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla:

  - „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ na pozemku parc.č. 1795/1 v k.ú. Bruntál-město“, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 1.160.002,77 Kč Kč (jeden milion jedno sto šedesát tisíc dva korun českých sedmdesát sedm haléřů) s DPH s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

  - „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše „ na pozemku parc.č. 4038/11 v k.ú. Bruntál-město, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 472.063,39 Kč Kč (čtyři sta sedmdesát dva tisíc šedesát tři korun českých třicet devět haléřů) s DPH s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

  - „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) „ na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál-město“ původně ve výši 224.941,82 Kč Kč ( dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých osmdesát dva haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

  - „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál – město původně ve výši 215.683,51 Kč Kč ( dvě stě patnáct tisíc šest set osmdesát tři korun českých padesát jeden haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

  - „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ ( část b) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – město původně ve výši 698.948,57 Kč Kč ( šest set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých padesát sedm haléřů) s DPH pro potřebu ocenění víceprací a méněprací.

Specifikace změn:

- SO poř. č. 1: „Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací:

- Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m,

- Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2.

Cena víceprací je navýšena o 60.954,54 Kč (šedesát tisíc devět set padesát čtyři korun českých padesát čtyři haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.

- SO poř. č. 1: „Rekonstrukce chodníku ul. Ruská – Dr. E. Beneše byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací:

- Zpevnění podloží na části plochy chodníku– nevyhovující únosnost podloží

- Vybourání většího množství betonu

- Potřebnou úpravu vedení kabelu v chodníku

Cena víceprací je navýšena o 90.520,80 Kč (devadesát tisíc pět set dvacet korun českých osmdesát haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.

- SO poř. č. 3: „Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)“ byla navýšena částka z důvodu víceprací:

- Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m,

- Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2.

Cena víceprací je navýšena o 3.075,48 Kč ( tři tisíce sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.

- SO poř. č. 6: „Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16a“ byla ponížena částka z důvodu méněprací:

- Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení,

- Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva.

Cena méněprací je 2.338,13 Kč ( dva tisíce tři sta třicet osm korun českých třináct haléřů) bez DPH. Cena méněprací je dána odpočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.

- SO poř. č. 10: „Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis“ (část b) byla navýšena částka z důvodu víceprací:

- přípravné a přidružené práce,

- odkopávky a prokopávky,

- přemístění výkopku,

- podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch.

Cena víceprací je navýšena o 104.802,30 Kč ( jedno sto čtyři tisíc osm set dva korun českých třicet haléřů) bez DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku.

- Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto:

Původní znění odst.1.:

Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 5.564.677,85 Kč (slovy: pět milionů pět set šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých osmdesát pět haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Nové znění odst.1.:

Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 5.821.692,81 Kč (slovy: pět milionů osm set dvacet jedna tisíc šest set devadesát dva korun českých osmdesát jeden haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Cena za navýšení provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 257.014,96 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm tisíc čtrnáct korun českých devadesát šest haléřů), bez DPH.

- Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2025 se mění v odst.2. takto:

Původní znění odst.2.):

| Poř.č. | Název dílčího díla | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63 | 1 160 002,77 Kč | 1 403 603,35 Kč |
| 2. | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše | 472 063,39 Kč | 571 196,70 Kč |
| 3.a | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) | 224 941,82 Kč | 272 179,60 Kč |
| 3.b | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál | 869 634,71 Kč | 1 052 258,00 Kč |
| 4. | Oprava chodníku kaple Sv.Michala - Jaselská | 546 402,70 Kč | 661 147,27 Kč |
| 5. | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16 | 215 683,51 Kč | 260 977,05 Kč |
| 6. | Oprava chodníku ulice Mlýnská | 410 378,21 Kč | 496 557,63 Kč |
| 7. | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22 | 243 034,53 Kč | 294 071,78 Kč |
| 8.a | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 698 948,57 Kč | 845 727,77 Kč |
| 8.b | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 643 211,89 Kč | 778 286,39 Kč |
| 9. | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu | 80 375,75 Kč | 97 254,66 Kč |
|  | Celkem | 5 564 677,85 Kč | 6 733 260,20 Kč |

Nové znění odst.2.):

| Poř.č. | Název dílčího díla | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63 | 1 220 957,31 Kč | 1 477 358,35 Kč |
| 2. | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše | 562 584,19 Kč | 680 726,87 Kč |
| 3.a | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) | 228 017,30 Kč | 275 900,93 Kč |
| 3.b | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál | 869 634,71 Kč | 1 052 258,00 Kč |
| 4. | Oprava chodníku kaple Sv.Michala - Jaselská | 546 402,70 Kč | 661 147,27 Kč |
| 5. | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16 | 213 345,38 Kč | 258 147,91 Kč |
| 6. | Oprava chodníku ulice Mlýnská | 410 378,21 Kč | 496 557,63 Kč |
| 7. | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22 | 243 034,53 Kč | 294 071,78 Kč |
| 8.a | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 803 750,87 Kč | 972 538,55 Kč |
| 8.b | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 643 211,89 Kč | 778 286,39 Kč |
| 9. | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu | 80 375,75 Kč | 97 254,66 Kč |
|  | Celkem | 5 821 692,81 Kč | 7 044 248,33 Kč |

III.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Součástí dodatku č.1 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:

- Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická 51-55, 57-63

- Příloha č.2 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek ul. Ruská – Dr. E. Beneše

- Příloha č.3 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek za Billou (křižovatka pro pěší)

- Příloha č.4 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek ul. ulice Okružní 16

- Příloha č.5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis

Město						           Poskytovatel

V Bruntále dne ……………………		           V ………………… dne ……………………

………………………………………..		                     …………………………………………………

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA		                  		   TS Bruntál, a.s.

1. místostarosta					jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická, č.p. 51-63

| Stavební rozpočet. |
| --- |
| Název stavby: |  |  | 25046 Bruntál, oprava chodníku na ul. Jesenická, č.p. 51-63 | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 04.06.2025 | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 04.06.2025 | Zpracoval: |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  |  | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |  |
|  |  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |  |  | 51 257,58 |  |
| 1 |  | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m |  |  | m2 |  | 650,00 | 56,00 | 36 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 162,5*4,0 | 650,00 |  |  |  |
| 2 |  | 69366202 | Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2 |  |  | m2 |  | 715,00 | 20,70 | 14 800,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 650,0*1,1 | 715,00 |  |  |  |
| 3 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  |  | t |  | 0,22 | 265,51 | 57,08 |  |
|  |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  | 9 696,96 |  |
| 4 |  | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého |  |  | m3 |  | 2,02 | 4 810,00 | 9 696,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,20*3,15*0,2 | 2,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 60 954,54 |  |

Příloha č.2 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek ul. Ruská - Dr.E.Beneše

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 25014_VCP | 25014 Bruntál, ul. Ruská - E. Beneše, oprava chodníku |  |  |  |  |
| O: | 1 | Objekt |  |  |  |  |
| R: | 1 | Vícepráce - chodník |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 28 506,03 |
| # 1 | # 113107520R00 | # Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | # m2 | # 54,50000 | # 487,50 | # 26 568,75 |
|  |  | ## - 13,5*3 = 40,5 m2 |  |  |  |  |
|  |  | ### - 7*4 = 14 m2 |  |  |  |  |
| # 2 | # 139601102R00 | # Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | # m3 | # 0,96000 | # 1 847,00 | # 1 773,12 |
|  |  | ## - pro přeložku kabelů: 0,4*4*0,6 = 0,96 m3 |  |  |  |  |
| # 3 | # 174101101R00 | # Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | # m3 | # 0,96000 | # 171,00 | # 164,16 |
|  |  | ## včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu |  |  |  |  |
| Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 4 490,36 |
| # 4 | # 162701105R00 | # Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | # m3 | # 10,90000 | # 278,10 | # 3 031,29 |
|  |  | ## - odstraněný podklad: 54,5*0,2 = 10,9 m3 |  |  |  |  |
| # 5 | # 162701109R00 | # Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | # m3 | # 65,40000 | # 22,31 | # 1 459,07 |
| Díl: | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 1 635,00 |
| # 6 | # 199000002R00 | # Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | # m3 | # 10,90000 | # 150,00 | # 1 635,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 14 442,50 |
| # 7 | # 564861111R00 | # Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | # m2 | # 54,50000 | # 265,00 | # 14 442,50 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1 410,92 |
| # 8 | # 87727OA0 | # CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM | # M | # 4,00000 | # 352,73 | # 1 410,92 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 29 340,00 |
| # 9 | # 961044111R00 | # Bourání základů z betonu prostého | # m3 | # 6,00000 | # 4 890,00 | # 29 340,00 |
|  |  | ## - extrémní patky obrubníků |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 6 656,34 |
| # 10 | # 998223011R00 | # Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | # t | # 25,07000 | # 265,51 | # 6 656,34 |
| Díl: | S | Přesuny sutí |  |  |  | 4 039,65 |
| # 11 | # 979082213R00 | # Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | # t | # 15,00000 | # 46,45 | # 696,75 |
| # 12 | # 979082219R00 | # Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | # t | # 30,00000 | # 11,43 | # 342,90 |
| # 13 | # 979999982R00 | # Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) | # t | # 15,00000 | # 200,00 | # 3 000,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 90 520,80 |

Příloha č.3 Stavební rozpočet –  Přípočtový dodatek za Billou (křižovatka pro pěší)

| Stavební rozpočet. |
| --- |
| Název stavby: |  |  | 25047 Bruntál, za Billou, oprava chodníku + ecoraster, VCP | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 04.06.2025 | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 04.06.2025 | Zpracoval: |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  |  | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |  |
|  |  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |  |  | 3 075,48 |  |
| 1 |  | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m |  |  | m2 |  | 39,00 | 56,00 | 2 184,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19,5*2,0 | 39,00 |  |  |  |
| 2 |  | 69366202 | Geotextilie netkaná GUTTATEX 300 g/m2 |  |  | m2 |  | 42,90 | 20,70 | 888,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,0*1,1 | 42,90 |  |  |  |
| 3 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  |  | t |  | 0,01 | 265,51 | 3,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 3 075,48 |  |

Příloha č.4 Stavební rozpočet – – Odpočtový dodatek ul. Okružní

| Stavební rozpočet. |
| --- |
| Název stavby: |  |  | 25010 Bruntál, ul. Okružní, oprava chodníku | Doba výstavby: |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: | 27.01.2025 | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: | 27.01.2025 | Zpracoval: |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |  |
|  |  | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  |  | 1 979,44 |  |
| 11 |  | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení |  | m2 |  | 21,25 | 93,15 | 1 979,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42,5*0,5 | 21,25 |  |  |  |
|  |  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |  | 358,69 |  |
| 17 |  | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva |  | m2 |  | 10,63 | 33,76 | 358,69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 42,5*0,25 | 10,63 |  |  |  |
|  |  | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 2 338,13 |  |

Příloha č.5 Stavební rozpočet –  Přípočtový dodatek Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis

| Stavební rozpočet. |
| --- |
| Název stavby: |  |  | 25072 Bruntál, chodník Tř. Práce, od nákup. centra po odbočku k pynárnám - VCP, MCP | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 13.10.2025 | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 13.10.2025 | Zpracoval: |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Varianta | MJ | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |  |
|  |  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  |  | 5 286,20 |  |
| 1 |  | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 |  |  | m3 |  | 34,00 | 133,65 | 4 544,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sanace | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,0*2,0*0,25 | 28,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | prohloubení pod vjezdy | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60,0*0,1 | 6,00 |  |  |  |
| 2 |  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 |  |  | m3 |  | 17,00 | 43,65 | 742,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,0*0,5 | 17,00 |  |  |  |
|  |  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  |  |  | 14 006,60 |  |
| 3 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  |  | m3 |  | 34,00 | 278,10 | 9 455,40 |  |
| 4 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  |  | m3 |  | 204,00 | 22,31 | 4 551,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,0*6 | 204,00 |  |  |  |
|  |  | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |
| 5 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  |  | m3 |  | 34,00 | 150,00 | 5 100,00 |  |
|  |  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |  |  | 51 332,90 |  |
| 6 |  | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm |  |  | m2 |  | 60,00 | 142,50 | 8 550,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | pod vjezdy | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,00 |  |  |  |
| 7 |  | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm |  |  | m2 |  | 112,00 | 299,50 | 33 544,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sanace | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,0*2,0 | 112,00 |  |  |  |
| 8 |  | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m |  |  | m2 |  | 112,00 | 57,19 | 6 405,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,0*2,0 | 112,00 |  |  |  |
| 9 |  | 69370514 | Geotextilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 |  |  | m2 |  | 123,20 | 23,00 | 2 833,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,0*2,0*1,1 | 123,20 |  |  |  |
|  |  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  |  |  |  | 12 843,30 |  |
| 10 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm |  |  | m2 |  | -44,00 | 309,15 | -13 602,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rozdíl v ploše vjezdů | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -(60,0-16,0) | -44,00 |  |  |  |
| 11 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm |  |  | m2 |  | 44,00 | 324,45 | 14 275,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vjezdy | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60,0-16,0 | 44,00 |  |  |  |
| 12 |  | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm |  |  | m |  | 21,00 | 281,25 | 5 906,30 |  |
| 13 |  | 59245110 | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní |  |  | m2 |  | -44,88 | 376,65 | -16 904,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -44,0*1,02 | -44,88 |  |  |  |
| 14 |  | 592451171 | Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená |  |  | m2 |  | -16,32 | 545,40 | -8 900,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -16,0*1,02 | -16,32 |  |  |  |
| 15 |  | 592451170 | Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní |  |  | m2 |  | 61,20 | 524,00 | 32 068,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60,0*1,02 | 61,20 |  |  |  |
|  |  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  |  |  |  | 16 233,30 |  |
| 16 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný |  |  | t |  | 61,14 | 265,51 | 16 233,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 104 802,30 |  |