SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. MMJN: SD/2025/1204

Č. zak. zhotovitele:

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	BY architects, spol. s r.o.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou	Pod Zvonařkou 2317/1, Vinohrady, 120 00

IČO: 002 62 340	IČO: 07740557

DIČ:CZ00262340					DIČ: CZ07740557

Číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu: 286923264/0300

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav: ČSOB, a.s.

kontaktní osoba: Ing. arch. Pavlína Müllerová	kont. osoba: MgA. Markéta Žáček Zdebská

tel.: 483 357 285	tel.: +420 774 312 433

e-mail: mullerova@mestojablonec.cz	e-mail: info@byarchitects.cz

I.

Předmět smlouvy

Zpracování studie: Křišťálový ráj – nová prodejna v objektu Eurocentra

Předmětem plnění je architektonická studie řešení nové prodejny Křišťálový ráj v prostorách nevyužívaného výstavního pavilonu Eurocentra. V rámci studie bude odevzdána a konzultována základní koncepce, dále hrubopis studie a po zapracování připomínek čistopis studie.

Čistopis studie bude odevzdan v digitální podobě ve formátu .pdf a 3 x v tištěné podobě.

Studie bude vycházet z dokumentu „Křišťálový ráj- Zadání pro umístění prodejní expozice do prostor výstavního pavilonu EC“ a bude konzultována s objednatelem i budoucím provozovatelem.

Jednotlivé fáze studie budou řešit:

1. Příprava zakázky: zřízení počátečních dokumentů, inventarizace digitálních podkladů, specifikace požadavků klienta, stanovení cílů a očekávaného výsledku projektu

2. Koncepce: stanovení základních koncepčních témat / východisek, návrh principu dispozičního členění včetně prověření spojovacího schodiště, úvaha nad přivedením zákazníka k obchodu, prověření uspořádání a přístupu skladových prostor, úvaha nad způsobem uspořádání expozice a její aktualizací

3. Studie – hrubopis: rozpracování koncepce, vizualizace v počtu cca 8 ks, výkresy v podrobnosti studie

4. Studie – čistopis: dopracování návrhu po připomínkách

II.

Termín plnění/dodání

1. Příprava zakázky: 	2 týdny od upřesnění objednatele a budoucího provozovatele

(1. koordinační schůzka)

2. Koncepce: 4 týdny od ukončení 1. fáze – příprava zakázky, (2. koordinační schůzka)

3. Studie – hrubopis: 6 týdnů od odsouhlasení 2. fáze – koncepce (3. koordinační schůzka)

4. Studie – čistopis: 2 týdny od zaslání připomínek k 3. fázi – hrubopisu studie

III.

Cena a platební podmínky

- Celková cena díla je : 245 000 Kč bez DPH, tj. 296 450 Kč vč. DPH.

- Po ukončení fáze - 1. Příprava zakázky: bude vyplaceno 20 000 Kč bez DPH, tj. 24 200 Kč vč. DPH

- Po ukončení fáze - 2. Koncepce: bude vyplaceno 75 000 Kč bez DPH, tj. 90 750 Kč vč. DPH

- Po ukončení fáze - 3. Studie - hrubopis: bude vyplaceno 130 000 Kč bez DPH, tj. 157 300 Kč vč. DPH

- Po ukončení fáze – 4. Studie - čistopis: bude vyplaceno 20 000 Kč bez DPH, tj. 24 200 Kč vč. DPH

- Faktura bude zaslána výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku (ID: wufbr2a)

- Splatnost faktur (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena na podatelnu MMJN. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku příkazce (ID: wufbr2a) nebo epodatelna@mestojablonec.cz

- Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.

- K faktuře dodavatel přiloží kopii smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy

je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5)Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Následuje podpisová strana -

V Jablonci nad Nisou dne:	                                         V Jablonci nad Nisou dne:

…………………………….…                                              ………………………………

za objednatele                                                                  za dodavatele

Jaroslav Bernat						 MgA. Markéta Žáček Zdebská

…………………………………

Ing. arch. Pavlína Müllerová

Pověřená vedoucí kanceláře architektury města

za věcnou správnost