DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: Oprava interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

# Článek I.

# Smluvní strany

- Objednatel

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

zastoupená:					doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity

oprávněný zástupce jednat ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka

kontaktní osoba:				xxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:					Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

IČO:						47813059

DIČ:						CZ47813059

plátce DPH:					ANO

bankovní spojení (číslo účtu):		xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 				qw6j9hq

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

ZK Design a.s.

zastoupená: 					Ing. Radim Kašing, Ing. Ladislav Kašing

se sídlem:					Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

IČO:						25864068

DIČ:						CZ25864068

plátce DPH:					ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2381

bankovní spojení (číslo účtu):		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 				62bg58q

Pověřená osoba ve věcech smluvních: 	Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda představenstva, xxxxxxxxxxxxxx

Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřená osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Článek II.

Základní ustanovení

- Dne 24.06.2025 společně Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Oprava interiéru přednáškového sálu pro Slezskou univerzitu v Opavě – OPF v Karviné (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: Oprava interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jež spadá pod Slezskou univerzitu v Opavě. V rámci stavebních prací mělo dojít k demontáži posluchárenského sezení ve výukovém sálu, zajištění ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek interiéru posluchárny, montáži celoplošného lešení, částečné demontáži osvětlení, demontáži poškozených prvků podhledů, výrobě a montáži nových prvků včetně zpětného osazení svítidel a elektrorevize. Stavební práce rovněž zahrnovaly kontrolu stavu stropních kovových závěsů podhledových dílců, jejich „výměn“ a dalších pomocných kovových prvků závěsů podhledu, odvoz a likvidaci vybouraných/demontovaných podhledových a jiných dílců podhledu posluchárny, demontáž a odvoz lešení, demontáž ochrany podlahy hlavního sálu a balkónu, ochrany samostatných konstrukcí a prvků posluchárenského sezení a položek interiéru posluchárny, kontrolu stavu podlahových krytin, zpětnou montáž posluchárenského sezení včetně elektrifikace a závěrečný úklid posluchárny a přilehlých prostor nezbytných pro provádění prací. Cílem stavby byla rekonstrukce a modernizace interiéru přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen „Dílo“). Objednatel se ve Smlouvě o dílo zavázal dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. Smluvní strany ve Smlouvě o dílo sjednaly, že Dílo bude provedeno:

  - podle ve Smlouvě o dílo specifikovaného předmětu plnění a soupisu prací, dodávek a služeb;

  - podle podmínek sjednaných Smlouvou o dílo;

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

- Vzhledem k dříve nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětného Díla, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci provádění Díla potřeba víceprací a dále především rozsáhlejších méněprací. Smluvní strany se tudíž dohodly prostřednictvím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na změně rozsahu a ceny Díla, a to v souladu s článkem V. odstavcem 22 Smlouvy o dílo. V souvislosti s těmito změnami se Smluvní strany rovněž dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 44 Smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 07.10.2025 a účinnosti nabyl zveřejněním v registru smluv dne 09.10.2025. Po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo však došlo během provádění Díla ke zjištění dalších nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se konkrétně jednalo o zjištění nutnosti provedení dalších víceprací, a to v celkové výši 477.179,06 Kč bez DPH, a dále také o zjištění, že původně předpokládané práce z kategorie „Dokončovací práce – malby a tapety“ nebude nutné realizovat a tudíž vzniknou další méněpráce, a to celkem ve výši 36.731,23 Kč bez DPH.

- Potřeba těchto dalších víceprací a méněprací na Díle vznikla v návaznosti na zjištění Zhotovitele učiněná v průběhu plnění Smlouvy o dílo, a to konkrétně zjištění učiněná zejména po rozebrání jednotlivých prvků rekonstruovaného přednáškového sálu, přičemž tato zjištění nebylo dříve možné, vzhledem k předchozímu zakrytí některých částí přednáškového sálu, v takovéto přesnosti učinit, a tudíž nebylo v tomto ohledu dříve ani možné stanovit přesný rozsah stavebních prací. Smluvní strany se proto prostřednictvím tohoto Dodatku (Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo) dohodly na realizaci těchto výše uvedených víceprací a méněprací. Veškeré tyto dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou detailně popsány v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo a který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- Dále bylo v průběhu provádění Díla zjištěno, že původní soupis prací, dodávek a služeb v sobě obsahoval početní chybu, jejíž vinou byla cena za provedení Díla bez DPH o 73.462,48 Kč vyšší, než měla být, neboť došlo k situaci, kdy byly ceny za položky „Dokončovací práce – malby a tapety“, „Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m“ a „Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m“ (tj. buňky J190, J191 a J193 soupisu prací, který byl součástí přílohy č. 4 dokumentace zadávacího řízení Veřejné zakázky) nedopatřením počítány dvakrát, když částky uvedené u zmíněných položek byly zahrnuty do celkové ceny za položky ze sekce „Konstrukce suché výstavby“, ač do této sekce nepatřily a tudíž zde tyto částky neměly být připočítány. Smluvní strany se proto dohodly, že početní chybu v rámci tohoto Dodatku vypořádají, a to opravou ceny za provedení Díla, která bude snížena o chybně připočtenou částku ve výši 73.462,48 Kč bez DPH.

- Předmětem tohoto Dodatku tak jsou (po zaokrouhlení) vícepráce v celkové výši 477.179,06 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 36.731,23 Kč bez DPH, a to v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo a který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dále také oprava ceny za provedení Díla, jež spočívá v nápravě početní chyby původního soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž v důsledku této opravy dojde ke snížení ceny za provedení Díla bez DPH o částku ve výši 73.462,48 Kč bez DPH. Výsledkem změn provedených tímto Dodatkem je tak nárůst Ceny Díla celkem ve výši 366.985,35 Kč.

Článek III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odstavec 18 Smlouvy o dílo se mění následovně:

„Cena za provedení Díla činí 7.985.221,03 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.“

- Smluvní strany dále tímto shodně pro vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že sjednané vícepráce a méněpráce nemají vliv na termíny plnění a dokončení Díla podle čl. VIII odst. 40 Smlouvy, které byly prodlouženy dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění jejích příloh a dodatků, zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné Smluvní strany.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb na Díle dle SOD a dle skutečnosti

V Opavě dne 24.10.2025				Ve Velké Polomi dne 24.10.2025

| ___________________________ Objednatel Slezská univerzita v Opavě Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka | ___________________________ Zhotovitel ZK Design a.s. Ing. Radim Kašing, II. Místopředseda Představenstva ___________________________ Zhotovitel ZK Design a.s. Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva |  |
| --- | --- | --- |